Организация условий в ДОО для работы с детьми с ОВЗ.                                                     Попова Н.В., заведующий

Березина В.В., Домнина О.В., старшие воспитатели

МАДОУ ЦРР – детский сад №31

г. Белорецк, Республика Башкортостан

Аннотация. В статье  представлен управленческий проект, реализация которого позволит     создать условия для  обеспечения доступного и качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Annotation. The article presents a management project, the implementation of which will create conditions for providing affordable and high-quality education for children with disabilities

Ключевые слова: дети с тяжелыми нарушениями речи, проект, дошкольный возраст

Keywords: children with severe speech disorders, project, preschool age

В последний период времени в нашей стране в целом и в детском  саду в частности наблюдается значительный рост числа детей с ограниченными возможностями здоровья.  В современных условиях Российской Федерации, когда политическая, экономическая, социальная жизнь страны претерпела и продолжает претерпевать коренную трансформацию, решение проблем психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья становится одним из приоритетных направлений социальной политики государства, а значит, необходимо особое внимание и к их образованию. Ведь образование дает этой категории детей не только знания, но и возможность их социальной адаптации и этот факт необходимо учитывать руководителю при  формировании стратегии образовательной организации, ориентированной на успешность каждого обучающегося.

Необходимость разработки и реализации данного проекта была вызвана  возросшим количеством   детей с ограниченными возможностями здоровья в детском саду.

Так   в результате психолого – медико-педагогического обследования детей в 2022 году в нашем детском саду  было выявлено 2 воспитанника с  ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи), а в 2023 году  было выявлено  еще  8 воспитанников с  ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР).  Таким образом,  в марте 2023г.  в детском саду насчитывалось 10 детей с ТНР, нуждающихся в специальных условиях обучения и воспитания.

Однако,  в результате  анализа   условий для  организации работы с детьми с ТНР  был  выявлен  ряд проблем:

- разрыв между уровнем профессиональной подготовки педагогических кадров и требуемой профессиональной компетентностью педагогов.

-  отсутствие необходимого нормативного и методического обеспечения .

- необходимость изменения образовательной среды и непосредственно связанная с этим проблема финансирования.

Все вышеперечисленное позволило определить цель и задачи проекта.

Цель:  повышение доступности и качества дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи  (далее ТНР).

Задачи:

- Разработка  нормативно – правовой базы  и методического обеспечения  для организации деятельности   образовательного учреждения по вопросам обучения  детей с ограниченными возможностями здоровья (с  ТНР).

- Создание условий  для повышения уровня профессиональной компетентности  педагогических работников по вопросам  обучения  детей с ограниченными возможностями здоровья (с ТНР).

- организации коррекционно-развивающей предметно пространственной среды в группе для детей с нарушением речи

Ожидаемые (планируемые) результаты:

- Сохранение доли детей с ограниченными возможностями здоровья (с ТНР)  в ДОО, которым созданы условия для получения качественного дошкольного образования на показателе 100%;

- Наличие разработанных и утвержденных  локальных актов (ЛНА),  адаптированных  образовательных программ, регламентирующих  деятельность   образовательного учреждения по вопросам обучения  детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР)).

- 100 % степень укомплектованности необходимыми кадрами,  в том числе  прошедшими повышение квалификации и (или) переподготовку,   для организации психолого – педагогического сопровождения детей с  ОВЗ  (ТНР),

- Оснащение образовательного процесса учебными, игровыми, учебно-методическими комплектами, дидактическими пособиями и игрушками  в соответствии с требованиями к организации коррекционно-развивающей предметно пространственной среды в группе для детей с нарушением речи

Проект  реализован  в период 2023–2024 годы в три этапа.

1-й этап – подготовительный 2023 г. (май - август):

– разработка нормативно – правового и методического обеспечения

– создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.)

–2-й этап – практический (2023–2024 гг.):

– Организация  коррекционно-образовательного процесса    для детей с  ТНР как целостной  структуры

–контроль реализации мероприятий

– коррекция мероприятий.

3-й этап – итоговый (2024 г. (май -август):

– анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в проекте.

-   выявление трудностей, проблем и определение путей их  решения.

Для достижения поставленных целей был разработан календарный план-график  ,  в котором отражены конкретные мероприятия проекта, сроки проведения, исполнители и источник финансирования (таблица 1 ).

Таблица 1.

| Календарный план – график мероприятий проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия проекта | Сроки | Ответственный | Источник финансирования |
|  | Изучение нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней в области создания условий для получения качественного дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | Март –апрель 2023 | Заведующий Старший воспитатель | Без финансирования |
|  | Разработка и утверждение локальных актов (ЛНА) регламентирующих деятельность образовательного учреждения по вопросам обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР)). | Апрель-май 2023 | Заведующий Старший воспитатель | Без финансирования |
|  | Разработка адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ и ее методического обеспечения | Июнь-август 2023 | Старший воспитатель | Бюджетные и внебюджетные средства. |
|  | Обучение педагогов на курсах повышения квалификации и (или) переподготовке по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами | Май-август и далее 1 раз в 3 года | Старший воспитатель | Бюджетные и внебюджетные средства. |
|  | Оснащение образовательного процесса учебными, игровыми, учебно-методическими комплектами, дидактическими пособиями и игрушками, в соответствии с ФГОС ДО и направлениями коррекционной деятельности для детей с ОВЗ | Апрель –август 2023 и далее в течение учебного года | Заведующий, Зам. зав. по АХР, | Бюджетные и внебюджетные средства. |
|  | Комплектование группы компенсирующей направленности | Сентябрь 2023г. | Заведующий, | Без финансирования |
|  | Организация коррекционно-образовательного процесса для детей с нарушениями речи | Сентябрь 2023г. –Май 2024г. | Воспитатели, специалисты | Бюджетные и внебюджетные средства. |
|  | Контроль и коррекция мероприятий по организации коррекционно-образовательного процесса для детей с нарушениями речи | Сентябрь 2023г. –Май 2024г. | Старшие воспитатели. Заведующий | Бюджетные и внебюджетные средства. |
|  | Анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в проекте, выявление трудностей , проблем и определение путей их решения. | 2024г. май-август) | Старшие воспитатели. Заведующий |  |

Результаты реализации проекта:

-  Укомплектована и функционирует группа для детей с  ТНР;

- В штатное расписание введена штатная единица учителя – логопеда; проведена специальная оценка условий труда соответствующего рабочего места;

-   Внесены изменения в локальные нормативные акты: коллективный договор, положение об оплате труда, положение о материальном стимулировании и т.д.;

- 4 педагога прошли обучение по программам повышения квалификации по организации работы с детьми с ОВЗ;

-  Разработана и реализуется Адаптированная образовательная программа для детей с ТНР; приобретены методические пособия и другие рабочие материалы

-     Оборудован рабочий кабинет учителя - логопеда

Таким образом,  реализация данного проекта позволила  создать условия для  обеспечения доступного и качественного образования для детей с ОВЗ, их социальной адаптации и как следствие, реализовать стратегические задачи    образовательной организации, ориентированной на успешность каждого обучающегося, в том числе ребенка с ОВЗ.

Список литературы.

- Закон Республики Башкортостан "Об образовании в Республике Башкортостан" от 1 июля 2013 г. N 696-з // "Официальный интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан" (www.npa.bashkortostan.ru) от 3.7.2013 г.

- Приказ Министерства просвещения РФ "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»  от 31 июля 2020 г. № 373// Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) от 01.09.2020г. ст. 0001202009010021.

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 № 1155. URL: https://fgos.ru/fgos/fgosdo/ (дата обращения: 15.10.2024).

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 21.12.2012г. № 273-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) от 30.12.2012 г., ст. 0001201212300007.