Приложение 5.

Календарный план

реализации программы инновационного проекта

«Мир в объективе»

МАУ «Дом детства и юношества»

на 2020/22учебный год

| Этапы | № п/п | Содержание работы | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подготовительный | 1 | 1) Изучение российского и зарубежного опыта работы по применению технологии измерения образовательных результатов; 2) Анализ имеющегося опыта, который может быть использован при организации оценивания; 3) Выявление конкретных затруднений. | сентябрь-октябрь 2020 | Базылевич В.Ю. |
|  | 2 | 1)Разработка документов для реализации технологии измерения образовательных результатов; 2) Разработка критериев по ключевым темам проекта. | ноябрь-декабрь 2020 | Базылевич В.Ю. |
|  | 3 | 1) Разработка условий для реализации эксперимента; 2) Выявление возможных рисков и разработка компенсационных мер; 3)Разработка механизма реализации проекта. | январь-февраль 2021 | Базылевич В.Ю. |
| Практический | 1 | 1)Создание условий для осуществления инновационной деятельности; 2)Проработка содержания, организационной структуры технологии измерения образовательных результатов и форм взаимодействия участников образовательных отношений; | март-май 2021 | Базылевич В.Ю. |
|  | 2 | 1) Разработка пакета диагностического инструментария; 2) Описание системы и модели технологии измерения образовательных результатов; 3) Предотвращение отклонений от поставленной цели. | сентябрь-октябрь 2021 | Базылевич В.Ю. |
|  | 3 | 1) Апробация технологии измерения образовательных результатов; 2) Оформление форм фиксации результатов технологии измерения образовательных результатов; 3)Внедрение технологии измерения образовательных результатов в образовательный процесс; | ноябрь- 2021 февраль 2022 | Базылевич В.Ю. |
| Итоговый | 1 | 1) Подготовка аналитических материалов по результатам внедрения проекта; 2) Осмысление полученных результатов, самооценивание; | март-апрель 2022 | Базылевич В.Ю. |
|  | 2 | 1) Отчет по организации инновационной деятельности на сайте www.nah-dom.edusite.ru и на сайте 2) Публикации, выступления на методическом совете, педсовете, конференции; 3) Подведение итогов реализации инновационной деятельности; 4) Анализ и описание процесса инновационной деятельности. | май 2022 |  |

Руководитель инновационного проекта:             Базылевич В.Ю.  /______________/

«_____»_______________2022