УТВЕРЖДАЮ

заведующий МБДОУ детским садом №16 «Жемчужинка»

________/Карташева Г.В.

02.09.2024г.

КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса систематизации информационных материалов специалистов ДОУ с использованием логотипов»

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА: |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — Карташева Г.В., заведующий Периметр проекта — фойе второго этажа Владелец процесса — Карташева Г.В., заведующий Руководитель проекта — Карташева Г.В., заведующий Команда проекта – Белоусова С.Г., педагог-психолог, Семенчева А.В., учитель-логопед |  | Ключевой риск — Трудность в поиске информационных материалов специалистов ДОУ родителями (законными представителями) и педагогами. Проблемы: - Родитель (законный представитель), изучая информацию в родительском уголке, тратит много времени на поиск информации нужного специалиста. - Переизбыток информации в родительских уголках. - Родитель (законный представитель) хочет изучить информацию, которую уже брали со стенда. |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Уменьшение времени на поиск необходимой информации родителями (законными представителями); 70 мин.; 20 мин.. Эффект: систематизация материала для удобства поиска информации нужного специалиста |  | - Старт проекта — 02.09.2024г. - Диагностика и определение целевого состояния —02.09.2024г. – 23.09.2024г. - разработка карты текущего состояния – 02.09.2024г. -12.09.2024г. - разработка карты целевого состояния — 13.09.2024г. – 23.09.2024г. - Внедрение улучшений —24.09.2024г. – 10.10.2024г. - совещание по защите подходов внедрения - 10.10.2024г. - Закрепление результатов и закрытие проектов - 10.10.2024г.-31.10.2024г. - завершающее совещание – 31.10.2024г. |

Руководитель проекта                                                    Карташева Г.В.