УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ детским садом №16 «Жемчужинка»

___________/Карташева Г.В.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка логотипов специалистов | 24.09.2024-27.09.2024 | Разработанные логотипы будут использоваться на бланках специалистов | Белоусова С.Г., педагог-психолог, Семенчева А.В., учитель-логопед |
|  | Создание бланков с логотипами | 30.09.2024-02.10.2024 | Бланки специалистов с логотипами, на которых каждый специалист готовит информационные материалы. | Белоусова С.Г., педагог-психолог |
|  | Создание единого информационного стенда | 03.10.2024-10.10.2024 | Готовый стенд | Белоусова С.Г., педагог-психолог, Семенчева А.В., учитель-логопед |
|  | Создание папок с символами для хранения информации каждого специалиста | 03.10.2024-10.10.2024 | Папки с логотипами, в которых сложены информационные материалы каждого специалиста | Семенчева А.В., учитель-логопед |

Руководитель проекта                                                                                Карташева Г.В.