Управленческий проект

«Организация Года семьи в МБДОУ Д/С «Золотой ключик»

п. Таксимо, Республика Бурятия»

| №№ | Содержание | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт проекта | 2 |
| 2 | Пояснительная записка | 4 |
| 3. | Цель и задачи | 5 |
| 4. | Планируемые результаты | 6 |
| 5. | Риски и пути преодоления рисков | 7 |
| 6. | Мониторинг эффективности проекта | 8 |
| 7. | Содержание методической деятельности | 10 |
| 7.1. | Основные направления работы с детьми | 10 |
| 7.2. | Методическое сопровождение педагогов | 14 |
| 7.3. | Взаимодействие с родителями | 20 |
| 7.4. | Взаимодействие с социальными партнерами | 22 |
| 8. | Планирование методических, образовательных и досуговых мероприятий (по месяцам) | 24 |
| 9 | Литература | 33 |

- Паспорт проекта

| Название и тип проекта | Управленческий проект «Организация в МБДОУ Д/С «Золотой ключик» Года семьи» |
| --- | --- |
| Авторы-разработчики | Заведующий МБДОУ Д/С «Золотой ключик» Мурзина Валентина Юрьевна |
| Участники проекта | Воспитанники, родители (законные представители), педагоги, старший воспитатель, социальные партнеры. |
| Этапы реализации проекта | Реализация проекта осуществляется в течение 2024 года, с января по декабрь. I этап. Подготовительный (январь-февраль 2024) II этап. Основной (март-октябрь 2024) III этап. Заключительный (ноябрь-декабрь 2024) |
| Основания для разработки проекта | - Указ Президента Российской Федерации от 22.11.2023 г. № 875 «О проведении в Российской Федерации Года семьи». - Федеральный закон от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.02.2023). - Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. (С изменениями и дополнениями от: 22 февраля, 30 марта, 26 апреля, 11 сентября, 4 октября 2018; 22 января, 29 марта 2019). - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 (в редакции Приказов Министерства просвещения РФ от 21.01.2019 № 31, от 08.11. 2022 № 955) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 г. № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования». - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». - Письмо Министерства просвещения России от 19.12.2022 N 03-2110 «О направлении рекомендаций» (включены «Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования»). |
| Цель проекта | Популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей в условиях ДОО. |
| Задачи проекта | - Создать психолого-педагогические, методические, кадровые и материально-технические условия для популяризации и сохранения традиционных семейных ценностей. - Организовать методическое сопровождение образовательных и досуговых мероприятий, посвященных Году семьи. - Обеспечить максимальную реализацию развивающего предметно-пространственного потенциала ДОО. - Сформировать у детей дошкольного возраста первичные представления о семье и семейных ценностях. - Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по вопросам организации образовательного процесса с целью формирования у детей представлений о семье, родственных отношениях, правилах общения в семье, значимых семейных событиях. - Организовать конструктивное взаимодействие с родителями и социальными партнерами по теме проекта. - Обобщить накопленный методический и педагогический опыт среди коллег и общественности на различных уровнях. |
| Этапы проведения проекта | I этап. Подготовительный (январь-февраль 2024) Цель: Создание условий для организации педагогической работы в ДОО по сохранению и популяризации традиционных семейных ценностей российского общества. II этап. Основной (март-октябрь 2024) # Цель: Разработка и реализация управленческих, методических и педагогических мероприятий, посвященных Году семьи. III этап. Заключительный (ноябрь-декабрь 2024) Цель: Обобщение опыта работы педагогического коллектива ДОО по теме проекта. |
| Продукты проекта | - Комплект нормативных и методических документов по организации в ДОО Года семьи. - Мультимедийная презентация-отчет «Организация в ДОО Года семьи». - Обобщенный опыт педагогов по популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. |

- Пояснительная записка

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 2024 год объявлен Годом семьи.

Семья – это основа жизни каждого человека и важнейшая ценность для развития общества и государства. Именно в семье сохраняются традиции и культурно-историческая преемственность поколений. В окружении близких родственников ребенок получает начальные знания об отношениях между людьми и об окружающем мире. Сложившиеся представления будут во многом определять его морально-ценностные установки, а также модель поведения уже во взрослом возрасте.

Поэтому формирование у детей дошкольного возраста представлений о семье и семейных ценностях - одно из важнейших направлений современной социально-образовательной политики. Не случайно, во многих нормативных документах по образованию упоминается о работе с семьей и взаимодействии с родителями.

Так,  в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 (ред. от 19.12. 2023) говорится, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, образовательные организации, российское движение детей и молодежи оказывают помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития (Статья 44, п.2).

ФГОС дошкольного образования декларирует, что одним из основных принципов дошкольного образования является приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи (ФГОС, раздел .I, пункт 1.4. 6).

В Федеральной образовательной программе дошкольного образования (далее – ФОП), утвержденной  Приказом Министерства просвещения РФ от 25.11.2022 г. № 1028, сказано, что основу воспитания детей составляют традиционные ценности российского общества.

Таким образом, государственная политика РФ направлена на защиту семьи и сохранение семейных ценностей, которые являются основой общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны.

Педагогам детского сада необходимо обеспечить у дошкольников ориентацию на традиционные семейные ценности, которые формируют мировоззрение граждан России и передаются от поколения к поколению.

К семейным ценностям относятся:

- уважение к родителям и родственникам;

- забота о детях, воспитание их в духовно-нравственных традициях своих предков;

- крепкие семейные отношения и сохранение домашнего очага.

Вышеназванные нравственно-этические понятия должны быть поняты и  усвоены детьми.

В связи с объявленным Годом семьи, а также с целью популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей, был разработан данный управленческий проект «Организация в ДОО Года семьи».

- Цель и задачи проекта

| Цель | Популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей в условиях ДОО. |
| --- | --- |
| Задачи | - Создать психолого-педагогические, методические, кадровые и материально-технические условия для популяризации и сохранения традиционных семейных ценностей. - Организовать методическое сопровождение образовательных и досуговых мероприятий, посвященных Году семьи. - Обеспечить максимальную реализацию развивающего предметно-пространственного потенциала ДОО. - Сформировать у детей дошкольного возраста первичные представления о семье и семейных ценностях. - Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по вопросам организации образовательного процесса с целью формирования у детей представлений о семье, родственных отношениях, правилах общения в семье, значимых семейных событиях. - Организовать конструктивное взаимодействие с родителями и социальными партнерами по теме проекта. - Обобщить накопленный методический и педагогический опыт среди коллег и общественности на различных уровнях. |

- Планируемые результаты проекта

| Для методической службы ДОО | - Созданы научно-методические и материально-технические условия для развития профессиональных компетенций педагогов ДОО по формированию у дошкольников представлений о семье. - Организована система методического сопровождения мероприятий, посвященных Году семьи. - Разработаны методические материалы, включающие конспекты коучинг-сессий, сценарии мастер-класса, семинара-практикума, педагогического тренинга, творческой лаборатории, кейс-метода и баскет-метода, рекомендации для родителей и педагогов, презентации и др. - Сформирована развивающая предметно-пространственная среда в ДОО по теме «семья». - Осуществлена информационно-образовательная интеграция педагогов ДОО с родителями и социальными партнерами. - Педагогический и методический опыт обобщен и транслирован на различных уровнях. |
| --- | --- |
| Для педагогов | - Разработан учебно-методический комплект для работы с детьми по теме проекта: конспекты НОД, игровые пособия, картотеки игр, сценарии праздников и развлечений, дидактические, информационные и иллюстративные материалы, аудиотека и видеотека. - Развиты профессиональные компетенции по вопросам организации образовательного процесса с целью ознакомления воспитанников с семьей и семейными ценностями. - Организовано педагогическое просвещение родителей по теме проекта. |
| Для детей | - Сформированы первичные представления о семье, родственных отношениях, правилах общения в семье, значимых семейных событиях. - Обогащен опыт позитивного взаимодействия в семье посредством занятий, игр, бесед, семейных праздников и других мероприятий с участием родителей и детей. - Усвоены нравственные ценности семейной жизни: любовь и уважение к родителям и родственникам, крепкие семейные отношения, взаимопомощь, сохранение семейных традиций. - Развит интерес к изучению семьи, родословной, семейных традиций через элементы исследовательской, творческой, игровой и проектной деятельности. - Отражает свои знания о семье в предпочитаемой деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д. |
| Для родителей | - Сформированы педагогические знания по ознакомлению детей с институтом семьи и семейными ценностями. - Приобретён опыт осознанного включения в воспитание своего ребенка на основе традиционных духовно-нравственных ценностей российского народа. - Развито желание участвовать в образовательном процессе ДОО. |

- Риски и пути преодоления рисков

| Основные риски проекта | Пути преодоления рисков: |
| --- | --- |
| - Неготовность педагогов ДОО к работе с родителями в условиях инновационного развивающегося образовательного пространства. - Недостаток игрового оборудования, пособий и материалов для обогащения и разнообразия РППС в Центрах активности по теме «Семья и семейные ценности» - Недостаточная готовность родителей (законных представителей) к включению в процесс совершенствования воспитания на основе семейных ценностей. | - Методическая и психологическая поддержка каждого педагога в вопросах организации воспитательного процесса в ДОО на основе семейных ценностей. - Создание системы стимулирования и поощрения активной деятельности педагогов посредством моральных и материальных стимулов. - Привлечение родителей к участию в проекте посредством совершенствования содержания и форм партнерского взаимодействия детского сада и семьи. - Педагогическое просвещение родителей о роли семьи и значении традиционных семейных ценностей для развития, воспитания и обучения детей. - Обогащение развивающей предметно-пространственной среды в детском саду по теме проекта. |

- Мониторинг эффективности проекта

| № | Направления мониторинга | Диагностические методики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Диагностика знаний и представлений детей о семье | Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Пособие для педагогов и родителей. Для работы с детьми 2–7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. Ссылка на пособие: https://yarkina-push-mashenka51.edumsko.ru/documents/doc/874372 В пособии: Диагностика знаний и представлений детей о семье: - первая младшая группа – стр. 33; - вторая младшая группа – стр. 34; - средняя группа – стр. 57; - старшая группа – стр. 77; - подготовительная к школе группа – стр. 80. |
| 2. | Мониторинг семьи | Мониторинг семьи в дошкольной образовательной организации [Электронный ресурс]: методические рекомендации для педагогов и руководителей дошкольных образовательных организаций / сост. Г. Н. Кузнецова, С. Н. Обухова. – Челябинск : ЧИППКРО. – 2017. – 48 с. Ссылка на пособие: https://ipk74.ru/upload/iblock/180/1806e7e1aef6524e493bc32e7dedac31.pdf В пособии: - инструментальное обеспечение педагогического мониторинга компетентности родителей – стр.22; - основные мониторинговые методики – стр. 26; - дополнительные мониторинговые методики – стр.33. |
| 3. | Изучение эффективности взаимодействия педагога и семьи | Взаимодействие семьи и образовательной организации: слагаемые успеха. Методическое пособие // автор Пигуль Г.И.; под общ. ред. Осеевой Е.И. – Хабаровск: КГАОУ ДПО ХК ИРО, 2021. – 84 с. Ссылка на пособие: https://education-khv27.ucoz.net/_spt/mp-vzaimodejstvie_semi_i_obrazovatelnoj_organizaci.pdf В пособии: - критерии и показатели эффективности взаимодействия педагога с родителями – стр. 16. |
| 4. | Анализ РППС групп ДОО по ознакомлению детей с институтом семьи | «Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования». Ссылка на пособие: https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/ В пособии: - критерии оценки РППС - стр.38. |

Формами оценки эффективности может быть как административный контроль, так и самоконтроль, самооценка и самоанализ педагогической деятельности воспитателей и специалистов ДОО.

7. Содержание методической деятельности

  - Основные направления работы с детьми

Воспитатели и специалисты детского сада обеспечивают формирование у дошкольников основ семейной культуры.

Содержание работы реализуется:

- в процессе организованной образовательной деятельности;

- в процесс взаимодействия педагога с детьми в режимные моменты;

- в самостоятельной деятельности дошкольников;

- в процессе взаимодействия с семьями воспитанников по реализации задач проекта.

Задачи конкретизируются по образовательным областям развития детей и интегрируются во все виды детской деятельности.

| Образователь-ная область | Задачи | Виды детской деятельности |
| --- | --- | --- |
| Социально-коммуника-тивное развитие | - Познакомить с традиционными семейными ценностями, принятыми в российском обществе. - Сформировать у детей представления о формах поведения и действиях в различных ситуациях в семье. - Способствовать пониманию того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, совместный отдых), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. - Развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание по отношению к другим людям. - Воспитывать уважение к родителям и родственникам, уважительное отношение к окружающим людям, заботливое отношение к малышам, пожилым людям, помогать им. | Коммуника-тивная; игровая; познавательная |
| Познава-тельное развитие | - Обогащать знания о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. - Знакомить с элементами семейной культуры: семейными обычаями, праздниками, традиционными блюдами. - Дать детям представление о родословной как истории семьи. - Закреплять позитивный опыт в самостоятельной и совместной с родственниками деятельности. - Развивать способы взаимодействия с членами семьи и людьми ближайшего окружения в познавательной деятельности. | познавательно-исследова-тельская; коммуника-тивная; игровая. |
| Речевое развитие | - Обогащать словарный запас по теме: знакомить с обозначениями родственных связей, названиями предметов домашнего быта, семейных праздников. - Развивать все стороны устной речи. - Развивать речевую активность в процессе общения со взрослыми и сверстниками по теме. - Познакомить детей с фольклорной и художественной детской литературой по теме «семья». | коммуника-тивная; познавательная; игровая. |
| Художественно-эстетическое развитие | - Приобщать детей к культурному наследию своей семьи. - Познакомить с художественными и музыкальными произведениями по теме «семья». - Способствовать разучиванию песен и танцев, популярных у родителей, бабушек, дедушек и других родственников. - Формировать практические умения в различных народных декоративно-прикладных видах деятельности по семейной тематике. - Развивать стремление к познанию культурных традиций своей семьи через творческую деятельность (изобразительную, музыкальную, театрализованную, культурно-досуговую). | художественно-эстетическая; игровая; коммуника-тивная; познавательная; продуктивная. |
| Физическое развитие | - Развивать физическую выносливость, смекалку, ловкость через традиционные народные игры и забавы. - Формировать представления о здоровом образе жизни и его важности для себя и своих близких. - Обогащать двигательный опыт дошкольника на основе активного участия родителей в физическом развитии и оздоровлении своего ребенка. - Воспитывать бережное и заботливое отношение к своему здоровью и здоровью окружающих, осознанно соблюдать правила здорового образа жизни и безопасности в двигательной деятельности | двигательная; игровая; коммуника-тивная; познавательная. |

Формы взаимодействия с детьми

Формы организации образовательной деятельности имеют вариативный характер, отбираются и используются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.

| Форма | Содержание формы |
| --- | --- |
| Образовательная ситуация | В процессе образовательной ситуации дети решают проблему, касающуюся семейных отношений или быта, а педагог направляет дошкольников на решение проблемы, помогает им смоделировать реальную действительность и возможные варианты поведения. Образовательные ситуации могут быть реализованы в процессе занятий, в режимных моментах и в самостоятельной деятельности детей. |
| Игра | Применяются различные виды игр: дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные, подвижные и малоподвижные, строительно-конструктивные, игры-квесты, игры-путешествия, игры-забавы, игровые ситуации и др. |
| Игровые проблемные ситуации | При решении этих ситуаций у воспитанников лучше усваиваются необходимые знания, моделируется стратегия поведения для разрешения проблемы в сфере семейных отношений. |
| Мастерская | Форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. В «Мастерской» дети, совместно с воспитателями и родителями, рисуют, занимаются лепкой и аппликацией. изготавливают различные поделки, подарки, игрушки, лэпбуки по теме проекта и др. |
| Чтение | Форма восприятия детской художественной литературы и произведений народного фольклора. Направлена на ознакомление детей с семейными ценностями, традициями, бытом семьи, взаимоотношениями между родственниками. |
| Рассматривание и обсуждение | Форма совместной деятельности, в центре которой - предметные и сюжетные картинки, фотографии, картины, иллюстрации к литературным и художественным произведениям по теме «семья», |
| Проект | Форма более углублённого изучения семьи по какому-либо направлению, например «Любимые блюда моей семьи» или «Любимые песни моей семьи». В проекте ребенок самостоятельно или совместно со взрослым открывает новый практический опыт. Анализирует и применяет полученные знания в различных детских видах деятельности. |
| Викторины и конкурсы | Интерактивные формы познавательной деятельности с использованием информационно-развлекательного содержания. Таким образом проверяются знания детей по теме «семья». |
| Оформление выставок | Форма организации педагога с детьми, направленная на результат совместной деятельности. В детском саду организуются различные тематические выставки по семейной тематике. |

Также используются такие формы совместной образовательной деятельности педагога и детей как:

- наблюдение;

- виртуальные экскурсии;

- просмотр семейных видеороликов;

- слушание музыки, исполнение танцев и песен;

- коллекционирование предметов и сувениров;

- моделирование.

  - Методическое сопровождение педагогов

Методическая поддержка педагогов происходит непрерывно и поэтапно в деятельности, которая, в свою очередь, преобразует  образовательное пространство ДОО.

Задачи методической службы:

- Создать научно-методические и материально-технические условия для развития профессиональных компетенций воспитателей и специалистов ДОО по формированию у детей дошкольного возраста представлений о семье и традиционных семейных ценностях.

- Разработать комплекс методических мероприятий, посвященных Году семьи.

- Сформировать и закрепить на практике компетенции педагогов, необходимые для включения в образовательный процесс ДОО эффективных практик по приобщению дошкольников к культуре семьи.

- Обобщить и транслировать накопленный опыт среди педагогического сообщества на различных уровнях, в средствах массовой информации и в сети Интернет.

Одним из важных условий реализации проекта является командная работа педагогов ДОО. Они должны быть объединены пониманием перспективы данного направления и проводить в коллективе единую политику по достижению поставленных задач. Эффективность и качество приобщения детей к семейным ценностям зависит от способности воспитателей и специалистов детского сада действовать совместно и взаимосвязанно.

Направления деятельности педагогических работников:

| Должность | Направление деятельности |
| --- | --- |
| Заведующий | - оптимизирует образовательный процесс; - улучшает материально-техническую базу. |
| Старший воспитатель | - изучает и внедряет вариативные формы работы; - создает библиотеку педагогической литературы и периодических изданий по теме проекта; - создает условия для повышения профессиональных компетенций педагогов по данному направлению. |
| Воспитатели | - проводят образовательную деятельность по формированию у детей знаний о семье, родственных отношениях, правилах общения в семье, значимых семейных событиях; - организуют мониторинговые мероприятия по освоению детьми представлений о семье и семейных ценностях. |
| Музыкальный руководитель | - формирует у дошкольников ценностные представления о семье в процессе музыкальной деятельности; - знакомит воспитанников с музыкальными произведениями о семье. |
| Инструктор по физкультуре | - оздоравливает и физически развивает детей на основе гимнастик, подвижных игр и различных видов спорта в рамках ознакомления с семейными ценностями. |
| Специалисты ДОО (учитель-логопед, педагог-психолог, дефектолог) | - обеспечивают адаптивное образовательное пространство для детей с ОВЗ в процессе ознакомления их с институтом семьи; - проводят коррекционно-развивающую работу. |

Для успешной реализации задач организуется система внутреннего обучения педагогов. Данная методическая деятельность включает комплекс различных форм: коучинг-сессии, семинар-практикум, мастер-класс, педагогический тренинг, кейс-метод, баскет-метод, творческая лаборатория, педагогическая мастерская.

Проводятся открытые просмотры образовательных мероприятий с детьми, смотры-конкурсы развивающей предметно-пространственной среды во всех возрастных группах.

Предусматривается организация самостоятельной работы педагогов по освоению различных направлений темы проекта.

Основные формы обучения педагогов

| № | Форма обучения | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Коучинг-сессии | Тема: «Воспитание детей дошкольного возраста в соответствии с традиционными семейными ценностями российского общества» Цель: ознакомление педагогов с теоретическими и практическими вопросами воспитания дошкольников в рамках традиционных семейных ценностей. Темы для обсуждения на коучинг-сессиях: - Что такое семейные ценности. - Создание у ребенка образа семьи: семейный уклад, семейные роли и отношения. - Применение образовательных технологий, способствующих ознакомлению воспитанников с семейными ценностями. - Педагогическое сопровождение самостоятельной деятельности дошкольников в специально организованной предметно-пространственной среде по формированию ценностного образа семьи. - Формы сотрудничества с родителями по воспитанию детей на основе семейных ценностей. |
| 2. | Семинар-практикум | Тема: «Семейные традиции» Цель: создание условий для закрепления на практике профессиональных знаний педагогов о воспитательном значении семейных традиций. Содержание: - Презентация-консультация «Роль семейных традиций в воспитании детей». - Обсуждение темы «Преемственность между поколениями родственников в сохранении семейных традиций и семейного воспитания». - Представление педагогами эффективных практик, реализованных в ДОО: - «Празднование дней рождений и семейных праздников»; - «Традиционные домашние обязанности всех членов семьи»; - «Семейные игры родителей со своими детьми». |
| 3. | Мастер-класс | Тема: «Технологии, способствующие формированию у детей представлений о семье» Цель: формирование профессиональных компетенций педагогов по применению современных образовательных технологий в работе с дошкольниками. - Теоретическая часть: Применение современных технологий деятельностного и личностно-ориентированного характера: - личностно-ориентированное развивающее обучение (И.С. Якиманская); - технология проблемного обучения (Дж.Дьюи, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, В.Т. Кудрявцев); - технология моделирования (О.Г. Романенко, Н.Ю. Борякова, Ю.М. Горвиц); - элементы технологии ТРИЗ (Г.С. Альтшуллер, И.Н. Мурашковска, А. Гин); - информационно-коммуникационные технологии (И.И. Комарова, А.В. Туликов); - технология проектного обучения (В.А. Деркунская, Л.С. Киселёва, Т.А. Данилина, Т.С. Лагова - игровые технологии (П.И. Пидкасистый, Ж.С. Хайдаров, В.М. Букатов); - и другие. - Практическая часть: «Применение образовательных технологий в работе с детьми в процессе реализации задач по ознакомлению с семьей» (опыт работы педагогов ДОО). |
| 4. | Педагогический тренинг | Тема: «Мониторинг семьи в ДОО» (на основе пособия «Мониторинг семьи в дошкольной образовательной организации» [Электронный ресурс] : методические рекомендации для педагогов и руководителей дошкольных образовательных организаций / сост. Г. Н. Куз нецова, С. Н. Обухова. – Челябинск : ЧИППКРО. – 2017. – 48 с.) Цель: обеспечение эффективности работы с семьей на основе мониторинговых мероприятий. Решаемые вопросы: - Что входит в понятие «Педагогический мониторинг семьи» (сбор, обобщение и анализ информации о процессах, протекающих в семье, и принятие на этой основе тактических решений). - Методы проведения мониторинга семьи. - Количественный и качественный анализ полученных фактов. - Интерпретация полученных данных, оценка степени достижения результатов. - Диагностическая компетентность педагогов (умение педагогов проводить диагностические исследования). - Проектирование работы с семьей на основе результатов мониторинга. |
| 5. | Кейс-метод | Тема: «Конфликтные ситуации в работе с родителями и пути их решения» Цель: совершенствование профессиональных компетенций педагогов по взаимодействию с родителями при помощи моделируемых ситуаций. Применение кейсов: 1.Кейс-иллюстрация. Предлагается иллюстрация, которая используется для рассмотрения проблемной ситуации. На основе иллюстрации происходит разбор сути проблемы, анализ возможных решений и выбор лучшего из них. 2. Ролевое проектирование. Заключается в проигрывании смоделированной проблемной ситуации и нахождении выхода из данной ситуации. |
| 6. | Творческая лаборатория | Тема: «Освоение педагогами практической художественно-творческой деятельности» Цель: способствовать развитию профессиональных возможностей педагогов на основе декоративно-прикладного творчества в рамках темы проекта. Художественно-творческая деятельность педагогов включает: - Создание компонентов предметно-пространственной среды по ознакомлению детей с семьей: рукописных книг, дидактический игр, атрибутов сюжетных игр, макетов, лэпбуков, детских мобилей и др. - Овладение разнообразным техниками декоративно-прикладного творчества. |
| 7. | Баскет-метод (метод разбора деловой корреспонденции) | Тема: «Педагогическая деятельность по ознакомлению дошкольников с семьей» (Анализ деятельности воспитателей и специалистов ДОО по представленным документам и педагогическим материалам). Цель: формирование навыков педагогической рефлексии на основе работы с детьми дошкольного возраста. Вопросы для разбора: - Диагностика знаний и представлений детей о семье (инструментарий, результаты диагностики). - Эффективность планирования работы с детьми. - Эффективность планирования работы с родителями. - Анализ конспектов образовательной деятельности. - Анализ материалов по организации РППС в группе. |
| 8. | Педагогическая мастерская | Тема: «Проектирование Центра детской активности «Музей семьи» План проведения мастерской: - Практикум «Оборудование и атрибуты, необходимые для формирования у детей знаний о семье». - Выступления воспитателей на тему «Развивающие сюжетно-ролевые игры по ознакомлению дошкольников с семьей». - Выставка развивающих игр и пособий по теме «Семья» . |

Эффективную роль играют дистанционные формы методической работы: просмотр и обсуждение открытых мероприятий по снятому видео, консультации в форме индивидуальных телефонных разговоров, в мессенджере WhatsApp, в социальной сети ВКонтакте.

В методическом кабинете необходимо иметь видеотеку вебинаров, мастер-классов, открытых НОД по теме ознакомления дошкольников с семьей.

Таким образом, активные формы работы с педагогами являются непременным условием успешной реализации задач по развитию компетентностей, так как позволяют формировать все компоненты трудовой функции педагога, полнее и эффективнее усваивать педагогические знания, развивать интерес и желание заниматься педагогической деятельностью, создавать благоприятные условия для самопознания и адекватной самооценки.

Системная организация практических методических мероприятий приносит ощутимые результаты. В итоге в арсенале большинства воспитателей и специалистов ДОО сформируется достаточно широкий спектр различных культурных практик, методик и технологий, применяемых при взаимодействии с детьми.

  - Взаимодействие с родителями

В соответствии с ФОП ДО, главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями обучающихся дошкольного возраста являются:

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов;

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи (ФОП ДО, раздел 26, пункт 1).

Направления взаимодействия с родителями

(в соответствии с ФОП)

| № | Направление | Содержание | Методы, приемы и способы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностико-аналити-ческое | Включает получение и анализ данных о семье каждого ребенка, её запросах в отношении воспитания; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей; а также планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач. | Опросы, социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями; Дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и так др. |
| 2 | Просвети-тельское | Предполагает просвещение родителей по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и воспитания детей; ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в области защиты и сохранения семьи, включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и методах образовательной работы с детьми. | Групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей; журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей, педагогические библиотеки; сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей и детей. Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные, музыкальные и другие тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и др. |
| 3 | Консульта-ционное | Объединяет в себе консультирование родителей по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и др. |  |

Особое внимание уделяется информированию родителей. Они должны быть в курсе всех проводимых в детском саду мероприятий.

Рекомендуется:

- установка небольших рекламных щитов в приемной группы по поводу предстоящего события;

- рекламная информация и видеоролики на сайте ДОО, на странице ВКонтакте или сообщение в Ватсап;

- создание информационных плакатов;

- выпуск предметов-сувениров с символикой предстоящего мероприятия (значки, конверты, открытки);

- создание электронной библиотеки по семейной тематике.

Использование ИКТ расширяет возможности взаимодействия педагога и родителей, поэтому на сайте ДОО размещаются консультации, советы, картотеки различных игр, проводятся дистанционные викторины. Выкладываются фотоотчеты и тематические видеофильмы о развлечениях, открытых занятиях и других мероприятиях, посвященных семье.

Все наглядно-информационные материалы должны создавать у родителей положительный, целостный и эмоционально-окрашенный образ и детского сада, и группы по организации Года семьи.

В результате такой целенаправленной деятельности происходит осознанное включение родителей (законных представителей) в единый совместный процесс ознакомления детей с семьей.

  - Взаимодействие с социальными партнерами

С целью создания системы взаимосотрудничества педагогов с социальными институтами для реализации данного проекта, а также для обеспечения благоприятных условий в рамках формирования у детей представлений о семье и семейных ценностях, осуществляется совместная работа с образовательными и культурными учреждениями города (поселка).

Цель: максимальное использование возможностей совместной деятельности ДОО и социума, повышение качества образовательных услуг и уровня реализации ФОП ДО в рамках Года семьи.

Задачи:

- Создать систему взаимодействия ДОО с учреждениями социума на основе договоров и совместных планов.

- Обеспечить взаимодополняемость и альтернативность путей реализации индивидуальных потребностей детей и родителей в качественном дошкольном образовании за счет взаимодействия с социальными партнерами.

- Обогатить образовательный процесс новыми педагогическими практиками в сфере сохранения института семьи.

- Способствовать развитию социокультурной компетентности всех участников образовательного процесса, направленных на активное освоение семейных традиций и ценностей народов России.

Взаимодействие с социумом

| Наименование учреждения | Формы взаимодействия |
| --- | --- |
| Обще- образовательная школа | - открытые просмотры занятий в школе и ДОО; - посещение детьми детского сада и их родителями социокультурных мероприятий в школе в качестве приглашенных гостей; - совместное проведение тематических мероприятий (праздников, развлечений, конкурсов и др.); - совместное проведение социокультурных акций; - разработка и реализация совместных проектов по теме «семья». |
| Школа искусств | - посещение детьми детского сада и их родителями концертов в школе искусств качестве приглашенных гостей; - посещение выставок творческих работ учеников школы по семейной тематике; - совместное проведение мероприятий, посвященных Году семьи; - разработка и реализация совместных проектов; - совместное участие в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах в рамках Года семьи. |
| Библиотека | - посещение тематических выставок методической, художественной и детской литературы; - посещение социокультурных мероприятий, организованных библиотекой; - совместное проведение тематических мероприятий: «Семейные гостиные», «День семьи» и др. |
| Музей | - посещение экскурсий с целью приобщения детей к национальной культуре своего региона; - совместное проведение тематических мероприятий; - оказание помощи работников музея в организации в ДОО Центров детской активности «Музей семьи» (в группах) и экспозиций по теме «семья». |

8. Планирование методических, образовательных

и досуговых мероприятий

(по месяцам)

| Месяц | Содержание методических действий | Итоговые документы |
| --- | --- | --- |
| Январь | 1. Разработать: - Приказ об организации в ДОО мероприятий в рамках Года семьи; - Положение о творческой группе по организации и проведению в ДОО Года семьи. | Локальные документы, касающиеся организации в ДОО Года семьи |
|  | 2. Создать творческую группу в целях организации в ДОО комплекса мероприятий, посвященных Году семьи. | Положение о творческой группе, план творческой группы |
|  | 3. Разработать управленческий проект по организации в ДОО методических, образовательных и досуговых мероприятий, посвященных Году семьи. | Управленческий проект «Организация в ДОО Года семьи» |
|  | 4. Провести методический час с педагогами по организации в группе работы с целью формирования у детей представлений о семье. | Протокол проведения методического часа |
|  | 5. Провести анализ соответствия РППС детского сада требованиям ФГОС ДО, ФОП ДО и задачам проекта. | Справка о соответствии РППС требованиям ФГОС ДО, ФОП ДО и задачам проекта |
| Февраль | - Разработать методические документы, регламентирующих организацию образовательного процесса в ДОО по ознакомлению дошкольников с институтом семьи: - методический буклет «Год семьи в ДОО»; - консультация-презентация «Организация в группе детского сада работы по формированию у дошкольников представлений о семье и семейных ценностях»; - методические рекомендации «Сотрудничество с родителями (законными представителями) по ознакомлению детей с традиционными ценностями семьи». В течение года разрабатывать методические документы по мере необходимости. | Материалы основного пакета методических документов: буклеты, тексты консультаций, рекомендаций и др. |
|  | - Оказать методическую помощь воспитателям в организации в группах общностей (в соответствии с ФОП): - родители (законные представители) - дети; - педагоги - родители (законные представители). | Материалы профессионально-родительских и детско-родительских общностей: «Родительская школа», «Семейный совет», «Успешный родитель», «Семейная мастерская» и др. |
|  | 3. Познакомить родителей с целью и задачами проекта «Организация в ДОО Года семьи» и планом работы по данному направлению. | Тексты сообщений, выступлений, консультаций. |
|  | 4. Организовать педагогический тренинг для воспитателей и специалистов «Мониторинг семьи в ДОО» | Инструментарий мониторинга, диагностические материалы |
| Март | - Провести методический час с педагогами по организации в группе работы с целью формирования у детей представлений о семье. | Протокол проведения методического часа |
|  | - Оказать методическую помощь воспитателям в разработке практических материалов по ознакомлению воспитанников с культурой семьи, с правилами общения в семье, значимыми семейными событиями, традициями и другими понятиями. | Планы работы воспитателей, конспекты и сценарии образовательных и досуговых мероприятий |
|  | - Включить в работу «Творческой лаборатории» изготовление рукописных книг на тему «семья». | Рукописные книги |
|  | - Организовать сотрудничество с социальными партнерами на основе договоров и совместных планов. | Договоры о сотрудничестве. Планы совместной деятельности ДОО и учреждений социума |
| Апрель | - Провести педагогическую мастерскую для воспитателей «Проектирование Центра детской активности «Музей семьи». | Выставка пособий, предметов и объектов «Музея семьи» |
|  | 2. Инициировать деятельность педагогов в каждой группе по ознакомлению детей с культурой и семейными традициями народов родного края (региональный компонент). | Методические материалы, отображающие педагогическую деятельность по региональному содержанию |
|  | - Организовать работу в «Творческой лаборатории» по изготовлению лэпбуков на тему «семья». | Лэпбуки |
|  | 4. Оказать методическую поддержку в организации и проведении праздников: 10 апреля — День брата и сестры 25 апреля — День дочерей | Сценарии праздников |
| Май | - Разработать план летней оздоровительной работы, включив мероприятия, посвященные Году семьи. | План летней оздоровительной работы |
|  | - Провести коучинг-сессии «Воспитание детей дошкольного возраста в соответствии с традиционными семейными ценностями российского общества». | Тезисы и тексты консультаций. |
|  | - Пополнить фонд методических пособий и литературы по семейной тематике. В течение года пополнять методические пособия и литературу по мере необходимости. | Педагогическая, публицистическая и художественная литература по теме «семья» |
|  | - Пополнить РППС детского сада соответствующими материалами, игровым и дидактическим оборудованием в соответствии с тематикой проекта. В течение года пополнять оборудование по мере необходимости. | Пособия, атрибуты и оборудование, способствующие формированию представлений о семье |
|  | 5. Оказать методическую поддержку в организации и проведении праздника: 15 мая - Международный день семьи. | Сценарий праздника |
| Июнь | - Организовать акцию, посвященную Дню защиты детей | Сценарий акции, посвященной Дню защиты детей |
|  | - Включить в работу «Творческой лаборатории» изготовление макетов семейных предметов и реликвий (фамильные драгоценности, часы, посуда, предметы быта, книги, открытки, игрушки и др.). | Макеты семейных предметов и реликвий |
|  | - Организовать в рекреациях ДОО экспозиции и выставки, посвященные семье и семейным традициям. | Экспозиции и выставки |
|  | - Обеспечить методическую поддержку педагогам по разработке обучающих мероприятий для родителей (законных представителей). | Сценарии и конспекты обучающих мероприятий для родителей (законных представителей) |
| Июль | 1. Провести методическое мероприятие на основе кейс-метода «Конфликтные ситуации в работе с родителями и пути их решения» | План-конспект методического мероприятия |
|  | 2. Организовать посещение экскурсий в краеведческий музей с целью приобщения детей к национальной культуре своего региона и своих предков. | Фотовыставка о посещении краеведческого музея |
|  | 3. Обеспечить проведение этнокультурных сеансов в каждой группе по приобщению детей и родителей с культурой того или иного народа (обучение танцу, песне, вышиванию национальных узоров). | Сценарии этнокультурных сеансов |
|  | 4. Оказать методическую поддержку в организации и проведении праздника: 8 июля - День семьи, любви и верности. | Сценарий праздника |
| Август | - Провести семинар-практикум для педагогов «Семейные традиции». | Материалы семинара-практикума |
|  | - Способствовать организации воспитателями конкурса «Читающая семья». | Сценарий конкурса «Читающая семья» |
|  | - Обеспечить совместное с библиотекой проведение тематического вечера «Семейная гостиная». | План совместных мероприятий библиотеки и ДОО, сценарий «Семейной гостиной» |
|  | - Оказать методическую поддержку в организации и проведении спортивно-оздоровительного праздника «Семейные олимпийские игры» (мероприятие проводится на улице). | Сценарий праздника |
| Сентябрь | - Организовать общее родительское собрание «Воспитание в семье». | Материалы родительского собрания |
|  | - Провести мастер-класс «Технологии, способствующие формированию у детей представлений о семье» | Сценарий мастер-класса |
|  | - Способствовать пополнению аудиотеки и видеотеки по семейной тематике для педагогов. | Записи аудиотеки и видеотеки для педагогов |
|  | - Принять участие в разработке и проведении совместного с общеобразовательной школой праздника «Моя семья». | План совместных мероприятий школы и ДОО, сценарий праздника «Моя семья» |
| Октябрь | - Обеспечить организацию выставок семейного творчества в каждой возрастной группе ДОО. | Поделки ручной работы по семейной тематике |
|  | - Провести смотр-конкурс по организации РППС в группах с целью ознакомления дошкольников с семьей. | Приказ о проведении смотра-конкурса, фотовыставка, результаты смотра-конкурса. |
|  | - Стимулировать проведение воспитателями и специалистами ДОО открытых просмотров образовательных мероприятий с детьми по тематике проекта (открытые занятия, образовательные ситуации, режимные моменты и др.) | Конспекты образовательных мероприятий |
|  | - Оказать методическую поддержку в организации и проведении праздников: - 1 октября — День пожилого человека; - День отца в России. | Сценарии праздников |
| Ноябрь | - Провести методическое объединение для педагогов по теме «Эффективные практики работы в ДОО по ознакомлению воспитанников с семьей». | Комплект материалов «Эффективные практики по ознакомлению воспитанников с семьей» |
|  | - Содействовать в формировании педагогами электронной библиотеки для родителей по теме «Семья и семейные традиции» | Электронная библиотека для родителей по семейной тематике |
|  | - Организовать методическое мероприятие с использованием баскет-метода (разбора деловой корреспонденции) по теме «Педагогическая деятельность по ознакомлению дошкольников с семьей» | Аналитическая справка по деятельности воспитателей и специалистов ДОО в рамках ознакомления детей с семьей (по представленным документам и педагогическим материалам) |
|  | 4. Оказать методическую поддержку в организации и проведении праздника: - последнее воскресенье ноября - День матери. | Сценарий праздника |
| Декабрь | - Оказать методическую помощь в проведении мониторинга освоения знаний у дошкольников о семье. (Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Пособие для педагогов и родителей. Для работы с детьми 2–7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.) | Аналитическая справка по результатам диагностики знаний детей |
|  | - Провести мониторинг эффективности взаимодействия педагогов с родителями. (Взаимодействие семьи и образовательной организации: слагаемые успеха. Методическое пособие // автор Пигуль Г.И.; под общ. ред. Осеевой Е.И. – Хабаровск: КГАОУ ДПО ХК ИРО, 2021. – 84 с.) | Аналитическая справка по эффективности действий педагога в работе с родителями |
|  | - Осуществить анализ РППС групп ДОО по ознакомлению детей с институтом семьи. («Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования». – Министерство просвещения РФ, институт возрастной физиологии РАО: лаборатория дошкольного образования. – 113 с.). | Аналитическая справка по формированию РППС групп в рамках ознакомления дошкольников с семьей |
|  | 4. Содействовать в организации и проведении праздника: - 22 декабря — Всероссийский праздник благодарности родителям «Спасибо за жизнь». | Сценарий праздника |
|  | 5. Организовать со школой искусств «Фестиваль семейного творчества» | План совместных мероприятий школы искусств и ДОО, видеозапись фестиваля, фотовыставка |
|  | 6. Разработать мультимедийную презентацию-отчет «Организация в ДОО Года семьи». | Мультимедийная презентация |

9.  Литература

- Антонова Л.И., Цветкова Н.А. Роль семейных традиций и ритуалов в представлениях старших дошкольников о семье // Современные гуманитарные исследования. 2006. № 1.

- Баринова Т.М. Семейные традиции: содержание и формирование. СПб.: Сова, 2004. - 96 с.

- Взаимодействие семьи и образовательной организации: слагаемые успеха. Методическое пособие   //   автор   Пигуль   Г.И.; под общ. ред. Осеевой Е.И. – Хабаровск: КГАОУ ДПО ХК ИРО, 2021. – 84 с.).

- Градусова Л.В. Формирование образа семьи у детей старшего дошкольного возраста / Л.В. Градусова, Ю.С. Косарева // Международный студенческий научный вестник. – 2015. – №5 – С. 417- 418.

- Давыдова О. И., Майер А. А.  Компетентностный подход в работе дошкольного образовательного учреждения с родителями. – М.: Детство-пресс, 2013.

- Дешеулина Р. П., Козлова А. В. Работа ДОУ с семьей. Методические рекомендации. – М.: Сфера, 2010.

- Каратаева Н.А. Воспитание уважительного отношения к традициям семьи у детей дошкольного возраста : учеб.-метод. пособие по спецкурсу для студентов фак. дошк. и соц. педагогики и психологии по специальности 030900 «Дошк. педа- гогика и психология»/ Н.А. Каратаева ; Шадр. гос. пед. ин-т. – Шадринск : ШГПИ, 2003. – 110 с.

- Коломийченко Л. В., О. А. Воронова.  Семейные ценности в воспитании детей 3–7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2013. - 128 с.

- Куликова, Т. А. Семейная педагогика и домашнее воспитание: Учебник для студентов сред. пед. учеб. заведений. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательский центр «Академия», 2000. — 232 с.

- Майер А. А., Давыдова О. И., Воронина Н. В. 555 идей для вовлечения родителей в жизнь детского сада. – М.: ТЦ Сфера, 2012.

- Микляева Н. В. Семейный и родительский клубы в детском саду. – М.: Сфера, 2012.

- Микляева Н. В. Содружество детей и взрослых. Методический комплекс для детского сада. В 2-х книгах. – М.: Сфера, 2013.

- Михайлова-Свирская Л.В. Работа с родителями. Пособие для педагогов ДОО. ФГОС. – М.: Просвещение, 2015.

- Мониторинг семьи в дошкольной образовательной организации [Электронный ресурс] : методические рекомендации для педагогов и ру- ководителей дошкольных образовательных организаций / сост. Г. Н. Куз- нецова, С. Н. Обухова. – Челябинск : ЧИППКРО. – 2017. – 48 с.

- Осипова Л. Е. Работа детского сада с семьей. – М.: «Скрипторий 2003», 2013.

- Психология и педагогика направленности ребенка на
мир семьи : учеб. пособие для подготовки магистров направления
050400 «Психолого-педагогическое образование» / О.В. Дыбина
[и др.] ; под ред. О.В. Дыбиной. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2011.

- Ривина Е. К. Зачем знакомить дошкольников с родословной? — М.: Просвещение, 2010.

- Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Пособие для педагогов и родителей. Для работы с детьми 2–7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.

- Сергеева Р.Н. Пути формирования образа семьи у старших дошкольников [Текст] / Р.Н. Сергеева, В.Э. Головенко, Л.В. Гильманова // Актуальные вопросы современной педагогики: Материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Самара, август 2015 г.). – Самара: Асгард, 2015.

- Сертакова Н. М. Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей: родительские собрания и конференции, дискуссии, практикумы, встречи за круглым столом. – Волгоград: Учитель, 2013.

- Фадеева Е. И. Семья и ДОО. Развиваем сотрудничество. Методическое пособие. – М.: Перспектива, 2015.

- Я – компетентный родитель: Программа работы с родителями дошкольников / Под ред. Л. В. Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2013.