МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГЫДАНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕНИ НАТАЛЬИ ИВАНОВНЫ ЯПТУНАЙ

Педагогический проект по этнокультурному воспитанию обучающихся в условиях ФГОС

Как прекрасен этот мир

Срок реализации проекта 2020 – 2024 г.

Учитель начальных классов Семяшкина Ульяна Егоровна

село Гыда

Анализ ситуации:

- неоднозначное отношение членов разных социальных групп друг к другу;

- увеличение притока трудовых мигрантов из стран ближнего и дальнего зарубежья;

Ключевые проблемы:

- Потеря интереса к истории своего края, своей культуре, традициям.

- Проявление негативного отношения принимающей стороны к представителям других национальностей и этнических групп.

- Трудности в адаптации мигрантов в социокультурном пространстве села.

Гипотеза проекта:

- Знание исторически сложившейся этнической культуры своего края способствует формированию идей гражданского и межнационального согласия у подрастающего поколения.

- Знакомство с культурными традициями народов, что, способствует формированию толерантности у обучающихся.

Цель:

- способствовать воспитанию личности толерантной к этнокультурному разнообразию, личности поликультурной, личности, готовой к межэтническому взаимопониманию и взаимодействию.

Задачи:

- Изучить этнический состав класса;

- Приобщить детей к изучению народностей проживающих в селе.

- Сохранение и развитие национальной культуры, языка и традиций народов, проживающих в селе.

- Культивировать бережное отношение к людям различных национальностей, к их социальным ценностям;

- Провести образовательное событие «Все народы в гости к нам».

Ресурсы: Библиотеки (школьная, сельская), Сельский дом культуры, представители различных социокультурных групп класса, административный ресурс ОУ (в том числе Учебный план ВУД, включая курсы внеурочной), кадровый педагогический состав ОУ, медиаресурсы, СМИ.

Дефициты: финансовый (материалы для декоративно-прикладного творчества и др.), временной, кадровый (специалист в области музыки и хореографии).

Предполагаемые результаты:

- Толерантное поведение детей в их практической деятельности;

- Обогащение эмоционального их мира и формирование чувства понимания себя и других людей;

- Приобретение обучающимися знаний о культуре разных народов, моральных норм поведения;

- Овладение коммуникативными умениями и навыками, способностью адекватно выбирать формы и способы общения в различных ситуациях;

Критерии оценки:

1. Эффективный уровень реализации проекта предполагает создание центра этнокультурного образования, вовлечение в проект других классов школ.

2. Критериями, которые будут использоваться для оценки реализации проекта, являются следующие индикаторы:

- вовлечённость обучающихся, в том числе представителей этнических и национальных меньшинств, в мероприятия проекта.

- процент представителей разных этносов (как детское, так и взрослое население), успешно адаптировавшихся в микрогруппах социума (класс, школа, коллектив) и развивших навыки толерантного общения в межкультурном диалоге в результате участия в проекте;

- объем информации в СМИ, Интернете о самобытности, истории, культуре и традициях национальных и этнических меньшинств.

Перспективы: Дальнейшего развития проекта – это возможность дальнейшего продолжения проекта с привлечением нового контингента участников из других классов и расширение охвата территории до района через ресурс управления образования района, отдела молодежной политики.

План реализации педагогического проекта: «Как прекрасен этот мир»

| Содержание работы | Участники | Сроки | Форма | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап. Подготовительный: формирование замысла, создание проекта |  |  |  |  |
| изучение нормативных документов; создание проекта; | Классный руководитель, рабочая группа родителей. | Ноябрь, декабрь 2020 г. | Заседания орг. группы | Презентация проекта на родительском собрании; признание статусности педагогическим сообществом; |
| II этап. Реализация проекта |  |  |  |  |
| Изучение нац. состава класса (ненцы, русские, карачаевка, ингуш, татары, башкир, курд, коми) | Классный руководитель | Январь, февраль 2021 г. | Банк данных | Создание банка данных |
| Формирование рабочих групп. Организация деятельности рабочих групп. | Руководитель, рабочая группа и обучающиеся. | Март, апрель, май 2021 г. | Рабочие группы. | - создание рабочих групп, организация деятельности рабочих групп. |
| Знакомство с произведениями устного народного творчества на русском языке «Фольклор – колыбель народного творчества» | Руководитель, рабочая группа и обучающиеся | Октябрь, ноябрь, декабрь 2021 г. | Урочная и внеурочная деятельность, проектно-исследовательская деятельность. | - знакомство, изучение и освоение фольклорного наследия разных народов, - формирование мотивации и интереса. |
| Ознакомление с орнаментом и декоративно-прикладным искусством «Волшебные узоры моего народа» | Руководитель, рабочая группа и обучающиеся. | Январь, февраль, март 2022 г | Мастер-классы по изготовлению сувениров в рамках проектной задачи, выставки и конкурсы декоративно-прикладного творчества разных уровней | - знакомство, изучение и освоение традиционных промыслов и ремесел, - формирование мотивации и интереса, - успешное участие в выставках и конкурсах. |
| Гастрономический фестиваль «Народный вкус» | Руководитель, рабочая группа и обучающиеся. | Апрель, май 2022 г. | Сбор рецептов наиболее распространенных национальных блюд. Урочная и внеурочная деятельность, проектно-исследовательская деятельность. | - знакомство с национальной кухней народов России, - формирование мотивации и интереса. |
| «Мелодии и ритмы моего народа» | Руководитель, рабочая группа и обучающиеся. | Октябрь, ноябрь, декабрь 2022 г. | Музыкальные конкурсы разных уровней. Урочная и внеурочная деятельность | - знакомство с музыкальными инструментами, музыкальным фольклором - формирование мотивации и интереса, - успешное участие в конкурсах. |
| Народные подвижные игры | Руководитель, рабочая группа и обучающиеся. | Февраль, март, апрель 2023 г. | Урочная и внеурочная деятельность | - включение в образовательный процесс народных подвижных игр с целью развития двигательной активности |
| Театр мод «Красота одежды» | Руководитель, рабочая группа и обучающиеся. | Октябрь, ноябрь, декабрь 2023 г. | Урочная и внеурочная деятельность, проектная деятельность. | - изготовление эскизов национальных костюмов (рисунок, аппликация, изготовление кукол) |
| ӀӀӀ этап: Итоговое образовательное событие. |  |  |  |  |
| Разработка, подготовка и проведение итогового образовательного события игра-кругосветка «Все народы в гости к нам» | Руководитель, рабочая группа и обучающиеся. | Февраль, март, апрель 2024 г. | Сценарий проведения, эстетическое и музыкальное оформление мероприятия, организация мастер-классов, выставка работ, созданных руками детей | Итоговое образовательное событие. |
| IV этап: Анализ и обобщение результатов проекта |  |  |  |  |
| Анализ результатов проекта | Руководитель, рабочая группа | Апрель – май 2024 года | выступления на конференциях, выставки, конкурсы, публикации об опыте, банк исследовательских работ. Медиа-ресурсы | динамика вовлечённости обучающихся, увеличение процента представителей разных этносов успешно адаптировавшихся в микрогруппах социума |
| Обозначение проблем и определение перспектив развития. | Руководитель, рабочая группа |  |  |  |