Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

городской Дворец детского и юношеского творчества

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Постановка музыкального спектакля

«Аз, буки, веди»

(на музыку В. Шаинского)

Руководитель проекта: Елфимова Л.П.

Разработчики:

Елфимова Л.П.

педагог дополнительного образования

Чуднова Е.В.

педагог дополнительного образования

Несолёных К.Е.

педагог дополнительного  образования

Свистунова Я.С.

педагог дополнительного образования

Нижний Тагил

2023 - 2024 год

Паспорт проекта

| Название проекта | Постановка музыкального спектакля «Аз, буки, веди» (на музыку В. Шаинского) |
| --- | --- |
| Масштаб проекта | На уровне города |
| Участники проекта | Участники детского музыкального театра «РМИД» (возраст детей 9 -16 лет), педагоги коллектива |
| Социальные партнеры | Родители, МБОУ СОШ № 64 |
| Основная идея проекта | Развитие интереса учащихся к музыкально-театральной деятельности, создание условий для проявления артистических способностей и повышения самооценки подростков через постановку музыкального спектакля. |
| Цель проекта | Поставить музыкальный спектакль «Аз, буки, веди» на музыку В. Шаинского |
| Задачи проекта | Образовательные: - сформировать навыки и умения в области сценической, хореографической и вокальной деятельности с учетом индивидуальных способностей и состоянием здоровья учащихся; - выработать практические навыки выразительного чтения произведений разного жанра; - дать представление о понятиях общих и специальных для разных видов искусства. Развивающие: - развивать речевую культуру обучающихся при помощи специальных заданий и упражнений на постановку дыхания, дикции, интонации; - развивать умение взаимодействовать с партнёром, создавать образ героя, работать над ролью; - способствовать развитию интереса к специальным знаниям по теории и истории театрального, хореографического и музыкального искусства; - Развивать навыки пластической выразительности с учетом индивидуальных физических возможностей обучающихся. Воспитательные: - расширять общекультурный кругозор обучающихся; - формировать творческую активность обучающихся через индивидуальное раскрытие способностей каждого воспитанника коллектива; - развивать исполнительскую культуру, художественный вкус, творческое воображение; - воспитание культуры поведения при просмотре и показе спектакля. |
| Сроки и этапы реализации проекта | Подготовительный этап: январь - 2023г. Практический этап реализации: февраль – май - июль 2023г.; сентябрь – октябрь 2023г. Обобщающий этап реализации: июль, сентябрь - ноябрь 2023 – январь 2024г. |
| Предполагаемые результаты | - Музыкальный спектакль «Аз, буки, веди», музыка В. Шаинского, стихи М. Пляцковского и Ф. Олина Для коллектива: - Творческий продукт для участия на конкурсах различного уровня; - Пополнение репертуара спектаклем, стилизованным в современном направлении; - Расширение зрительской аудитории; - Создание атмосферы радости от общения с искусством у зрителей и участников; - Привлечение в театральный коллектив новых участников. Для обучающихся: - Реализация творческого потенциала, освоение новых приёмов актёрской техники, вокальных и хореографических умений; - Приобретение опыта выступления на сцене перед разной аудиторией; - Повышение самооценки; - Приобретение навыка общения со сверстниками при решении музыкально-творческих задач. |
| Управление проектом | Проект утверждается методическим советом МАУ ДО ГДДЮТ. Корректировка проекта осуществляется руководителем детского музыкального театра Елфимовой Л.П., музыкальным руководителем Несолёных К.Е., хореографом Чудновой Е.В. |
| Контроль за реализацией проекта | Текущий контроль за реализацией проекта осуществляют: художественный руководитель Дворца Степура Л.К., родительский совет. Итоговый контроль: показ спектакля в дошкольных учреждениях города, в школах, на конкурсах. |

План реализации проекта

| Этапы реализации | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный | - Формирование творческой группы; - Составление пошагового плана проекта; - Сбор, систематизация, изучение информации - Знакомство с музыкой и либретто; - Анализ творческих и финансовых возможностей детского театра; - Работа над либретто (уточнение, изменение), над музыкой; - Составление плана постановки спектакля; | 2023г. Январь | Елфимова Л.П. Несолёных К.Е. Чуднова Е.В. Свистунова Я.С. Концертмейстер Серебрякова Л.Н. |
| Практический этап реализации | 1.Знакомство с творчеством Владимира Шаинского, - Слушание музыки к спектаклю, знакомство с пьесой, - Знакомство с памятниками письменности Древней Руси; 2. Создание костюмов - сбор средств на пошив костюмов; работа над эскизами костюмов (педагоги и дети); - пошив костюмов, примерка костюмов, подбор костюмов; 3. Изготовление и подбор реквизита, декораций. 4. Репетиционный период - распределение ролей; - проведение репетиций; - информация на сайте о ходе репетиций 4.Заключительный период - реклама о спектакля, изготовление афиши к спектаклю; - предварительный показ спектакля на школьной сцене; - премьера спектакля; - показ спектакля в детских садах и школах. | 2023 г. Январь Февраль Март Май Март – Май Май – Июль | Елфимова Л.П. Несолёных К.Е. Чуднова Е.В. Свистунова Я.С. |
| Обобщающий этап реализации | 1. Подготовка спектакля к конкурсным мероприятиям и творческим фестивалям; 2.Подведение итогов педагогами и родительским активом; определение перспектив развития проекта. | Май Июль | Елфимова Л.П. Несолёёных К.Е. Чуднова Е.В. Свистунова Я.С. |

Мониторинг результативности работы

по проекту музыкального спектакля по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Огниво»

| Планируемые результаты | Показатели эффективности проекта |
| --- | --- |
| Поставлен музыкальный спектакль «Аз, буки, веди»; Пополнение репертуара спектаклем, стилизованным в современном направлении. | - Изготовлены сценические костюмы; - Подготовлены декорации и реквизит. - Оценка профессиональной общественности |
| Создан творческий продукт высокого качества для участия на конкурсах различного уровня | - Количество побед на конкурсных мероприятиях; - Количество положительных отзывов о спектакле от зрителей, в СМИ |
| Реализация творческого потенциала обучающихся, освоение новых приёмов актёрской техники и хореографических умений; Приобретение опыта выступления на сцене перед разной аудиторией; Приобретение навыка общения со сверстниками при решении музыкально-творческих задач. | - Повышение речевой культуры обучающихся; - Повышение умения взаимодействовать с партнёром на сцене, создавать образ героя; - Появляется интерес к истории и теории театрального, музыкального и хореографического искусства; - Уверенное владение навыками пластической выразительности. |
| Показ спектакля на различных площадках города Расширение зрительской аудитории; | - Количество спектаклей, показанных в школах и д/садах города, на сцене Дворца и других площадках. - Количество зрителей, посмотревших спектакль. |
| Привлечение в театральный коллектив новых участников. | - Количество вновь пришедших детей в коллектив. |

Приложение 1