Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №21 «Спутник» города Евпатории Республики Крым»

ПРОЕКТ

«Я –наставник: школа профессионального роста молодого педагога»

Разработчик проекта:
                                          Николаевская Анна Владимировна,
                                          старший воспитатель МБДОУ «ДС № 21«Спутник»,
                                          первая квалификационная категория

г. Евпатория, 2025 год

### СОДЕРЖАНИЕ

- АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА                                                                   (стр. 3)

- ПАСПОРТ ПРОЕКТА                                                                          (стр. 4)

- ВВЕДЕНИЕ                                                                                             (стр. 5)

- АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМА ПРОЕКТА                               (стр. 5)

- ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ                 (стр. 6)

- ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА                                                 (стр. 7)

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА: МОДЕЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА   (стр. 8)

- КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ                                  (стр. 9)

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА                                    (стр. 9)

- ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ТИРАЖИРОВАНИЯ                (стр. 10)

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                                                     (стр. 10)

- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ                                                                   (стр. 10)

2

### 1. АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА

Проект «Я – НАСТАВНИК: Школа профессионального роста молодого педагога» направлен на создание и внедрение в ДОУ целостной системы наставничества, способствующей успешной адаптации, профессиональному становлению и закреплению молодых специалистов в коллективе.

В рамках проекта предлагается не просто формальное закрепление наставника, а комплексная программа, включающая диагностику, индивидуальный образовательный маршрут, практико-ориентированные формы работы (мастер-классы, педагогические гостиные, видео-супервизия) и психолого-педагогическое сопровождение. Проект ориентирован на развитие ключевых компетенций как молодого педагога, так и самого наставника, превращая процесс наставничества в инструмент взаимного профессионального обогащения.

Целевая аудитория: педагогические работники ДОУ (молодые специалисты со стажем до 3 лет и опытные педагоги-наставники).

3

### 2. ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| ### Параметр | ### Описание |
| --- | --- |
| ### Наименование проекта | ### «Я – НАСТАВНИК: Школа профессионального роста молодого педагога» |
| ### Разработчик | ### Николаевская А.В., старший воспитатель МБДОУ ДС № «Спутник», г. Евпаторрии |
| ### Участники проекта | ### Молодые специалисты ДОУ (стаж до 3 лет), опытные педагоги, администрация ДОУ, педагог-психолог. |
| ### Срок реализации | ### 1 учебный год (сентябрь – август) |
| ### Тип проекта | ### Практико-ориентированный, долгосрочный, внутриучрежденческий. |
| ### Масштаб проекта | ### Уровень ДОУ. |
| ### Цель проекта | ### Создание эффективной системы наставничества для привлечения, успешной адаптации и профессионального развития молодых педагогов, способствующей повышению качества образовательного процесса в ДОУ. |
| ### Задачи проекта | ### 1. Разработать нормативно-организационную базу наставничества. 2. Сформировать банк данных и мотивировать педагогов-наставников. 3. Реализовать индивидуальные программы сопровождения молодых специалистов. 4. Организовать психолого-педагогическую поддержку для профилактики эмоционального выгорания. 5. Оценить эффективность проекта и распространить положительный опыт. |

4

### 3. ВВЕДЕНИЕ

«Ученик – это не сосуд, который надо наполнить,

а факел, который надо зажечь,

а зажечь факел может лишь тот, кто сам горит»

(Плутарх).

Уважаемые коллеги! В современном динамичном мире образование не стоит на месте. В наш детский сад приходят талантливые, полные энтузиазма и новых идей молодые педагоги. Однако зачастую их профессиональные знания сталкиваются с практическими трудностями: организация дисциплины, работа с родителями, составление конспектов в соответствии с ФГОС ДО, ведение документации. Без своевременной и грамотной поддержки этот энтузиазм может угаснуть, а педагог – покинуть профессию.

Именно здесь на первый план выходит фигура Наставника. Но быть наставником – это не просто звание, это миссия. Это готовность делиться опытом, не навязывая свое мнение, поддерживать, но не решать проблемы за другого, вдохновлять и расти профессионально вместе со своим подопечным. Данный проект призван возродить и наполнить новым смыслом культуру наставничества в нашем учреждении.

### 4. АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМА ПРОЕКТА

Актуальность проекта обусловлена следующими факторами:

1.Общегосударственный запрос:

Федеральный проект «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодёжь и дети» направлен на развитие образования и повышение престижа профессии педагога Национальный проект «Педагоги и наставники»

2.Профессиональный «провал»: наблюдается острая нехватка педагогических кадров и как следствие недостаточная подготовка специалистов, разрыв между теоретической подготовкой и реальными требованиями к практике работы в ДОУ.

3.Проблема адаптации и «выгорания»: высокая вероятность ухода кадров среди молодых специалистов связан с трудностями адаптации и отсутствием поддержки.

4.Потребность в обновлении: опытные педагоги, выступая в роли наставников, получают импульс для собственного профессионального роста, переосмысления своего опыта.

Проблема:

В ДОУ отсутствует целостная, систематизированная модель наставничества. Поддержка молодых специалистов носит эпизодический, фрагментарный характер, что не позволяет в полной мере обеспечить их быструю адаптацию и устойчивое профессиональное развитие.

5

### 5. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Цель проекта: Создание эффективной системы наставничества для успешной адаптации и профессионального развития молодых педагогов, способствующей повышению качества образовательного процесса в ДОУ.

Задачи проекта:

- Разработать и утвердить Положение о наставничестве, форму индивидуального плана развития и диагностические карты.

- Сформировать корпус наставников из числа наиболее опытных и мотивированных педагогов, организовать для них обучающий семинар «Эффективное наставничество».

- Реализовать для каждого молодого специалиста индивидуальный маршрут сопровождения, включающий цикл совместных мероприятий с наставником.

- Организовать регулярные встречи с педагогом-психологом в рамках «Клуба молодого педагога» для снятия напряженности и развития.

- Провести мониторинг эффективности проекта, представить результаты на педагогическом совете и разместить успешные практики на сайте ДОУ.

Планируемые результаты:

Для молодого специалиста:

- Сокращение периода адаптации с 1 года до 6 месяцев.

- Повышение уровня профессиональной компетентности

- Уверенное владение навыками планирования, проведения и анализа образовательной деятельности.

- Снижение уровня тревожности и повышение удовлетворенности профессией

Для педагога-наставника:

- Формирование банка лучших методических материалов и кейсов.

- Развитие лидерских и коучинговых качеств.

- Повышение мотивации к собственному профессиональному развитию.

- Получение официального признания и стимулирования (благодарности, премии).

Для ДОУ:

- Сформированная и функционирующая система наставничества.

- Повышение качества образовательных услуг.

- Снижение текучести кадров среди молодых специалистов.

- Укрепление позитивного психологического климата в коллективе.

6

- ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| ### Этап | ### Сроки | ### Основное содержание деятельности |
| --- | --- | --- |
| ### I. Подготовительный | ### Сентябрь | ### 1. Анализ кадрового состава, выявление потребностей. 2. Разработка и утверждение нормативной базы. 3. Отбор и обучение наставников. |
| ### II. Основной (Практический) | ### Октябрь – Апрель | ### 1. Проведение входной диагностики молодых специалистов. 2. Реализация индивидуальных планов развития. 3. Проведение цикла методических мероприятий (открытые просмотры, мастер-классы, семинары-практикумы). 4. Работа «Клуба молодого педагога». 5. Промежуточный мониторинг. |
| ### III. Итоговый (Аналитический) | ### Май – Август | ### 1. Итоговая диагностика профессиональных компетенций молодых специалистов. 2. Анкетирование участников проекта. 3. Подведение итогов, анализ достигнутых результатов. 4. Подготовка отчета и презентации опыта. 5. Планирование работы на следующий учебный год. |

### 7

### 7.СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА: МОДЕЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА

Модель наставничества в рамках проекта строится на принципах партнерства, диалога и рефлексии.

1. Нормативно-организационный блок:

Положение о наставничестве – основной документ, регламентирующий права, обязанности и ответственность сторон.

Индивидуальный план развития молодого специалиста – разрабатывается совместно наставником и молодым педагогом на учебный год, включает конкретные, измеримые цели (например, «научиться эффективно использовать технологию ТРИЗ в ОД», «провести успешное родительское собрание»).

Договор о наставничестве – символический, но важный документ, скрепляющий партнерские отношения.

2. Диагностический блок:

Входная и итоговая диагностика включает:

- Наблюдение за организацией образовательного процесса.

- Анализ планирования и документации.

- Анкетирование на определение уровня профессиональных затруднений и компетенций.

- Самооценка молодого специалиста.

3. Содержательно-методический блок (Формы работы):

- «Погружение в практику»: Наставник и молодой педагог проводят совместные мероприятия, чередуя роли («ведущий-наблюдатель»).

- Видео-супервизия: Запись фрагментов деятельности молодого педагога с последующим совместным анализом в доброжелательной обстановке. Это один из самых эффективных инструментов.

- Мастер-классы от наставников: не общие лекции, а узконаправленные сессии по конкретным темам («Как уложить детей спать без слез?», «Игры для быстрого сбора детей на прогулку»).

- Педагогическая гостиная «Диалог с наставником»: неформальные встречи за чашкой чая для обсуждения сложных случаев, обмена мнениями.

- Банк «золотых» конспектов и методических материалов, доступный для молодых специалистов.

8

4. Психолого-педагогический блок:

- «Клуб молодого педагога» (под руководством психолога): Тренинги на коммуникацию, управление эмоциями, профилактику выгорания, разрешение конфликтных ситуаций с родителями.

### 8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Оценка эффективности проекта будет проводиться по следующим критериям и показателям:

| Критерий | Показатель | Метод оценки |
| --- | --- | --- |
| Профессиональный рост молодого специалиста | Динамика уровня сформированности ключевых профессиональных компетенций. | Диагностические карты, анализ открытых просмотров. |
| Успешность адаптации | Степень интеграции в коллектив, уверенность в профессиональных действиях. | Наблюдение, анкетирование, собеседование. |
| Практическая результативность | Умение применять полученные знания на практике. | Анализ детских работ, отзывы родителей. |
| Удовлетворенность участников | Уровень удовлетворенности молодых специалистов и наставников процессом и результатами. | Анкеты обратной связи, метод «Незаконченного предложения». |
| Кадровая стабильность | Снижение количества увольнений молодых специалистов. | Статистические данные по кадрам. |

### 9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

- Кадровые: Старший воспитатель (руководитель проекта), педагоги-наставники, молодые специалисты, педагог-психолог.

- Информационные: Методическая литература, цифровые образовательные ресурсы, банк данных ДОУ.

9

Материально-технические: Компьютерная и мультимедийная техника для проведения мероприятий и видеоанализа, канцелярские принадлежности. 9

- Временные: Реализация в течение учебного года с еженедельными встречами наставнических пар и ежемесячными общими мероприятиями.

- Мотивационные: Разработка системы морального и материального стимулирования наставников (благодарности в трудовую книжку, премии по итогам года, представление к наградам).

### 10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ТИРАЖИРОВАНИЯ

- Расширение проекта: включение в систему наставничества педагогов, испытывающих профессиональные затруднения, независимо от стажа.

- Сетевое взаимодействие: организация межсадовских встреч молодых специалистов и наставников для обмена опытом.

- Создание методического портфолио проекта с лучшими практиками для публикации на профессиональных порталах и в педагогических изданиях.

- Преобразование в постоянно действующую «Школу наставника» на базе ДОУ.

### 11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Быть наставником – это искусство. Это значит видеть в молодом коллеге не просто подопечного, а будущего мастера, чей потенциал нужно бережно раскрыть. Проект «Я – НАСТАВНИК» – это не просто набор мероприятий. Это живая, динамичная система, призванная создать в нашем детском саду среду, где опыт служит опорой для инноваций, а доверие и взаимопомощь становятся главной ценностью.

Внедрение данного проекта позволит не только сохранить ценные кадры, но и вывести профессиональную культуру нашего коллектива на качественно новый уровень. Вместе мы сможем больше!

Давайте гореть вместе и зажигать новые звезды на нашем педагогическом небосклоне!

10

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Нормативно-правовые документы:

- Письмо Министерства просвещения РФ от 23.01.2020 № 07-811 "О направлении целевой модели наставничества".

- Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (с изменениями на 2023 год).

2. Учебно-методическая литература:

- Агапова О.В. "Цифровые технологии в наставничестве: практики работы с молодыми педагогами ДОУ" // Современное дошкольное образование. – 2023. – № 4. – С. 28-35.

- Белова С.А. "Наставничество 2.0: современные подходы к профессиональному развитию педагогов". – М.: Национальное образование, 2022. – 168 с.

- Григорьева Ю.С. "Профилактика эмоционального выгорания молодых воспитателей: методы и технологии" // Воспитатель ДОУ. – 2024. – № 1. – С. 45-52.

- Денисова А.Р. "Индивидуальный образовательный маршрут молодого специалиста ДОУ: от проектирования к реализации". – СПб.: Детство-Пресс, 2023. – 112 с.

- Ермакова Т.В. "Система наставничества в условиях реализации ФГОС ДО" // Управление ДОУ. – 2022. – № 6. – С. 34-42.

- Зоткина Е.В. "Коучинговый подход в наставничестве: практическое руководство для старших воспитателей". – М.: Сфера, 2023. – 144 с.

- Кравцова Л.И. "Видеосупервизия как инструмент профессионального роста педагога" // Справочник старшего воспитателя. – 2024. – № 2. – С. 15-23.

- Лебедева Н.Н. "Soft skills для воспитателей: развитие гибких навыков в процессе наставничества". – М.: Юрайт, 2023. – 156 с.

- Морозова Т.С. "Проектирование системы наставничества в дошкольной образовательной организации". – Волгоград: Учитель, 2022. – 98 с.

- Орлова Г.В. "Мониторинг профессиональных дефицитов молодых педагогов: диагностический инструментарий". – М.: Айрис-пресс, 2023. – 89 с.

3. Электронные образовательные ресурсы:

- Единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников "Методический навигатор" [Электронный ресурс]. – 2023. – Режим доступа: https://методическийнавигатор.рф

- Федеральный портал "Ресурсы образования" [Электронный ресурс]. – 2024. – Режим доступа: https://ресурсыобразования.рф

- Профессиональное сообщество "Воспитатели России" [Электронный ресурс]. – 2023. – Режим доступа: https://vospitateli.org

- Всероссийский проект "Наставничество в образовании" [Электронный ресурс]. – 2023. – Режим доступа: https://наставничество.образование.рф

4. Периодические издания (2023-2024 гг.):

- Журнал "Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения" – 2023-2024 гг. (№ 1-8)

- Журнал "Управление ДОУ" – 2023-2024 гг. (№ 1-6)

- Журнал "Дошкольное образование сегодня" – 2023-2024 гг. (№ 1-12)

11