ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Центр детского творчества Автозаводского района»

Социальный проект

«Встреча поколений»

обособленного структурного подразделения

детский клуб «Аврора»

Срок реализации: с 05.09.2023 года по 31.05.2026 года

Авторы-составители:

педагог дополнительного образования

Киселева Екатерина Анатольевна,

педагог-организатор

Шурыгина Светлана Евгеньевна

г. Нижний Новгород,

2023 год

Пояснительная записка

В современном мире наблюдается разрыв межпоколенческих связей, что приводит к утрате преемственности жизненного опыта, морально-нравственных ориентиров и исторической памяти. Дети младшего школьного возраста зачастую лишены возможности регулярного, глубокого общения с представителями старшего поколения, которое обогащает их внутренний мир, формирует уважение к истории семьи и страны.

Проект «Встреча поколений» представляет собой долгосрочную, системную программу социально-педагогической деятельности, направленную на  укрепление и преемственность традиционных семейных ценностей, сохранение исторической памяти.

Проект «Встреча поколений» направлен на создание системного пространства для диалога между поколениями. Встречи учащихся с людьми старшего возраста – ветеранами труда, тружениками тыла, участниками Великой Отечественной войны, представителями различных профессий – позволят в живой, доверительной форме передать детям уникальный жизненный опыт, рассказать о пережитых трудностях, успехах и ценностях.

Проект соответствует целям государственной политики в области образования, воспитания и укрепления социальной сплоченности, а также способствует реализации задач, поставленных в «Концепции развития дополнительного образования до 2030 года» и национальном проекте «Образование».

Цель проекта: Создание условий для укрепления связей между поколениями, формирования у детей уважения к старшим и историческому прошлому через организацию регулярных встреч и совместной деятельности.

Задачи проекта:

- Разработать и утвердить программу цикла встреч «Встреча поколений» на каждый учебный год.

2. Сформировать базу данных представителей старшего поколения (ветеранов, пенсионеров, бывших работников различных профессий), готовых к участию в проекте.

3. Наладить сотрудничество с советами ветеранов, общественными организациями, соседским центром и семьями обучающихся.

4. Познакомить детей с историей страны, города и района через личные истории и воспоминания старшего поколения.

5. Способствовать формированию у детей таких нравственных качеств, как уважение, благодарность, сопереживание, ответственность.

6. Развивать коммуникативные навыки детей, умение слушать, задавать вопросы и вести диалог.

7. Организовать подготовку детьми творческих подарков (поделок, рисунков, открыток) для гостей встреч.

8. Создать условия для совместной творческой деятельности детей и представителей старшего поколения (мастер-классы, творческие вечера).

9. Сформировать банк методических разработок (сценариев встреч, фото и видео материалов) для тиражирования опыта.

Авторский коллектив

- Педагог дополнительного образования Киселева Екатерина Анатольевна обеспечивает художественно-творческую составляющую проекта. Разрабатывает и проводит мастер-классы по рисованию, курирует подготовку детских праздничных открыток, плакатов, помогает в оформлении выставок и «Книги памяти».

- Педагог-организатор Шурыгина Светлана Евгеньевна отвечает за общую концепцию, организационно - массовую работу, разработку сценариев мероприятий и оформление соответствующей документации. Ведет работу с внешними партнерами: советы ветеранов, ТОС, библиотеки, общественные организации.

Ожидаемые результаты

Для обучающихся:

-Повышение уровня информированности об истории своей семьи, города и страны.

-Формирование устойчивого уважительного отношения к старшему поколению.

-Развитие социального интеллекта, коммуникативных навыков и эмоциональной отзывчивости.

-Получение позитивного опыта межпоколенческого взаимодействия.

-Реализация творческого потенциала через создание подарков своими руками.

Для представителей старшего поколения:

-Социальная и психологическая поддержка, преодоление чувства одиночества и социальной изоляции.

-Осознание востребованности своего жизненного опыта.

-Получение положительных эмоций от общения с детьми.

Для учреждения (МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» обособленное структурное подразделение детский клуб «Аврора»):

-Создание действующей системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания.

-Укрепление партнерских связей с общественными организациями и местным сообществом.

Целевая аудитория проекта:

Учащиеся обособленного структурного подразделения детский клуб «Аврора», люди старшего поколения - ветераны труда, труженики тыла, ветераны ВОВ, пенсионеры различных профессий, бабушки, дедушки учащихся.

Задачи и пути их решения

| № п/п | Задача | Пути и методы решения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка программы встреч | Совместное планирование педагогами циклов мероприятий с учетом календаря знаменательных дат, интересов детей и возможностей старшего поколения |
| 2 | Формирование базы участников | Взаимодействие с Советами ветеранов Автозаводского района, ТОСами, соседскими центрами. Запросы от семей обучающихся. |
| 3 | Налаживание партнерских отношений | Заключение соглашения о сотрудничестве с библиотеками. Привлечение родителей в качестве волонтеров и участников |
| 4 | Знакомство с историей страны через личные истории | Организация тематических встреч «Профессии, строившие город», «Дети войны», «Ретро-елка», «Память сердца», «Человек из книги рекордов Гиннесса», «Бабушкин сундук», «Жить - Родине служить». |
| 5 | Подготовка творческих подарков | Проведение совместных мастер-классов для детей и их родителей, бабушек, дедушек. |
| 6 | Организация совместной творческой деятельности | Неформальное общение в процессе совместного творчества. Создание совместного арт-объекта, укрепляющего эмоциональную связь людей разных поколений. |
| 7 | Формирование банка методических материалов | Фиксация опыта: фото и видеосъемка мероприятий, создание сценариев и презентационных материалов для тиражирования опыта, сбор анкет участников |

План мероприятий в рамках проекта

| № | Дата (период) | Название мероприятия | Формат мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023-2024 учебный год |  |  |  |
| 1 | Октябрь | День пожилого человека | Изготовление и вручение открыток бабушкам и дедушкам к празднику |
| 2 | Ноябрь | Славен человек трудом | Встреча с ветераном труда, его рассказ о выборе профессии и многолетнем труде, совместное чаепитие |
| 3 | Декабрь | Новый год - веселый праздник | Праздничный концерт учащихся для пожилых людей |
| 4 | Февраль | Жить - Родине служить | Встреча с папами, дедушками, служившими в армии в разные годы, рассказ о службе, показ фотографий |
| 5 | Март | Берегини | Праздничный концерт для мам, бабушек |
| 6 | Май | Будем помнить! Цветы Победы | Украшение Окон Победы. Оформление стенда фотографиями из семейных архивов «Бессмертный полк». Сбор материала об участниках Великой Отечественной войны для создания Книги памяти. Изготовление цветов и вручение их пожилым людям, проживающим в нашем микрорайоне. Посещение праздничного митинга у Вечного Огня, возложение цветов |
| 2024-2025 учебный год |  |  |  |
| 1 | Октябрь | Здравствуй, бабушкин сундук! | Рассказы о быте, игрушках военного времени. Дети дарят открытки, сделанные своими руками, бабушкам и дедушкам. |
| 2 | Ноябрь | Дети войны | Встреча с ветераном, родившемся в годы Великой Отечественной войны (прабабушкой, прадедушкой учащихся) |
| 3 | Декабрь | Новый год танцует и поет! | Творческая встреча с ветеранами, совместное новогоднее мероприятие. |
| 4 | Февраль | Защитники Отечества: отцы и деды | Встреча с ветеранами военной службы. Изготовление и вручение тематических поделок и открыток |
| 5 | Март | Жизнь прожить - не поле перейти | Встреча с ветераном труда, тружеником тыла. |
| 6 | Май | Наш Победный май | Украшение Окон Победы. Оформление стенда фотографиями из семейных архивов «Бессмертный полк». Сбор материала об участниках Великой Отечественной войны для создания Книги памяти. Изготовление брошей ко Дню Победы. Посещение праздничного митинга у Вечного Огня, возложение цветов. |
| 2025-2026 учебный год |  |  |  |
| 1 | Октябрь | День пожилого человека | Изготовление и вручение открыток бабушкам и дедушкам к празднику. |
| 2 | Ноябрь | Профессии, которые строили город | Встреча с ветеранами труда градообразующих предприятий. Беседа «Наш славный ГАЗ». |
| 3 | Декабрь | Новогодняя история | Воспоминания старшего поколения о праздновании Нового года. Совместное изготовление гирлянд, украшение детского клуба. |
| 4 | Февраль | Есть такая профессия - Родину защищать | Встреча с участником специальной военной операцией |
| 5 | Март | Искусство жить | Творческая встреча с пенсионерами – бывшими учителями, художниками. Мастер-класс по рисованию. |
| 6 | Май | Весна Победы в сердцах поколений | Украшение Окон Победы. Оформление стенда фотографиями из семейных архивов «Бессмертный полк». Сбор материала об участниках Великой Отечественной войны для создания Книги памяти. Запись видеорассказов детей и родителей про героя семьи - участника Великой Отечественной войны. Посещение праздничного митинга у Вечного Огня, возложение цветов |

Итоговый продукт Проекта «Встреча поколений»

Главным материальным итогом, помимо личных изменений участников, станет «Книга Памяти», созданная на основе собранных за три года рассказов, воспоминаний, фотографий, фронтовых писем, детских сочинений. Это будет наглядным результатом, олицетворяющим саму идею преемственности. Отдельным ценным результатом можно считать серию совместных творческих работ, созданных на мастер-классах по рисованию, которые могут стать основой для итоговой выставки «Диалог поколений в красках».

Условия участия в проекте
Участие для всех сторон (дети, представители старшего поколения) является бесплатным и добровольным.

Место проведения
Занятия и встречи проводятся на базе обособленного структурного подразделения детский клуб «Аврора» (ул. Комсомольская, д. 3), а также на площадках партнеров (советы ветеранов, библиотеки, соседский центр и т.д.).