МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ЛИДЕР»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

БУДЕТ ПРАЗДНИК!

Социальный проект

Для детей 7-17 лет

|  | Автор проекта: Никулина Елена Владимировна |
| --- | --- |

САМАРА

Проект «Будет праздник!» живёт и работает с 2015 года. На сегодняшний день он реализуется в рамках региональных проектов «Социальная активность» и «Успех каждого ребёнка» и направлен на одну из центральных проблем общественного развития – проблему подготовки детей и подростков к полноценной самостоятельной успешной, социально-активной жизни посредством организации и проведения различных мероприятий.

Проблема.  Современные российские подростки не в состоянии организовать свой досуг интересно, содержательно и полезно для себя.  Поэтому большую часть свободного времени «просиживают в гаджетах». Нет игр во дворах, нет живого общения, нет интересов; ребята не знают русских сказок, не знают истории своей Родины, не знают детских песен. Часто слышишь – «Да ну, скучно!».

Эти причины натолкнули на идею создания проекта «Будет праздник!»

Потому что именно праздники нам дают возможность переключаться с повседневных будней на новые неповторимые, полные ярких впечатлений дней, где рядом с нами близкие нам люди, друзья. Потому что без праздников жизнь скучна и однообразна – все равно, что небо без солнца. Особенно сейчас в наш молниеносный век, век скоростей и новых информационных технологий. Потому что только праздник может вместить в себя и песни, и танцы, и стихи, и сказки, и игры. Потому что праздники – своеобразная форма воспитания в детях этики и эстетики, нравственности и патриотизма, гордости за свой народ и страну.  Праздники поддерживают интерес к истории своего народа, к его культуре.

Актуальность. Актуальность проекта заложена в следующих ее качествах:

- Социальная значимость. Дети получат опыт организации праздничных мероприятий.

- Социальная полезность. У детей формируются навыки организации и проведения содержательного досуга, здорового образа жизни, бытовой самоорганизации, коммуникативные навыки. Есть вероятность, что подобная деятельность поможет ребятам с профессиональным самоопределением.

- Многообразие направлений деятельности. Подготовка к празднику предлагает весь спектр видов деятельности детского сообщества, как индивидуальных, так и коллективных. Каждый воспитанник получает возможность неоднократно испытать ситуацию успеха, повысить свой статус.

- Свободный выбор вида деятельности. Профиль деятельности выбирается ребенком самостоятельно, в соответствии с его интересами, природными склонностями и способностями.

- Обновление «предлагаемых обстоятельств». Подготовка и проведение праздников, организация содержательного досуга  позволят ребенку пересмотреть свои приоритеты и начать «жизнь с белого листа».

Цель проекта: создание условий для формирования навыков социальной адаптации и активности, гражданской ответственности у подрастающего поколения через организацию социально-значимой досуговой деятельности (праздник – как особая форма проведения содержательного и полезного досуга).

Задачи:

- воспитывать потребность участия в социально-значимой деятельности;

- развивать творческие способности, создавая ситуацию успеха для каждого ребенка;

- воспитывать уважение, милосердие к тем, кто тебя окружает;

- развивать патриотизм, интерес к истории своей Родины;

- воспитывать потребность соблюдения правил поведения в обществе;

- развивать мотивацию личности к познанию и творчеству;

- развивать духовно-нравственные качества;

- развивать коммуникативные и лидерские способности;

- развивать самостоятельность, инициативность, активность подростков.

География проекта: г. Самара.

Сроки проекта: Апрель 2015 – бессрочно.

Целевая аудитория: дети и подростки 7-17 лет.

Исполнители: Педагог-организатор Никулина Е.В., тимуровский отряд ИЦТД «Лидер», студия аниматоров «Вытворяшки», актив клуба по месту жительства «Созвездие».

Участники проекта:

- воспитанники и обучающиеся МБУ ДО «ЦДОД «Лидер» г.о. Самара

- воспитанники и обучающиеся клуба по месту жительства «Созвездие»

- обучающиеся школ города

- дети, находящиеся на длительном лечении в СОКБ им. В.Д. Середавина

- читатели ЦГДБ и детской библиотеки № 25

- воспитанники детских садов №№ 341 и 173

- жители города

- дети с ОВЗ

- дети заезжающие в городские ДООЦ

Механизм реализации проекта.

Проектный этап (2015 год)

Цель этапа: выбор проблемы, разработка плана мероприятий.

В клуб с просьбой о проведении совместных выходных обратились родители. После проведения нескольких пробных мероприятий стало ясно:

- ребятам необходимы мероприятия, в которых наравне с ними принимали бы участие и родители;

- дети хотят знать российские праздники, их истории и традициями,

- на основе полученных знаний, умений и навыком воспитанники под руководством педагога смогут организовать добровольческую, благотворительную помощь людям, нуждающимся в помощи.

Реализацию и решение проблемы взяли на себя студия аниматоров «Вытворяшки» и актив клуба по месту жительства «Созвездие».

Ознакомившись с разработкой, целью и задачами проекта, был составлен план работы, распределены обязанности для дальнейшей успешной реализации проекта. При распределении обязанностей учитывалось желание каждого из ребят и их индивидуальные возможности,

способности и уровень подготовленности.

Были приняты правила:

- открыто обсуждать вопросы по проекту со всеми ребятами, включая руководителя;

- выдвигать свои инновационные идеи и предложения;

- принимать участие в общих собраниях;

- стремиться выполнить поставленные задачи каждого мероприятия;

- завершать назначенные мероприятия вовремя и успешно;

- вносить свой личный вклад в решение существующих проблем.

Родители откликнулись и поддержали  проект, потому что:

- появится возможность общения с детьми в неформальной обстановке;

- с помощью добровольческой работы дети приобретут полезные навыки и умения для дальнейшей адаптации в обществе

- ребята смогут проявить себя, заявить о своей жизненной позиции, найти своё место в микро и макросоциуме, выразить своё внутреннее «Я».

В ходе дискуссий и обсуждений были определены социальные партнёры, было решено, с какими структурами органов государственной и местной власти нам предстоит сотрудничать (Приложение № 1).

Для реализации данного проекта были намечены формы и методы деятельности воспитанников:

- проведение тематических мероприятий и праздников;

- акции;

- лекции;

- беседы;

- сообщения, творческие задания;

- дискуссии;

- самостоятельная и групповая работа;

- семинары, деловая и ролевая игры.

Практический этап

Цель этапа: реализация проекта посредством намеченных форм и

методов.

Педагогический проект «Будет праздник» состоит из трех основных направлений:
1. «Семейные праздники» – совместные мероприятия с родителями;
2. «Твори добро» – проведение мероприятий с социальными партнёрами;
3. «Праздник каждый день» – проведение профильных смен и организация мероприятий в лагерях дневного пребывания детей.

1 направление  «Семейные праздники»

Цель: Улучшения внутрисемейных отношений посредством неформального общения и  проведения совместного полезного досуга.

Ежемесячная организация и проведение семейных выходных. 1-2 раза в месяц дети и родители собираются в клубе. Используемые формы работы:

- беседы-лекции с приглашением интересных людей, представителей здравоохранения, правоохранительных органов;

- просмотр и обсуждение художественных и мультипликационных фильмов;

- проведение воскресников;

- проведение конкурсно-игровых и концертных программ;

- проведение праздников.

2направление «Твори добро»

Цель: организация досуга и проведение праздников для детей в учреждениях и организациях, являющихся социальными партнёрами Центра.

Согласно планам совместной работы для:

- учащихся начальных классов близлежащих школ;

- учащихся школ-интернатов;

- воспитанников дошкольных учреждений;

- воспитанников групп кратковременного пребывания Центра;

- детей, находящихся на длительном лечении в СОКБ им. В.Д. Середавина;

- читателей библиотек-партнёров

проводятся:

- календарные праздники (Новый год, День учителя, 23 февраля, 8 марта и т.д.);

- конкурсные и игровые программы;

- спортивные эстафеты;

- показ спектаклей, агитбригад и литературно-музыкальных композиций;

- концерты;

- квесты.

3 направление «Праздник каждый день»

Цель: Организация и проведение профильной смены в ДООЦ и мероприятий в лагерях дневного пребывания.

В профильных сменах кроме организации досуговых мероприятий ребята студии аниматоров и актива клуба проводят мастер-классы и  творческие мастерские, на которых приехавшие в лагерь дети получают основы:

- сценаристики и режиссуры;

- грима и сценографии;

- актёрского мастерства и сценической речи;

- изготовления костюмов и атрибутов;

- проведения различных мероприятий и праздников.

По инициативе ребят в наших сменах проводится акция «Бессмертный

полк».

В городских лагерях проводятся различные игровые и конкурсно-игровые программы, концерты и сказки-экспромты, эстафеты и турниры, дни именинника.

Обобщающий этап.

Цель: создание банка данных  для более эффективной работы и совершенствования проекта.

Для обобщения проделанной работы проводится её анализ и мониторинг проведённых мероприятий.

Праздники существовали, существуют и будут существовать на Земле во все времена. Они, безусловно, влияют на душевное и эмоциональное состояние как детей, так и взрослых. Наиболее яркие и запоминающиеся воспоминания людей очень часто связаны именно с детскими празднованиями и ощущением ожидания чего-то важного и необычного.  Поэтому праздники  просто  необходимы для создания неповторимого эмоционального состояния,  которое поможет справиться с неурядицами и однообразием обыденной жизни. Праздник имеет  положительное влияние на душевное состояние человека и может стать естественной психологической помощью. Во время празднований происходит более непосредственное и тесное общение людей, во время которого можно приобрести новые отношения, укрепить и улучшить уже имеющиеся, простить и вернуть утраченные по причине обид и недоразумений. Значит, есть необходимость в их подготовке и проведении.

Этапы реализации проекта на 2020-2021 учебный год.

| Этап | Содержание работы | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный | Корректировка проекта с учетом приоритетных направлений работы на текущий учебный год | Август 2021 | Педагог-организатор Актив клуба |
|  | Планирование работы на текущий учебный год | Август 2021 | Педагог-организатор, Актив клуба |
|  | Изучение научно-методической литературы с целью подбора материала для проведения мероприятий | Август 2021 | Педагог-организатор |
|  | Определение социальных партнёров | Август 2021 | Педагог-организатор |
| Основной Реализация проекта «Будет праздник!» | Проведение запланированных в рамках проекта мероприятий | По плану в течение года | Педагог-организатор, актив клуба, студия аниматоров, тимуровский отряд |
|  | Проведение мониторинга удовлетворенности реализацией проекта | В течение года | Педагог-организатор |
|  | Создание банка данных для более эффективной работы и совершенствования проекта | В течение года | Педагог-организатор, студия аниматоров, тимуровский отряд |
| Аналитический | Подготовка и проведение творческого отчёта (городская профильная смена) по реализации проекта | Май 2022 | Педагог-организатор, студия аниматоров, тимуровский отряд |
|  | Анализ реализации проекта за текущий период | Август 2022 | Педагог-организатор, студия аниматоров, тимуровский отряд |

Содержание проекта

| Направления | Воспитательные задачи | Содержание деятельности |
| --- | --- | --- |
| Государственные праздники | - Формирование у воспитанников представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям российского народа; - Формирование ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); - Формирование представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и взаимодействия национальных культур и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства; - Повышение уровня компетентности детей и подростков в восприятии социально-экономических и политических процессов, и формирование на этой основе активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; - Формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей. | - Участие в городских социально-значимых мероприях; - Организация и проведение самостоятельных и совместных с социальными партнёрами программы мероприятий на открытых площадках города с привлечением общественности; - Организация и проведение самостоятельных и совместных с социальными партнёрами программы мероприятий в учреждениях; |
| Народные праздники |  |  |
| Акции |  |  |
| Профессиональные праздники | - Формирование у воспитанников представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и государства; - Формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия воспитания успешной личности; - Формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; - Формирование умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности. |  |
| Семейные и личные праздники | - Укрепление внутрисемейных отношений посредством неформального общения и проведения совместного полезного досуга; - Формирование у детей и подростков представлений об интеллектуальной деятельности - Формирование культуры здорового образа жизни, навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями; - Формирование дополнительных условий для повышения интереса к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя; - Формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты. | - Организация и проведение совместные мероприятия с родителями воспитанников; - Организация и проведение городской профильной смены; - Организация и проведение мероприятий различной направленности в профильной смене и в лагерях дневного пребывания детей; |

При  проведении мероприятий используются следующие формы:

- беседы-лекции с приглашением интересных людей, представителей здравоохранения, правоохранительных органов;

- просмотр и обсуждение художественных и мультипликационных фильмов;

- проведение:

- праздников;

- воскресников;

- конкурсно-игровых, игровых и концертных программ;

- спортивных эстафетх;

- квестов.

- показ:

- агитбригад;

- литературно-музыкальных композиций;

- концертов;

В профильных сменах кроме организации досуговых мероприятий ребята студии аниматоров и актива клуба проводят мастер-классы и  творческие мастерские, на которых приехавшие в лагерь дети получают основы:

- сценаристики и режиссуры;

- грима и сценографии;

- актёрского мастерства и сценической речи;

- изготовления костюмов и атрибутов;

- проведения различных мероприятий и праздников.

По инициативе ребят в наших сменах проводится акция «Бессмертный

полк».

Итоги реализации программы в профильных сменах:

| Год | Место проведения | Название смены | Чему посвящена |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | ДООЦ «Союз» | «Наследники Победы» | 70-летию Победы |
| 2016 | ДООЦ «Союз» | «Будет праздник!» | 430-летию города Самары, |
| 2017 | ДООЦ «Волгарёнок» | «Футбольные каникулы» | Предстоящему Чемпионату Мира по футболу |
| 2018 | ДООЦ «Волгарёнок» | «Фестиваль футбольных болельщиков» | ЧМ 2018 по футболу |
| 2019 | ДООЦ «Волгарёнок» | «Тимуровцы-21» | 115-летию со дня рождения А.П. Гайдара |
| 2020 | ДООЦ «Салют-2» | «И 41-й не забыть, и 45-й славить!»» | 75-летию Победы |
| 2021 | МАУ Центр «Золотая рыбка» | «Самара космическая» | 60-летию первого полёта человека в космос, 170-летию Самарской губернии, 435-летию города. |
| 2022 | МАУ Центр «Золотая рыбка» | «Вперёд в прошлое!» | Год исторической культуры |
| 2023 | МАУ Центр «Золотая рыбка» | «Время Больших перемен!» | Всероссийскому конкурсу «Большая перемена» |
| 2024 | МАУ Центр «Золотая рыбка» | «Время Больших перемен!» | Всероссийскому конкурсу «Большая перемена» и наставничеству |

В городских лагерях проводятся различные игровые и конкурсно

игровые программы, концерты и сказки-экспромты, эстафеты и турниры, дни именинника.

Риски
1. Проблемы в привлечении целевой аудитории к мероприятиям проекта ввиду загруженности подростков в учебном заведении.

2. Проблема с техническим оборудованием, необходимым для проведения мероприятий.

3. Пассивность некоторых подростков.

Предполагаемые результаты:

- стимулирование социальной активности подростков

- развитие лидерского потенциала

- формирование готовности к взаимодействию в жизненных ситуациях;

- формирование толерантности, готовности к сотрудничеству и эмоциональной поддержки окружающих;

- упрочение семейных традиций.

Критерии и способы определения результативности:

- анкетирование;

- тестирование;

- беседа;

- опрос;

- динамика желания участвовать в мероприятиях;

- динамика развития лидерских качеств.

Формы подведения итогов:

- участие в социально-значимых мероприятиях города;

- подготовка и проведение мероприятий на разных площадках (район, город);

- подготовка и проведение городской профильной смены.

Материально-техническое обеспечение.

2. Материалы для оформления и творчества детей.

3. Спортивный инвентарь.

4. Канцелярские принадлежности, наградной материал.

5. Аудио и видео техника

Перспективы развития проекта

Ежегодно по окончании цикла рабочей группой определяется:

- насколько достигнута цель проекта;

- изменилась ли ситуация, описанная в разделе «Актуальность». В зависимости от результата вносятся корректировки;

- есть ли положительный или отрицательный эффекты, неучтённые ранее;

- хорошо ли подобраны средства (методы);

- какие факторы способствовали (мешали) достижению цели проекта.

При оценке эффективности реализации проекта и качества реализованных мероприятий основными показателями являются отзывы участников.

Успешность конкретного ребёнка, реализующего данный проект, определяется количеством и качеством проведенных им мероприятий.

Возможна организация конференции по итогам реализации цикла проекта для обсуждения деталей и обмена полученным новым опытом, создание фото и видео отчётов.

По итогам смен с целью продолжения работы в данном направлении издаются методические материалы.

Данный проект:

- предполагает расширение социальных связей, приглашение на добровольной основе, с целью повышения образовательной части проекта специалистов из музеев, театров, ЦСМ, СДДЮТ, Самарского Дома молодёжи и других;

- даёт возможность проведения мероприятий в любые каникулы на любой территории.

С 2018-2019 учебного года мы выезжаем с мастер классами в профильные смены.

### Список использованной литературы.

- Аникеева Н.П. Воспитание игрой. [Текст] / Н.П. Аникеева. – М.: Просвещение, 1987. – 144 с.

- Афанасьев С.П., Коморин С.В. Триста творческих конкурсов. [Текст] / С.П. Афанасьев, С.В. Коморин. – Кострома: МЦ «Вариант», 2008. – 256 с.

- Афанасьев С.П., Коморин С.В., Тимонин А.И. Что делать с детьми в загородном лагере. [Текст]  / С.П. Афанасьев, С.В. Коморин, А.И. Тимонин. – Кострома: МЦ «Вариант» , 2001. – 224 с.

- Болотова М.И. Организация семейного досуга в образовательной среде учреждения дополнительного образования детей: монография [Текст] / М.И. Болотова. – М.: Компания Спутник+, 2005. – 52 с.

- Былеева Л.В. Русские народные игры [Текст]: в 2 ч. Ч. 1-2 / Былеева Л.В. – М.: Сов. Россия, 1988. – 85 с.: ил. 69 с.

- Васина С.Е. Культурно-досуговая деятельность. [Текст] / Васина С.Е. // Система ценностей соврем. об-ва. – 2010. – № 16. – С. 204 – 208.

- Воспитание творческой импровизации на уроках актёрского мастрерства. [Текст]: метод. Разработка для студентов I – IV курсов специальности Актёрское искусство  / авт.-сост. Ю.И. Долгих. – Самара: Самар. Гос. Акад. Культуры и искусств, 2008. – 30 с.

- Гаврилова А.С. Все о детской вечеринке. [Текст] / А.С. Гаврилова. – М.: Лада, 2010. – 165 с.: ил.

- Галагузов А.Н. Проблемы воспитания культуры досуга в современных условиях. [Текст] / А.Н. Галагузов // Вестн. Оренбургского гос. ун-та. – 2005. – № 4 (Прил.). – С. 47 – 48.

- Галянт И.Г. Методика организации и проведения детских праздников. [Текст] / И.Г. Галянт. // Вестн. пед. об-ва Карла Орфа. – 1999. – № 8. – С. 10 – 13.

- Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю. Коллективно-творческие дела. Игры. Праздники. Аттракционы. Развлечения. Индивидуальная работа. Соревнования. [Текст] / Ю.Н. Григоренко, У.Ю. Кострецова. – М.: Педагогическое творчество России, 2005. – 224 с.

- Детский праздник в школе, оздоровительном лагере, дома : подсказки организаторам досуговой деятельности. [Текст] / сост. Л.Г. Нещерет. – М.: Моск. гор. пед. об-во, 2000. – 127 с.: ил.

- Ершова А. П., Букатов В.М. Актёрская грамота – подросткам. [Текст] / А.П. Ершова, В.М. Букатов. – М.: Просвещение, 1994. – 160 с.

- Жуков М.Н. Подвижные игры. [Текст]6  Учеб. Для студ. пед. Вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 160 с.

- Как сделать отдых детей незабываемым праздником [Текст]: материалы авторских смен / авт.-сост. А.П. Гузенко и др. – Волгоград : Учитель, 2007. – 282 с.: табл.

- Карпушкин М.А. Действенный анализ пьесы и замысла спектакля. [Текст]: уч. Пособие для студентов. – Самара: Самар. Гос. Акад. Культуры и искусств, 2009. 130 с.

- Кипнис М. Актёрский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актёром. [Текст] / М. Кипнис. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2009. – 249 с.: ил.

- Кузнецова Н. Литературно-речевые досуги, праздники, игры. [Текст] / Н. Кузнецова. // Дошкольное воспитание. – М., 2008. – № 7. – С. 93 – 94.

- Курило Л.В. Теория и практика анимации. [Текст] / Л.В. Курилко. – М.: Советский спорт, 2006. – 195 с.

- Лазарева Е.А. Сценическая речь: учеб.-метод. пособие. [Текст] /  Е.А. Лазарева. - Самара: Самар. Гос. Акад. Культуры и искусств, 2012. – 84 с.

- Левкина Т.И. Воспитание социальной активности детей и подростков в учреждениях дополнительного образования в процессе художественно-творческой деятельности. [Текст]: автореф. дис. канд. пед. Наук (13.00.01) / Левкина Татьяна Ивановна; Нижегородский институт образования. – Владимир, 2000. – 20 с.

- Малахов Н.В. Сюжетное моделирование сценария театрализованного представления. [Текст]: учеб.-метод. пособие / Н.В. Малахов; М-во культуры РФ СГАКИ. – Самара: Самар. Гос. Акад. Культуры и искусств, 2013. – 100 с.

- Основные технологии культурно-досуговой деятельности. [Текст] / Р.З. Богоудинова, Ю.Н. Дрешер, Г. Х. Калимуллина и др.; науч. ред. Р.З. Богоудинова, д.п.н., проф. и др. – Казань: Изд-во Казанского гос. ун-та, 2005. – 264 с.

- Рубб А.А. Тематические театрализованные концерты: совершенствование организации и проведения. [Текст] / А.А. Рубб. – М.: АПРИКТ, 2009. – 67 с.

- Рябов С.В. Социально-культурные условия развития нравственно-эмоционального потенциала подростков в деятельности учреждения дополнительного образования. [Текст] / С.В. Рябов. // Вестн. Моск. гос. ун-та культуры и искусств. – 2011. – № 2. – С. 111 – 114.

- Слово на эстраде. [Текст]: учеб. Программа по специальности Актёрское

### искусство . / сост. В.В. Горбунов. – Самара: Самар. Гос. Акад. Культуры и искусств, 2012. – 8 с.

- Станиславский К. С. Работа актёра над собой. [Текст]: в 8-ми т. / К.С. Станиславский. Т.2. – М.: Искусство,1995. – 511 с.

- Сценическая речь: метод. рекомендации для студентов II курса по специальности Актёрское искусство. / сост. Е.А. Лазарева. – Самара: Самар. Гос. Акад. Культуры и искусств, 2012. – 36 с.

- Сыромятникова И.С. Искусство грима и макияжа. [Текст] / И.С. Сыромятникова. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004. – 272 с.: ил.

- Тимофеев О. Н. Рецепты веселой вечеринки: Игры, розыгрыши, забавы. [Текст] / О.Н Тимофеев. – Ярославль: Академия развития, 2002. – 192с.

- Френкель М.А. Современная сценография. [Текст] / М.А. Френкель. – К.: Мыстецтво, 1980. – 132 .с

- Шамсутдинова Д.В. Социально-культурная и культурно-досуговая деятельность как самостоятельная область общественной практики. [Текст] / Д.В. Шамсутдинова. // Вестн. Казанского гос. ун-та культуры и искусств. – 2012. – № 3 – 1. – С. 76 – 78.

- Шмаков С.А. Ее Величество игра. [Текст] / С.А. Шмаков. – М.: Магистр, 1992. – 160 с.