СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ПОМНИМ  ИХ  ИМЕНА»

| Информация о проекте |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое описание проекта (не более 10 предложений) |  | Проект направлен на патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти об учителях - участниках Великой Отечественной войны Вагинской школы для будущих поколений, через создание памятного пространства на территории села Вагино, Боготольского района. В рамках проекта «Помним их имена», добровольцы Вагинского поселения готовы провести ряд мероприятий: -собрать и предоставить в музей школы и сельскую библиотеку информацию о судьбе учителей, участников Великой Отечественной войны. Собранный и обработанный материал будет частью школьной экспозиции ко Дню Великой Победы; - изготовить и установить на территории Вагинской школы мемориальную доску с надписью в память об учителях-фронтовиках; -организовать торжественное открытие памятного пространства 9 мая с участием не менее 100 человек; - провести акцию «Память» по восстановлению 5 захоронений учителей - участников ВОВ; - посадить молодые деревья в память об учителях-участниках Великой Отечественной Войны 1941-1945гг. с привлечением обучающихся Вагинской школы, молодежи села, активных жителей Вагинского поселения и партнеров Боготольского лесничества, Вагинского сельсовета, сельского Дома культуры -привлечь юнармейский отряд «патриоты» и Волонтеров Победы к организации и проведению мероприятий проекта. |  |  |  |
| Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект |  | Патриотическое воспитание молодого поколения - одна из самых актуальных задач нашего времени. Огромные изменения произошли в нашей стране за последние годы. Проблема заключается в том, что современные дети, подростки и молодежь мало знают историю своей Малой Родины и родной школы. Ребята неохотно приобщаются к культуре и народным традициям, часто равнодушны к близким людям, в том числе к товарищам, редко сострадают чужому горю. Одна из причин, это слабая работа родителей в семье по нравственному воспитанию и патриотическому воспитанию в школе. Эти трудности не должны стать причиной приостановки работы в этом направлении, а наоборот найти способы по возрождению духовности, нравственности и социальной активности подрастающего поколения. С целью сохранения исторической памяти, местное сообщество провели опрос среди жителей Вагинского поселения от 14 до 60 лет. Среди 50 опрошенных, оказалось, все меньше и меньше остается очевидцев тех военных событий 1941-1945 годов. Не передается семейные фотографии, военные письма, рассказы о войне внукам правнукам. В селе Вагино не осталось ветеранов Великой Отечественной войны, в связи с уходом старшего поколения утрачена связь. Не достаточно информации и памятных мест об учителях Вагинской школы участвующих в годы Великой Отечественной войне. В годы войны учителя внесли неоценимый вклад в дело разгрома немецких оккупантов. Тысячи преподавателей оставили учебные классы и влились в число защитников Родины. Среди них были и учителя Вагинской школы: Ефремова Ольга Ефимовна, Леденев Василий Алексеевич, Артеменко Федор Максимович, Барсук Кузьма Леонтьевич, Моностырный Петр Филиппович. К сожалению, их нет с нами, но сохранить память – это святой долг каждого. Пока жива память, жив народ, сильна Россия, будет жить и процветать наше село. В знак уважения и благодарности, респонденты предложили восстановить архив и создать памятное пространство на территории общеобразовательной школы. Добровольцы Вагинского поселения готовы встать в дружные ряды патриотов, и провести ряд мероприятий по сохранению традиций к историческому прошлому о героизме и мужестве учителей - участников в годы ВОВ для будущих поколений. |  |  |  |
| Целевая группа проекта (на кого будут направлены мероприятия проекта) |  | -дети и молодежь Вагинского поселения 8-18 лет не менее 50 человек; -учителя и родители детей не менее 30 человек; -партнеры и активные жители села не менее 20 человек. |  |  |  |
| Основная цель и задачи проекта |  | ЦЕЛЬ: Вовлечение детей и молодежи Вагинского поселения, не менее 50 человек от 8-18 лет, в патриотическую деятельность для сохранения исторической памяти о земляках. ЗАДАЧИ: 1. Восстановить информацию об учителях Вагинской школы, участниках Великой Отечественной Войны и изготовить электронную презентацию и стенд с фотографиями. 2.Создать памятное пространство учителям – участникам ВОВ и провести 9 мая Торжественное открытие с участием представителей Администрации Боготольского района, Управления образования Боготольского района, Вагинской сельской администрации, учителей и школьников МКОУ Вагинской СОШ и их родителей, жителей села не менее 100 человек. 3. Провести ряд мероприятий в память об учителях-участниках ВОВ. |  |  |  |
| Возможное дальнейшее развитие проекта |  | 1.Электронная презентация будет использоваться на уроках Истории. Стенд с фотографиями и информацией будет оформлен в актовом зале школы, фотоальбомы, будут храниться в школьной и сельской библиотеках для тематических мероприятий. 2.Памятное пространство будет важной частью военно-спортивных мероприятий, как игра «Победа», «Зарница 2.0» школьный этап, «Интенсивная школа», спортивных соревнований по волейболу, баскетболу и футболу, где участниками станут дети, подростки и молодежь села от 10-18 лет не только Вагинского поселения, но и других сел Боготольского района. 3. На территории памятного пространства будут разработаны цветочные клумбы. 4. Оборудована историческая площадка для практических занятий по истории России. К организации площадки будут привлечены местные жители и учителя Вагинской школы. -Автобиографические сведения учителей, их личные качества, трудовой путь будут, являться хорошим примером для воспитания подрастающего поколения. -Мероприятия в рамках проекта будут способствовать сохранению исторической памяти, воспитанию детей и подростков в духе патриотизма, любви к Родине, чувства личной ответственности за судьбу своей страны. -Памятное пространство будет местом всеобщей гордости и уважения среди всех поколений Вагинского поселения. - Юнармейцы и активисты Движения Первых Вагинской школы будут заботиться обеспечивая чистоту и порядок памятного пространства. |  |  |  |
| Календарный план проекта |  |  |  |  |  |
| Название мероприятия | Описание мероприятия |  | Дата проведения мероприятия |  | Ответственный |
| 1.Мероприятие «День открытых дверей» пройдет на территории Вагинской СОШ. | Пройдет информационная кампания. Представители общественности Вагинского поселения смогут познакомиться с проектом. Будет создан отряд волонтеров 10 человек: из числа 3 юнармейцев; 3-РДШ; 2-х учителей и 2- родителей школьников. |  | 01.03. - 10.03.2026г. |  |  |
| 2.Акция «Фронтовые дороги...» | Поисково-исследовательская работа объединит детей и взрослых Вагинского поселения для сбора информации об учителях нашей школы -участниках ВОВ. В результате будет изготовлен стенд, электронная презентация и фотоальбомы. Отчет о проделанной работе будет размещен в школьной газете и на сайте школы. |  | 10.03.- 30.04.2026г. |  |  |
| 3.Акция «Мы этой памяти верны» | Пройдут субботники - по очистке территории и установке мемориальной плиты; - по восстановлению 5-ти захоронений учителям, с участием не менее 20 волонтеров из числа молодежи и активных жителей села Вагино. Отчет о проделанной работе будет размещен на сайте школы. |  | 01.05-08.05.2026г. |  |  |
| 4.Торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвященной памяти учителям Вагинской школы-участвующие в годы Великой отечественной войне. | Пройдет митинг, посвященный открытию мемориальной доски в память об учителях ВОВ Вагинской СОШ, ковавших победу в грозные сороковые и вернувшихся под знаменем мира в родное село. С участием жителей и гостей Вагинского поселения не менее 100 человек. В рамках мероприятия -пройдет акция «Сад памяти» будут высажены 10 молодых деревьев; -пройдут спортивные соревнования по волейболу. Информация о реализации проекта будет размещена в социальных сетях. |  | 09.05.2026г. |  |  |
| Результаты проекта |  |  |  |  |  |
| Показатель |  | Плановое значение |  | Подтверждающие документы |  |
| Социальный эффект проекта (какие позитивные изменения произойдут у целевой группы и в территории реализации проекта) |  | -2 подростка снимут с профилактического учёта в связи с улучшением ситуации; -не менее 10 обучающихся школы повысят свои знания; -не менее 20 ребят повысят свою активность в спорте и патриотических мероприятиях. |  | Информационный отчет |  |
| Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта |  | 4 |  | Фотоотчет о реализации проекта будет размещена в социальных сетях. |  |
| Количество представителей целевой группы, вовлеченных в мероприятия проекта |  | не менее 50 |  | Список детей и молодежи. |  |
| Количество публикаций о мероприятиях проекта (в сети Интернет/СМИ) |  | 4 |  | Публикация в соц.сети |  |