Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Большеелховская средняя общеобразовательная школа»

Лямбирского муниципального района

Республики Мордовия

Экопреображение территории школы

как средство формирования экологической культуры школьников

Автор: учитель биологии МОУ «БольшеелховскаяСОШ» Шумкина Марина Юрьевна

Большая Елховка

2026

Аннотация

Проект «Экопреображение территории школыкак средство формирования экологической культуры школьников» – эко-образовательный развивающий проект, направленный на формирование у школьников экологической культуры. В качестве ведущего технологического механизма данного процесса рассматривается развитие экологического мышления, сознания и экологической ответственности учащихся путем проработки жизненно значимого учебного материала, моделирования и осознанного усвоения учащимися образцов экологически целесообразной деятельности. Наличие модели компетентностного подхода позволит обеспечить выполнение на экологически культурную личность, подготовка которой в современных условиях высокой социокультурной динамики представляется одним из стратегических направлений российского образования.

Научить человека думать не только о себе, но и об окружающем мире нелегко, особенно эта проблема актуальна для подростков. Охрана и защита природы позволяет подросткам ощутить свою значимость, взрослость, ощутить свою способность делать важные, полезные дела, реально видеть результаты своей деятельности, приносить радость окружающим, создавать прекрасное.

Содержание

Обоснование выбора

Школа была и остается главным источником по «выращиванию»  экологически образованной личности. Именно от сегодняшних выпускников школы, будущих проектировщиков, руководителей и исполнителей производственных процессов зависит экологическое, экономическое и социальное благополучие нашей планеты.

Однако сегодня в школьной программе естественных наук крайне мало времени отводится на изучение экологических аспектов различных техногенных процессов.

Кроме того, урок имеет свои «жесткие» рамки: свои цели, задачи, содержание. Формы и методы урочной работы недостаточны для успешного воспитания экологического сознания детей. В связи с этим такие важные компоненты экологической культуры как ценностные ориентации, система норм и правил по отношению к природе и, особенно, практические навыки по изучению окружающей среды, остаются не реализованными. В результате чего цель экологического воспитания остается не достижимой. Одним из средств решения данной проблемы является внеурочная деятельность.

Идея благоустроить территории школы появилась у нас на уроке биологии. Воплотить ее в жизнь, было решено на внеурочных занятиях.

Актуальность проекта продиктована, также и одним из важнейших принципов экологического образования принципа непрерывности, взаимосвязанного процесса обучения, воспитания и развития человека на протяжении всей его жизни, ведь данный проект является продолжением экологического образования, начатого в начальной школе.

В нашей школе на протяжении нескольких лет сложилась система экологического воспитания учащихся, важной частью которой является привитие ребятам любви к природе и труду. Система позволяет успешно решать задачи обучения школьников различным трудовым умениям и навыкам, обогащать их новыми знаниями о растениях и технологии их выращивания.

На территории МОУ «Большеелховская СОШ» всегда был фруктовый сад, который заложили более 40 лет назад. Некоторые яблоньки высохли, некоторые перестали плодоносить. Сад требовал обновления. Так же была большая площадь без насаждения. Реализацию проекта «Экопреображение территории школы как средство формирования экологической культуры школьников» решено было осуществить на территории МОУ «Большеелховская СОШ».

Цель проекта: организация и проведение мероприятий по экопреображению территории МОУ «Большеелховская СОШ».

Задачи проекта:

-привить навыки экологического поведения, воспитания любви к природе;

- привлечь внимание обучающихся к решению актуальных проблем родной школы;

-разработать и осуществить план озеленения и благоустройства территории школы;

-развивать творческий интерес к практической деятельности в области экологии.

Ресурсы: временные (срок реализации 2020 – 2024 год), информационные (сбор материалов по посадке плодовых деревьев, аллей), человеческие (администрация школы, коллектив, обучающиеся, общество с ограниченными возможностями ВторРесурс, Общероссийский Народный Фронт Республики Мордовия), материально - технические (инвентарь: ведра, лопаты, грабли, саженцы), финансовая (спонсорская помощь партнеров).

Партнеры: общество ограниченными возможностями ВторРесурс, Общероссийский Народный Фронт Республики Мордовия.

Целевая аудитория: обучающиеся 5-11 классов МОУ «Большеелховская СОШ», учителя биологии, классные руководители, администрация школы.

Практическая значимость: экопреображение территории школы.

Этапы реализации проекта

| № п/п | Название этапа | Цель | Ответственный срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительный | Мотивация проекта. | Май 2020 год |
| 2. | Проектировочный | Построение ориентировочной схемы деятельности | Сентябрь – март 2020-2021 год |
| 3. | Практический | Реализация проекта | Апрель 2021-май 2024 |
| 4. | Аналитико-коррекционный | Анализ промежуточных результатов работы и внесение изменений | Июнь-июль 2024 года |
| 5. | Заключительный | Сопоставление действительных и желаемых результатов работы. | Сентябрь 2024 года |

Основное содержание проекта

В современном сложном, динамичном и полном противоречивых тенденций мире острейшей проблемой стала проблема взаимоотношений человечества и природы. Именно человек, как социальный и довольно мощный фактор биотической среды, способен влиять на изменение экосистем различных уровней, выводя их из состояния устойчивости и возобновления.

Экологический кризис обусловлен не только достижениями научно-технического прогресса, но и кризисом нравственности личности, связанной с потерей духовных ценностных ориентиров в отношении природы. В этой связи коренные изменения претерпевает область образования, системообразующим фактором обновления в которой становится экологическое воспитание, направленное на формирование экологической культуры – важнейшего качества личности современного человека.

Другими словами, необходимо формировать экологическую культуру общества, и начинать это с детства: воспитывать членов общества, хорошо понимающих взаимосвязь человека и природы, сознающих необходимость сохранения глобального равновесия, владеющих научной системой знаний и гуманистическим мироощущением; обеспечивать точную информацию о состоянии окружающей среды; прививать членам общества сознания причастности каждого из нас к проблемам окружающей среды.

Экологическое образование сегодня признано всем мировым сообществом  приоритетным. Поэтому в настоящее время люди стали все больше внимания обращать на состояние территорий, прилегающих к их дому, месту работы, учебным заведениям и другим объектам социального значения. И многие из указанных территорий, зачастую, требуют значительного благоустройства.

Красиво оформленная территория школы будет  способствовать  воспитанию у обучающихся эстетического вкуса, формирования чувства ответственности за своё село и желание изменить его облик. Красиво оформленный интерьер  станет эффективным средством формирования экологической культуры наших жителей: детей, взрослых, будет формироваться новое гражданское сознание.

Обследовав территорию школы, мы сделали заключение, что она требуют экопреображения.

План реализации проекта

| № | Мероприятие | Дата | Ответственный | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание инициативной группы по планированию, подготовке и реализации проекта. | май 2020г. | Учитель биологии МОУ «Большеелховская СОШ» Шумикна М.Ю. | Учитель биологии МОУ «Большеелховская СОШ» Шумикна М.Ю. |
|  | Переговоры с администрацией школы по обновлению яблоневого сада. Консультация с опытным агрономами. | Сентябрь – декабрь 2020 | Учитель биологии МОУ «Большеелховская СОШ» Шумикна М.Ю. | Учитель биологии МОУ «Большеелховская СОШ» Шумикна М.Ю. Обучающиеся кружка «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА», », обучающиеся 5-11 классов |
|  | Знакомство с технологией посадки плодовых деревьев и ухода за ними. Консультации с учителями биологии Паршиной Л.М., Шалаевой Е.С., Шумкиной М.Ю. | декабрь-март 2020-2021гг. | Учитель биологии МОУ «Большеелховская СОШ» Шумикна М.Ю. | Обучающиеся кружка «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА», обучающиеся 5-11 классов |
|  | Подготовка участка для яблоневого сада: уборка мусора. | апрель 2021г. | Учитель биологии МОУ «Большеелховская СОШ» Шумикна М.Ю. | Обучающиеся кружка «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА» Обучающиеся 9 -11 классы https://vk.com/wall-194886150_1728 |
|  | Подготовка посадочных ям | май 2021г. | Учитель биологии МОУ «Большеелховская СОШ» Шумикна М.Ю. | Обучающиеся кружка «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА» https://vk.com/wall-194886150_1732 |
|  | Изучение компаний предоставляющих спонсорскую помощь | октябрь-ноябрь 2021г | Учитель биологии МОУ «Большеелховская СОШ» Шумикна М.Ю. | Учитель биологии МОУ «Большеелховская СОШ» Шумикна М.Ю. |
|  | Встреча с представителями Народного Фронта. Обсуждение проекта, условий сотрудничества. | декабрь 2021 г | Учитель биологии МОУ «Большеелховская СОШ» Шумикна М.Ю. | Учитель биологии МОУ «Большеелховская СОШ» Шумикна М.Ю. |
|  | Закупка саженцев. | май 2021г. | Учитель биологии МОУ «Большеелховская СОШ» Шумикна М.Ю. | Учителя биологии «MОУ Большеелховская СОШ» - Паршина Л.М. Шумкина М.Ю, Приложение |
|  | Высаживание саженцев в грунт и последующий уход за ними. | апрель-май 2021 | Учитель биологии МОУ «Большеелховская СОШ» Шумикна М.Ю. | Обучающиеся кружка «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА» Обучающиеся 9 -11 классы https://vk.com/wall-194886150_1732 https://vk.com/wall-194886150_1728 https://vk.com/wall-194886150_1734 Приложение |
|  | Презентация проекта учащимся МОУ «Большеелховская СОШ» | Октябрь – май 2021- 2022 г. | Учитель биологии МОУ «Большеелховская СОШ» Шумикна М.Ю. | Обучающиеся кружка «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА» |
|  | Высадка саженцев дубов, елей, сосен | октябрь-май 2022-2023гг. | Учитель биологии МОУ «Большеелховская СОШ» Шумикна М.Ю. | Обучающиеся кружка «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА» https://vk.com/wall-194886150_1734 https://vk.com/wall-194886150_1728 https://vk.com/wall-194886150_1732 Приложение |
|  | Подведение итогов реализации проекта. Успешное завершение | Май – сентябрь 2024 | Учитель биологии МОУ «Большеелховская СОШ» | Обучающиеся кружка «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА» # https://vk.com/wall-194886150_6508 Приложение |

Ожидаемые результаты

Теоретическая и практическая значимость данного проекта огромна. Проект решает не только экологические задачи, но и воспитывает нравственное отношение детей и взрослых к окружающей природе.

В результате работы над проектом была собрана макулатура, переработка которой сохранит деревья. Обновлен школьный сад, при этом учащиеся отработали технологию посадки яблоневых деревьев, высадили саженцы. Все это воспитывает в учащихся экологическое культуру и ответственность перед природой.

Данная работа имеет благоприятные перспективы, связанные с озеленением школьного двора, возрождением традиций школьного садоводства.

Овладев методами посадки яблоневых деревьев, школьники и взрослые, не остановятся только на пришкольном участке. Вырастив яблоню в школе, каждому захочется проделать то же самое и у себя дома (многие учащиеся живут в частном секторе).  Ведь все это можно сделать без особых затрат и приспособлений. Дубовые насаждения. Дубовые аллеи спасут в жаркий день от солнца.

К движению за красоту и богатство родного края присоединятся еще многие школьники и взрослые любители природы, благодаря которым будет расцветать наша ЗЕМЛЯ!

Перспективы дальнейшего развития проекта

Учащимися будет осуществляться уход за саженцами. Весной яблони должны порадовать нас первым цветение. Результат труда учащихся будет на лицо. Посаженные дубки создадут в перспективе живую изгородь.

Ребята, участвующие в проекте имею массу идей, связанных с озеленением территории школы. У нас имеется территория для разбивки клумб, этим займемся в дальнейшем.

Данный проект является эффективным механизмом формирования ключевых компетенций у школьников: экологическое воспитание – формирование ключевых компетенций – экологическая культура.

Список литературы

1. Никишов А. И., Мокеева З. А. и др. Внеклассная работа по биологии. М., «Просвещение»,1980

2. С. Селифонов Пришкольный учебно- опытный участок. Горьковское областное Государственное издательство, 1949

3. Таранов В. В. Садово-огородный участок. М., «Агропромиздат»,1986

4. Фаустов В. В. Садоводство и цветоводство. М., «Колос», 1983

5. Биология для школьников №2, 2008

6. Биология в школе №4, 2005

Интернет-ресурсы

http://www.sadurad.ru  Справочник садовода

http://www.greeninfo.ru   Садоводство

Приложение