Проект «Формирование навыков атрибуции музейных предметов»

Недорезова Ольга Ивановна, методист МБУДО БЦВР БГО

Вид проекта: образовательный.

Тип проекта: учебно-методический.

Участники проекта:

- руководители школьных музеев,

- обучающиеся образовательных учреждений, активисты школьных музеев.

Актуальность проекта. Современные образовательные стандарты требуют интеграции краеведческой и культурологической составляющей в учебный процесс. Музеи играют важную роль в формировании у учащихся понимания культурных традиций своего народа, однако работа с музейными объектами часто сталкивается с недостатком специализированных знаний и навыков. Проект призван восполнить этот недостаток, предоставляя четкую структуру действий и рекомендаций для руководителей школьных музеев и учеников.

Проблема. Основной проблемой, которую решает проект, является отсутствие доступного и структурированного руководства по научным методам атрибуции музейных предметов для школы. Отсутствие единой системы учебных пособий затрудняет подготовку обучающихся к конкурсам и мероприятиям, связанным с историей и культурой региона. Проект призван устранить данную проблему путем разработки методических рекомендаций, которые станут эффективным инструментом повышения квалификации педагогов и замотивируют учащихся активно заниматься исследовательской деятельностью в рамках школьного музея.

Новизна проекта. Проект направлен на создание комплексного подхода к обучению учащихся методам научной атрибуции музейных предметов. Особое внимание уделяется формированию навыков самостоятельной исследовательской работы, необходимой для участия в конкурсах и олимпиадных мероприятиях.

Цель проекта – развитие компетенций учащихся в области научной атрибуции музейных предметов, необходимых для полноценного функционирования школьных музеев и успешного участия школьников в музееведческих конкурсах и краеведческих олимпиадах.

Задачи проекта

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1.	Повышение осведомленности: сформировать понимание значения музейных предметов и их роли в изучении истории и культуры региона.

2.	Развитие исследовательских навыков: научить учащихся основам научной атрибуции и организации исследования музейных артефактов.

3.	Обучение методикам описания: обеспечить владение методиками научного описания музейных предметов, включая правильное оформление документации.

4.	Практическое применение знаний: организовать практические занятия по описанию музейных предметов различного типа (нумизматика, одежда, документы и др.).

5.	Разработка методических рекомендаций для педагогов и учащихся, содержащих инструкции и методики атрибуции музейных предметов.

Этапы реализации проекта

Этап I. Подготовительный (месяц)

- Анализ существующей практики атрибуции музейных предметов в школах.

- Сбор актуальной нормативно-правовой базы и рекомендательных документов по музейному делу.

Этап II. Разработка методических рекомендаций (два месяца)

- Написание теоретической части: введение, принципы научной атрибуции, методика описания музейных предметов.

- Создание примеров практической работы с разными категориями музейных предметов (одежда, посуда, документация, фотографии).

- Оформление методических рекомендаций по оформлению музейных карточек.

Этап III. Экспертиза и тестирование (один месяц)

- Организация пилотных занятий в нескольких школьных музеях с целью проверки эффективности предложенных методических рекомендаций.

- Корректировка методических рекомендаций на основании отзывов и предложений экспертов и участников тестирования.

Этап IV. Выпуск и распространение пособия (полтора месяца)

- Завершение редактирования и оформление методических рекомендаций.

- Печать тиража и размещение электронного варианта на сайте центра.

- Информирование директоров школ и педагогических коллективов о выходе методических рекомендаций.

Этап V. Реализация программы обучения (шесть месяцев)

- Проведение семинаров и вебинаров для педагогов и сотрудников школьных музеев по освоению методик атрибуции.

- Занятия по атрибуции музейных предметов в программы и планы работы школьных музеев.

- Поддержка педагогов и учащихся в ходе реализации программы, консультации по вопросам атрибуции и оформления работ.

- Итоговые мероприятия (три месяца)

- Оценка результатов освоения программы учащимися через участие в конкурсах и олимпиадах.

Этапы реализации обеспечивают комплексный подход к решению проблемы отсутствия качественной методической поддержки в обучении школьников навыкам научной атрибуции музейных предметов.

Основные принципы описания музейных предметов

1. Наименование предмета

Название начинается с общего термина, затем добавляется уточняющее определение (например, «чашка кофейная»).

2. Авторство

Указывается производитель, мастер, организация-производитель (например, фарфоровый завод М.С. Кузнецова).

3. Место создания

Названия географических мест приводятся в историческом контексте периода создания предмета.

4. Описание

Подробное перечисление всех ключевых признаков предмета: формы, цвета, особенностей конструкции, стиля исполнения, надписей, изображений.

5. Датировка

При наличии точной даты указывается конкретная дата выпуска (например, 1956 г.).

6. Материал и техника

Определение основного материала и методов обработки (например, медно-никелевый сплав, ручное плетение).

7. Размеры

Размер предмета измеряется в сантиметрах, кроме монет.

8. Сохранность

Отмечаются видимые повреждения и дефекты (потертости, трещины, загрязнения).

9. Легенда

Дополнительная информация о происхождении предмета, его связи с известными людьми или важными событиями.