## Slide 1: презентация проекта: Генерал Селиванов – забытый герой Тамбовщины.
руководитель проекта: Селиванов иван сергеевич
Учитель истории МАОУ «Цнинская СОШ №2»
Квалификационная категория:
высшая, учитель-методист

## Slide 2: Цель и задачи проекта
Цель проекта: популяризация памяти казачьего генерала А.Г. Селиванова.
Задачи проекта:
1) Проанализировать первоначальные знания учащихся и их родителей о генерале А.Г. Селиванове;
2) Рассмотреть возможности популяризации знаний о этом человеке;
3) Разработать и провести комплекс мероприятий, посвященных памяти генерала;
4) Участвовать в конкурсном движении с целью популяризации знаний о генерале;
5) Создать цифровой след о А.Г. Селиванове;
6) Проанализировать ежегодные изменения знаний учащихся и их родителей после проведенных мероприятий

## Slide 3: Ожидаемые результаты:
Показателем успешности реализации проекта будет увеличение количества жителей г.о. – г. Тамбова, п. Строителя и с. Бокино знающих о жизни и карьере генерала А.Г. Селиванова.
Оценка успешности будет основана на проведении социологического опроса, проводимого периодически в течении реализации проекта.

## Slide 4: Целевая аудитория
Прямая: учащиеся и родители 10 классов МАОУ «Цнинская СОШ №2». Данный возраст был выбран с учетом того, школьники на данном этапе становятся более сознательными и социально-ориентированными, что позволяет получить больший эмоциональный отклик, дающий практический результат. Именно поэтому, наряду в проектной деятельности активно участвовал ученический актив. Это позволило привлечь к работе креативных и творческих учащихся, которые активно распространяли полученную информацию как среди своих сверстников, так и среди родительской общественности.
Опосредованная: жители г.о – г. Тамбова, п. Строитель и с. Бокино.
Жители Тамбовской области.

## Slide 5: География проекта
г.о – г. Тамбов, поселок Строитель и с. Бокино Тамбовской области.

## Slide 6: Команда проекта
Руководитель и разработчик
проекта
Помощник по историческим мероприятиям
Помощник по театральным мероприятиям
Координатор по работе с администрацией школы
Координатор по работе со школьным пресс-центром

## Slide 7: основные мероприятия (циклического характера)
Мероприятие | Краткое содержание | Время проведения
Урок мужества: Генерала А.Г. Селиванов и освобождении Донбасса | Краткое ознакомление с биографией генерала и роль его корпуса в освобождении Донбасса | Сентябрь (ежегодно)
Урок-исследование: «Что я знаю о герое?» | Самостоятельное изучение учащимися информации о генерале А.Г. Селиванове из открытых источников. Коррекция знаний. | Октябрь (ежегодно)
Ученики ученикам | Беседа актива 10-х классов с учащими начальной школы МАОУ «Цнинская СОШ №2» о генерале. | Ноябрь (ежегодно)
История настоящей любви | Проведение бесед браке генерала с Ниной Селивановой в рамках курса дополнительного образования «Нравственные основы семейной жизни» | Февраль (ежегодно)
Поэтический вечер, посвященный дню рождения генерала А.Г. Селиванова | Чтение стихотворений и отрывков из художественных произведений, посвященных А.Г. Селиванову для детей и их родителей | Март (ежегодно)
Смотр строя и песни в память А.Г. Селиванова. | Проход учащихся под казачьи песни | Апрель (ежегодно)
«Едут по Берлину наши казаки» | Работа школьного экспериментального театра по постановке сценки, посвященной жизни генерала А.Г. Селиванову. | Май (ежегодно)
«На пути в науку» | Подготовка ученических проектов, посвященных А.Г. Селиванову. Отбор и участие в конкурсах различного уровня. | В течении года
Популяризация памяти | Работа руководителя проекта по популяризации памяти генерала с помощью участия в профессиональных конкурсах и публикациях | В течении года

## Slide 8: Входной контроль (результат приведен в процентах)
Родители
Chart: 
| Да | Нет | Затрудняюсь ответить
Знаете ли вы о генерале А.Г. Селиванове? | 0 | 53 | 47
дети
Chart: 
| Да | Нет | Затрудняюсь ответить
Знаете ли вы о генерале А.Г. Селиванове? | 6 | 89 | 5

## Slide 9: Мониторинг реализации проекта
Вывод: рост знаний замедляется к 2024 г., но всё же растет стабильно
Chart: Родители
| Знаю о генерале | Не знаю о генерале | Затрудняюсь ответить
2022 | 0 | 53 | 47
2023 | 20 | 30 | 50
2024 | 45 | 20 | 35
2025 | 54 | 22 | 24

## Slide 10: Мониторинг реализации проекта
Вывод: наблюдается устойчивый рост знаний о генерале А.Г. Селиванове.
Chart: Дети
| Знаю о генерале | Не знаю о генерале | Затрудняюсь ответить
2022 | 6 | 89 | 5
2023 | 53 | 30 | 17
2024 | 75 | 15 | 10
2025 | 89 | 6 | 5

## Slide 11: Реализация проекта Итоговый результат (результат приведен в процентах)
Родители
Chart: 
| Да | Нет | Затрудняюсь ответить
Знаете ли вы о генерале А.Г. Селиванове? | 54 | 22 | 24
дети
Chart: 
| Да | Нет | Затрудняюсь ответить
Знаете ли вы о генерале А.Г. Селиванове? | 89 | 6 | 5
Вывод: число родителей, знающих о генерале увеличилось на 20%; число детей, знающих о генерале увеличилось на 93%

## Slide 12: Итоги реализации проекта
В ходе работы над проектом были выполнены все поставленные задачи.
Число родителей, знающих о генерале увеличилось на 20%; число детей, знающих о генерале увеличилось на 93%
Таким образом, в ходе реализации проекта произошла популяризация памяти генерала А.С. Селиванова, как среди родителей, так и среди детей.

## Slide 13: Итоги реализации проекта. Конкурсное движение (руководитель проекта)

## Slide 14: Итоги реализации проекта. Конкурсное движение (дети)

## Slide 15: Итоги реализации проекта. Конкурсное движение (дети)

## Slide 16: Итоги Реализации проекта Цифровой след
Выступление в рамках III всероссийской просветительской экспедиции «Моя страна – моя Россия»
Разработанный сайт, посвященный генералу
Интерактивный плакат

## Slide 17: Анализ трудностей и пути преодоления
Апатия со стороны родителей
Изменение способов воздействия на родителей
Не удачный формат «цикличности мероприятий»
Разработка линейного цикла мероприятий
Проблема
Решение

## Slide 18: Дальнейшие планы по реализации проекта
Дальнейшей перспективой работы над проектом может стать взаимодействие между МАОУ «Цнинская СОШ №2» и Новочеркасским музеем истории Донского казачества с целью расширение географии и придании более весомого статуса мероприятиям проекта.
В настоящее время ведутся работы по созданию небольшого документального фильма «А.Г. Селиванов – казачий генерал».