Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №1 с. Корткерос»

Творческий проект

«Островки детства» в коридорном пространстве детского сада»

Номинация: педагогический проект

Руководители проекта: Шевелева О.В., заведующий,

Игушева Я.В., старший воспитатель

Участники проекта: педагогический коллектив

МДОУ «Детский сад №1 с. Корткерос»

с. Корткерос, 2025

| ПАСПОРТ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА «Островки детства» в коридорном пространстве детского сада» |  |
| --- | --- |
| Идея проекта | Создание развивающих локаций в коридорном пространстве, с учетом интересов, идей, замыслов детей и взрослых. |
| Название проекта | «Островки детства» в коридорном пространстве детского сада» |
| Целевая группа | Педагоги, дети, родители |
| Содержание проекта | Вид проекта: творческий, долгосрочный (год) Срок реализации проекта: 2024 - 2025 г. Актуальность: Важнейшим фактором развития личности ребенка является среда, в которой он живет, играет, занимается и отдыхает. В соответствии с ФГОС ДО одним из необходимых условий в обучении и воспитании детей является создание развивающего пространства. Во всех группах детского сада есть различные центры активностей, где дети могут заниматься разными видами деятельности, исходя из своих интересов и желаний. Но нам с педагогами очень захотелось задействовать и коридорное пространство, создав различные развивающие локации по интересам воспитанников. Ведь большую часть времени дети проводят в детском саду (5 дней в неделю). Дошкольникам довольно сложно постоянно находится в пространстве своей группы, им хочется, куда-то выйти, поменять обстановку. В нашем детском саду есть только один зал, который используется на музыкальных и физкультурных занятиях, он постоянно занят. Других свободных помещений нет. Поэтому создание развивающих интересных локаций в коридоре, это отличное решение. Если погода не позволяет детям выйти на улицу, прогулку можно организовать и в коридорном пространстве, перемещаясь из разных локаций. Так же от того, как оформлен коридор, и какие локации там есть, зависит и настроение всех участников образовательного процесса, всех, кто работает в детском саду. Цель проекта: создание развивающих локаций в коридорном пространстве для всестороннего развития ребёнка. Задачи проекта: - Разработать дизайн оформления холлов и лестничных пролетов ДОУ - Обогатить предметно – развивающую среду в коридорном пространстве - Обеспечить возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых - Повысить качество дошкольного образования - Создать атмосферу эмоционального комфорта - Укрепить имидж образовательного учреждения в глазах общественности Предполагаемые результаты: 1.Дизайн дошкольного образовательного учреждения поможет реализовать задачи программы развития ДОУ. 2.Обеспечит целостность педагогического процесса и создаст окружающее пространство, удовлетворяющее потребности актуального, ближайшего и перспективного творческого развития каждого ребёнка. 3.Создаст творческую атмосферу в работе педагогов, обеспечит комфортное пребывание детей, родителей, сотрудников в детском саду. Этапы реализации проекта: 1-й этап. Подготовительный - Анализ материальных возможностей, творческого потенциала педагогов и готовности родительской общественности к активному взаимодействию по реализации проекта. - Анкетирование родителей «Детский сад глазами родителей» (предложения по оформлению коридорного пространства) - Разработка плана реализации проекта. 2-й этап. Организационно-практический (основной): После анализа анкет родителей «Детский сад глазами родителей» творческой группой педагогов, с учетом интересов детей было решено сделать следующие «Островки детства» (развивающие локации) в коридорном пространстве детского сада: 1.«Островок сказки»: бизиборды по русской народной сказке «Колобок» для детей младшего возраста. Набор состоит из 5 панелей, где каждая соответствует конкретному герою сказки. Каждый бизиборд содержит в себе несколько игр для развития мелкой моторики рук (игры с замками, пуговицами, шнуровками). 2.«Книжный островок»: мини – библиотека, где дети знакомятся с писателями и поэтами, размещают свои творческие работы на выставке, а педагоги активно используют подготовленную литературу в работе с детьми. В «книжном островке» мы отмечаем юбилейные даты писателей и поэтов, используем локацию при проведении квест-игр, литературных развлечений, викторин. 3.«Островок – Моя Россия»: центр патриотического воспитания дошкольников, где висит портрет Президента РФ, гимн, герб и флаг страны, место для вывешивания патриотических рисунков. Рядом расположена большая интерактивная магнитная карта мира (карточки: города, растительный и животный мир, водные обитатели) 4. «Островок – Малая Родина»: в этой локации есть коми изба; выставка фотографий «Мой любимый Корткерос»; альбомы «Достопримечательности села», «Природа в разное время года», «Народные и государственные праздники», предметы декоративно-прикладного искусства. 5. «Островок «Чудо – магнит». Для создания этой локации пришлось использовать железную дверь. Старшие дошкольники составляют числовой ряд из цифр, вставляют пропущенные числа, составляют слова из магнитных букв. Младшие дошкольники выкладывают из фигур различные предметы. 6. «Островок здоровья»: ребята могут измерить свой рост, поиграть в нейроигру «Повтори за мной», тем самым снижая градус на термометре. Есть нейротренажеры «Кулак – ладонь» и «Межполушарные обводилки». На полу сделаны «классики» в виде цветочка, рядом напольная «Гусеница – попрыгушка», где ребята активно прыгают, тренируют координацию движений. 7. «Островки творчества». На 1 этаже расположились две локации для рисования: большая маркерная стена и большая меловая стена. 8. «Островок безопасности»: есть пешеходный переход, светящийся волшебный светофор, дорожные знаки, иллюстрации по теме «Безопасность на дороге» (картинки в кармашах меняются), магнитная дорога на стене с различными видами транспорта, цифры – дороги. 9. Настенная панель «Шашки» для детей старшего дошкольного возраста, для развития внимания и логического мышления. 10. «Островок навигации». Всех гостей и родителей в фойе 1 этажа встречает «островок навигации» (стрелочки – указатели). Возле каждой двери указатель с кармашком, внутри которого детский рисунок сотрудника детского сада. 11. Островок «Зеркала эмоций». У детей формируются представления об эмоциях, развивается способность к распознаванию эмоций и анализу причин и следствий эмоциональных проявлений. Воспитатели могут отслеживать настроение своих воспитанников. 12. «Островок Математики». Развивающая панель включает в себя геоборд с резинками и карточками, межполушарные доски. Рядом сделана логическая игра «Квадратики – треугольники» (по игре «Крестики – нолики»). Выше развешаны большие пенопластовые цифры с необходимым количеством предметов, которые так же используются педагогами и детьми в играх. 3-й этап. Заключительный. Совместными усилиями коллектива детского сада и родителей удалось реализовать данный проект. Сейчас в коридорном пространстве детского сада появилось 12 развивающих локаций. Все локации не остаются без внимания детей и взрослых. Родители вместе с детьми могут в любое время выбрать себе понравившийся «остров» и провести там своё время: поиграть, пообщаться. В течение дня, в свободной деятельности дошкольники так же могут отправиться на любой «островок», под присмотром взрослых. Организованная предметно-развивающая среда, как в группе, так и в коридорах, играет большую роль в гармоничном развитии ребёнка, обогащает его новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует их интеллектуальному развитию. |
| Дальнейшее развитие проекта | Мы думаем, что реализация проекта «Островки детства» в коридорном пространстве детского сада» удалась, цели и задачи, которые были поставлены – достигнуты. Дети счастливы, родители довольны. |

Используемая литература

- Крежевских, О.В. Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной образовательной организации / О.В. Крежевских. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2019. ‒ 165 с.

- Недвецкая, Т.М. Создание здоровьесберегающей и безопасной образовательной среды в современном учреждении дошкольного образования Т.М. Недвецкая // Пралеска. – 2018. – № 10. – С. 17–23.

Приложение