Краткое описание проектной идеи

| Полное наименование Проекта | «Азбука Arduino: конструируй, программируй, учись» |
| --- | --- |
| Разработчики Проекта | Логвина Л.А., методист МБУДО БЦВР БГО |
| Период и этапы реализации Проекта | Проект будет реализован с января 2018 г. по сентябрь 2019 года Первый этап – организационный – с января по май 2018 г. - закупка необходимых материалов и оборудования; - обучение кадрового состава специфике работы с управляемыми электронными устройствами на базе вычислительной платформы Arduino, в том числе повышение квалификации; - подготовка базы методического и информационного сопровождения процесса обучения; - подготовка и разработка плана работы образовательной площадки. Второй этап – основной – с июня 2018 г по май 2019 г. - проведение учебных занятий с обучающимися Центра на базе образовательной площадки; - проведение обучающих семинаров, круглых столов и мастер-классов для руководителей объединений технической направленности образовательных учреждений Борисоглебского городского округа; - апробация новых образовательных интерактивных и информационных технологий в каникулярное время со школьниками Борисоглебского городского округа; - участие в конкурсных мероприятиях, образовательных, социальных проектах по инженерному направлению и IT технологиям всех уровней. Третий этап – обобщающий – с июня по сентябрь 2019 г. - анализ результатов работы по реализации проекта «Азбука Arduino: конструируй, программируй, учись»; - определение перспектив дальнейшего развития образовательных программ; - создание электронной базы проектных работ, выполненных на основе платформы Arduino. |
| Цель\задачи Проекта | Цель: создание условий для развития исследовательских, конструкторских, информационно-технологических компетенций у детей и молодежи Борисоглебского городского округа посредством организации на базе Борисоглебского центра внешкольной работы образовательной площадки «Азбука Arduino: конструируй, программируй, учись». Задачи: - закупка необходимого оборудования для обучения и развития участников проекта; - создание базы методического и информационного сопровождения процесса обучения; - обучение кадрового состава специфике работы с управляемыми электронными устройствами на базе вычислительной платформы Arduino, в том числе повышение квалификации; - проведение обучающих семинаров и круглых столов с руководителями объединений технической направленности Борисоглебского городского округа; - проведение учебных занятий, мастер-классов и различных конкурсных мероприятий со школьниками с использованием платформы Arduino. |
| Краткое основное содержание | Данный проект предполагает создание образовательной площадки «Азбука Arduino: конструируй, программируй, учись», где будет осуществляться обучение педагогов и школьников Борисоглебского городского округа приемам конструирования и программирования управляемых электронных устройств на базе вычислительной платформы Arduino. Предпосылки создания проекта «Азбука Arduino: конструируй, программируй, учись»: - приобретение образовательных наборов с платформой Arduino в рамках реализации проекта – победителя VI Конкурса премий Молодежного правительства Воронежской области по поддержке молодежных программ и проектов. - актуальность работы с платформой Arduino, связанная с необходимостью формирования информационной компетенции подрастающего поколения; - отсутствие в БГО системы работы в области конструирования и программирования управляемых электронных устройств на базе вычислительной платформы (контроллера) Ардуино. Создание образовательной площадки позволит: - вовлечь в занятия современным видом технического творчества около 150 школьников БГО; - получить детям дополнительные знания, умения и навыки в области физики, механики, электроники и информатики и развить у них конструкторские умения и изобретательность; - вести системную работу с руководителями объединений технической направленности; - улучшить качество предоставляемой образовательной услуги; - участвовать в новых конкурсных мероприятиях, образовательных, социальных проектах по инженерному направлению различных уровней. |
| Методическое и кадровое обеспечение реализации проекта. Педагогический состав, реализующий образовательные программы в рамках Проекта (ФИО, должность в проекте) | Методическое обеспечение: - мультимедийные презентации и схемы; - электронные книги, видеофильмы по работе с платформой Arduino; - интернет-ресурсы, карточки с заданиями. # Кадровые ресурсы: - Ляхова Т.С., заместитель директора по воспитательной работе МБУДО БЦВР БГО – координатор проекта; - Логвина Л.А., методист МБУДО БЦВР БГО – руководитель проекта; - Степаненко О.В., учитель информатики и ИКТ МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия №1», руководитель ресурсного центра образовательной робототехники, – партнер проекта; - Ковалева Е.С., педагог дополнительного образования МБУДО БЦВР БГО – исполнитель проекта; - Жиляев С.А. , педагог дополнительного образования МБУДО БЦВР БГО – исполнитель проекта. |
| Ожидаемые результаты Проекта | - охват участников проекта: обучающиеся Борисоглебского городского округа в возрасте 9-10 лет – 30 чел., в возрасте 11-15 лет – 80 чел., педагоги – 25 чел. - увеличение количества обучающихся, получающих углубленное образование по программированию, на 20 %; - повышение на 15% участия обучающихся Борисоглебского городского округа в корпоративном чемпионате JuniorSkills Воронежской области в компетенции «Интернет вещей», робототехническом фестивале «РобоАрт» - увеличение на 10 % количества призовых мест в окружных и региональных соревнованиях и конкурсах; - обновление материально-технической базы на 20 %. |
| Бюджет Проекта (Смета) | 612 249-00 руб. |

СМЕТА ПРОЕКТА

| № | Наименование статьи | Запрашиваемые средства, необходимые для реализации | Собственные средства | Средства из других источников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оргтехника | 317 270,00 | – | – |
|  | Ноутбук | 27990х7=195930,00 | – | – |
|  | Доска магнитная передвижная | 3 150,00 | – | – |
|  | Электронный флипчарт | 50 000,00 | – | – |
|  | Видеопроектор мультимедийный | 37 620,00 | – | – |
|  | Экран на штативе | 16 200,00 | – | – |
|  | Сканер-принтер (струйное МФУ) | 15 000,00 | – | – |
| 2 | Материалы и оборудование | 74310,00 | – | – |
|  | Набор «Интернет вещей» (7 шт) | 3490х7=24430,00 | – | – |
|  | Импульсивный блок питания (7 шт) | 890х7=6230,00 | – | – |
|  | Цифровой мультиметр DT-838 (5 шт) | 390х5=1950,00 | – | – |
|  | Плата для распознания голосовых команд EasyVR (3 шт) | 5490х3=16470,00 | – | – |
|  | Паяльник У Goot KS-30R (5 шт) | 1090х5=5450,00 | – | – |
|  | Подставка для паяльника (5 шт) | 490х5=2450,00 | – | – |
|  | Припой с флюсом (5 шт) | 90х5=450,00 | – | – |
|  | Жидкий флюс во флаконе с кисточкой (5 шт) | 60х5=300,00 | – | – |
|  | Оплетка для выпайки (5 шт) | 190х5=950,00 | – | – |
|  | Датчик влажности почвы (7 шт) | 140х7=980,00 | – | – |
|  | Погружная помпа с трубкой (7 шт) | 590х7=4130,00 | – | – |
|  | Силовой ключ (Troyka-модуль) 7 шт. | 240х7=1680,00 | – | – |
|  | Плата Troyka Slot Shield (3 шт) | 590х3=1770,00 | – | – |
|  | Датчик освещенности (7 шт) | 140х7=980,00 | – | – |
|  | Лазерный модуль HLM1230 (7 шт) | 390х7=2730,00 | – | – |
|  | Аналоговый термометр (7 шт) | 190х7=1330,00 | – | – |
|  | Крепления Troyka (#Структор) (7 шт) | 290х7=2030-00 | – | – |
| 3 | Канцелярские товары и расходные материалы | – | – | 9 000,00 |
| 4 | Обслуживание интернета | – | 41055,00 | – |
| 5 | Заработная плата педагогов | – | 170 614,00 | – |
| Итого по разделам: |  | 391 580,00 | 211 669,00 | 9000,00 |
| Всего: |  | 612 249,00 |  |  |