## Slide 1: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Березка»
Теленкина Ольга Владимировна,
Заведующий МБДОУ д\с «Березка»
Промежуточное совещание

## Slide 2: «Совершенствование процесса подготовки к прогулке в условиях детского сада»
Проект:

## Slide 3: Организационно-распорядительные документы проекта

## Slide 4: Команда проекта
Заведующий
Теленкина О.В.
Воспитатель
Перфильева Л.В.
Мл. воспитатель
Дубинина Е.С.
Мл. воспитатель
Татарчукова О.Ф.

## Slide 5: Паспорт проекта
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ д\с Березка»
______
___О.В. Теленкина
02.12.2024г.
Паспорт проекта МБДОУ д\с «Березка» Кыринский район
«Совершенствование процесса подготовки детей к прогулке в условиях детского сада»
Общие данные: Заказчик: Теленкина О.В. - заведующий Периметр проекта: территория детского сада Границы процесса: от начала решения проведения мероприятия – до окончания мероприятий Руководитель проекта: Перфильева Л.В., воспитатель группы «Солнышко» Команда проекта: Дубинина Е.С. – младший воспитатель Татарчукова О.Ф. – младший воспитатель |  |  | Обоснование выбора: Низкий темп сбора детей на прогулку Наличие ненужных избыточных действий воспитанников и педагогов при организации подготовки к прогулке Трудность в определении последовательности действий при одевании
Цели и эффекты: |  |  | Сроки: 1. Старт проекта- 02.12.2024 2.Диагностика и определение целевого состояния- 03.12.-06.12.24 г. -хронометраж процесса - 03.12-09.12.24г. - разработка карты текущего состояния – 09.12.24-13.12.24 -разработка карты целевого состояния -09.12.24-13.12.24г. 3.Внедрение улучшений-16.12.24-31.12.22г. -проведение консультации по теме «Совершенствование процесса подготовки к прогулке» - совещание по защите подходов внедрения – 31.12.24г. Закрепление результатов и закрытие проекта- 09.01.25-31.01.25 г. –мониторинг достигнутых результатов- 27.01.-31.01.25г. - завершающее совещание, закрытие проекта - 31.01.25 г.
Наименование цели, единица измерения | Текущий показатель | Целевой показатель | 
Сокращение потерь времени на процесс одевания детей на прогулку | 28 мин | 16 мин | 
Ожидаемые эффекты: Упорядочивать и систематизировать процесс подготовки детей к прогулке в детском саду. Исключить ненужные избыточные действия воспитанников и педагогов. |  |  | 

## Slide 6: Карта текущего состояния
дети
Не знание с чего начать одеваться
дети
t= 5 мин
1
ВПП : 28мин.
Ищут в шкафу одежду (вещи не вывернутые)
дети
Одевание
Перемещение со шкафчика на лавочку одежду.
Воспитатель +дети
3
2
t= 3 мин
t= 5 мин
t= 15 мин
3.Ожидание помощи взрослого.
2. Лишняя транспортировка.
Необходимость начало мероприятий
Окончание мероприятий
1.Потеря времени на поиск одежда

## Slide 7
Выявление коренных причин методом «5 Почему?»
Проблема 1
Потеря времени на поиск одежды
Отсутствие алгоритма
Коренная причина
Почему?
Проблема 2
Лишняя транспортировка
Почему?
Проблема 3
Ожидание помощи взрослого
Трудности у воспитанников в определении действий при одевании
Коренная причина
Почему?

## Slide 8: Пирамида проблем
Федеральный уровень
Уровень организации
Региональный уровень
1
2
3
4

## Slide 9
Карта идеального состояния процесса
«Совершенствования процесса подготовки к прогулке в условиях детского сада»
ВПП - 15-16 мин., в том числе
время подготовки к прогулки– 0 мин
время самостоятельной деятельности детей - 15-16 мин
Сообщает детям о начале мероприятия
Ищут одежду
в шкафу, сложенную по алгоритму
Воспитатель + дети
Одевание по алгоритму
Воспитатель
дети
t= 2 мин.
t= 13 мин
Необходимость начало мероприятий
Окончание мероприятий

## Slide 10
Подготовка к плану действий
Проблема | Решить полностью | Решить частично | Решение не планируется | Другое
Проблема 1 |  |  |  | 
Проблема 2 |  |  |  | 
Проблема 3 |  |  |  | 

## Slide 11: Вклад в цель проекта
№ | ПРОБЛЕМА | ПЕРВОПРИЧИНА | ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ | ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ | % ВКЛАДА В ЦЕЛЬ |  | 
 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3
1 | Потеря времени на одевание | В раздевальной нет алгоритмов раздевания и одевания. | Провести проектирование и наполнение предметно- развивающей среды алгоритмами последовательности одевания и раздевания | Сокращение временных затрат при одевании на 17 минут | 100 |  | 
 |  |  |  | Увеличение времени нахождения на прогулке на 12 минут |  | 50 | 
4 | Лишние движения |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Оснащение раздевальной алгоритмами |  |  | 80
2 | Потеря времени на поиск одежды | В раздевальной нет алгоритмов . | Разработать алгоритмы для самостоятельной деятельности детей | Увеличение времени нахождения на прогулке детей на 10-12 минут |  | 25 | 
 |  | Вещи хранятся в шкафчиках беспорядочно | Научить по алгоритму складывать одежду в шкафчик. | Оснащение алгоритмами раздевальную |  |  | 20
3 | Беспорядочное хранение одежды | Нет стандарта хранения вещей | Разместить в раздевальной алгоритмы на шкафчиках. | Увеличение времени нахождения детей на прогулке детей на 10-12 минут |  | 25 | 

## Slide 12: Карта целевого состояния
Воспитатель+
дети
Подходят к шкафчикам , смотрят с чего начать по алгоритму.
дети
Ищут одежду
в шкафу, сложенную по алгоритму
t= 1 мин.
t= 2 мин.
ВПП : 16-17 мин.
Воспитатель + дети
Одевание по алгоритму
t= 14мин
1. Разработаны карточки с алгоритмами.
2. Алгоритм размещение вещей в шкафу.
3. Алгоритм одевания по сезонам .
Необходимость начало мероприятий
Окончание мероприятий
1
2
3

## Slide 13
№ | ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ | СРОК | ИСПОЛНЕНИЕ
 | Провести консультацию «Педагогические условия формирования мотивации к проявлению самостоятельной подготовки к прогулки» | Заведующий | 16.12 | 
 | Организовать и провести семинар для педагогов «Совершенствование процесса подготовки к прогулки» | Заведующий | 20.12 | 
 | Разработать и внедрить в работу алгоритмы «Размещение вещей в шкафу», «Алгоритм одевания по сезонам» | Воспитатели | 16-31.01 | 
 | Разработать дидактические игры по обучению одеванию, размещению вещей в шкафу | Воспитатели | 16-1.01 | 
 | Проведение с детьми дидактические игры по закреплению одевания и размещению вещей в шкафу по алгоритмам | Воспитатели | 16-31.01 | 
 | Разработать, распечатать и разместить карточки с алгоритмами | Воспитатели | 16-31.01 | 
План мероприятий по реализации проекта

## Slide 14: Реализация мероприятий

## Slide 15
Выполнение плана мероприятий
Проблема: длительный процесс одевания к прогулки, отсутствие алгоритма
Решение: разработан алгоритм действий
Сокращено время на одевание на 12 минут.

## Slide 17: До После

## Slide 18
Выполнение плана мероприятий
Проблема: Нет определенного стандарта хранение вещей
Решение: разработаны алгоритмы размещения вещей в шкафу, а так же производится регулярное информирование родителям в чате.
Уменьшилось количество детей, забывающих правильно сложить вещи

## Slide 19
Выполнение плана мероприятий
Проблема: Запомнить алгоритм одевания.
Решение: Рассмотрение одевания на кукле

## Slide 20: Процесс после внедрения улучшений

## Slide 21
Достижение целевых показателей
Наименование показателя | Текущий | Целевой | Фактический | Эффективность, %
Сокращение временных затрат по организации сбора детей на прогулку (мин.) | 28 | 15-16 | 16-17 | 100
Эффективность по проекту – 100%
Выполнение плана мероприятий составило 100 %

## Slide 22
Спасибо
за внимание!