ПРОЕКТ

«Оценка загрязнения воды в малых реках города Рязани»

Автор: Чичерова Виктория Сергеевна, педагог МБУДО «ЦДТ «Приокский».

Малые реки – один из главных источников местного водоснабжения являются одним из самых уязвимых элементов. Проект отвечает на вопрос, как можно при помощи визуального наблюдения и наблюдения за водными растениями и беспозвоночными организмами определить чистоту воды водоема рядом с населенным пунктом.

Биологический контроль качества вод имеет ряд преимуществ перед химическими, физическими и бактериологическими методами. Биологические методы оценки загрязнения, или биоиндикация – это определение степени загрязнения среды с помощью живых организмов. Этот метод дает комплексную оценку качества воды, учитывают взаимодействие разных загрязняющих веществ.

ПРОБЛЕМА  И АКТУАЛЬНОСТЬ

Загрязнение малых рек Рязани влияет на качество воды в Оке, которая является источником водоснабжения города.

Проект актуален, так как в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации (2023 г.) отмечается важность продолжения и оздоровление уникальных водных объектов, включая Байкал и Волгу и нельзя забывать и о наших средних и малых реках.

Проект актуален, так как в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 говорится о развитии разных национальных проектов, в том числе и по направлению «Экология». В паспорте национального проекта «Экология» отмечается важность проведения экомониторинга.

В Указе Президента РФ от 21 июля 2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» отмечается, что окружающая среда в городах и на прилегающих к ним территориях, где проживает 74 % населения страны, подвергается существенному негативном воздействию, источниками которого являются объекты промышленности, строительства, энергетики и транспорт. Реки Плетенка, Павловка и Лыбедь, протекающие в черте города Рязани, подвержены этому негативному воздействию.

По данным Роспотребнадзора за 2023 год, в реке Лыбедь зафиксировано превышение ПДК по нефтепродуктам в 2,5 раза. Река Павловка протекает рядом с промышленной зоной города, река Плетёнка – через жилые районы. Реки Лыбедь, Павловка и Плетенка впадают в Трубеж, который в свою очередь впадает в Оку – главную водную артерию нашего города.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ПРОЕКТА

Впервые проводится многолетний мониторинг малых рек Рязани силами школьников с использованием методов биоиндикации. Данные по реке Плетёнка и Павловке дополнят результаты исследования Подоль С.Р. (2014), где основное внимание уделено Трубежу и Лыбеди. Разрабатывается алгоритм школьного мониторинга, который может быть тиражирован в других городах региона.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: малые реки города Рязани: Плетенка, Павловка, Лыбедь.

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: биоиндикационные исследования воды в малых реках города Рязани.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: провести комплексную оценку степени загрязнения воды в малых реках города Рязани (Лыбедь, Плетенка, Павловка) с использованием методов биоиндикации для определения текущего экологического состояния водоёмов.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

- изучить гидрологический режим и антропогенную нагрузку на малые реки Рязани (Лыбедь, Плетёнка, Павловка);

- провести органолептический анализ воды (мутность, цветность, запах) на одном створе каждой реки;

- выполнить биоиндикационные исследования: фитоиндикацию (ряска) и зооиндикацию (беспозвоночные) по методике С.Г. Николаева;

- определить класс качества воды на каждом исследуемом створе рек;

- составить картосхему загрязнения рек с указанием проблемных зон;

- выпустить листовку «Памятка по поведению людей на берегах водоемов» тиражом 100 экземпляров;

- организовать встречу с представителями Росприроднадзора для передачи данных (до декабря 2026 года).

ГИПОТЕЗА

Качество воды в малых реках города Рязани ухудшается в результате воздействия антропогенных факторов. С помощью биоиндикации можно определить класс качества вод в малых реках и провести мониторинг за их состоянием.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Планируется провести исследования на 3-х реках: Плетенка, Лыбедь, Павловка. За один год проводятся исследования воды на каждой реке, берется по одному створу. С каждым годом количество створов увеличивается и данные пополняются.

Проект предполагает проведение исследований по следующим показателям:

- изучение гидрологии рек;

- исследование воды по органолептическим показателям;

- биоиндикационные исследования воды по состоянию популяции растений семейства рясковые (экспресс-тест) и по беспозвоночным организмам по методике С.Г. Николаева.

Методы исследования:

- метод визуально-колориметрического наблюдения: цветность по шкале баллов;

- органолептические исследования: мутность по диску Секки и с помощью цилиндра, запах по баллам;

- фитоиндикация: подсчёт количества и повреждений листьев ряски;

биоиндикация по методу С.Г. Николаева: отбор сачковым скребком проб грунта с донными организмами, видовое определение беспозвоночных животных, оформление протокола исследований.

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: обучающиеся программы «Территория экологических открытий» и педагоги МБУДО «ЦДТ «Приокский», городского Центра детского экологического образования.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПРОЕКТА:

- Специалисты-экологи и исследователи.

- Органы местного самоуправления и природоохранные структуры.

- Жители Рязани и близлежащих регионов.

- Образовательные учреждения, заинтересованные в экологическом просвещении.

- Представители промышленных предприятий и сельскохозяйственных объектов.

- Научные сотрудники институтов и лабораторий, занимающиеся изучением водных экосистем.

ЭТАПЫ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

Срок реализации – 5 месяцев (общий срок – бессрочно, так как данные пополняются каждый год).

| Этап | Сроки | Мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный | 01.03–31.03 | Изучение литературы, выбор створов (по 1 на реку), закупка оборудования | Список створов, график работ | Педагог, обучающиеся |
| Полевые исследования | 01.04–31.05 | Отбор проб на реках Лыбедь, Плетенка, Павловка: органолептика, фитоиндикация, зооиндикация | 27 проб, первичные данные | Обучающиеся |
| Аналитический | 01.06–30.06 | Лабораторный анализ, статистическая обработка, построение графиков | Таблицы, диаграммы, картосхема | Педагог, обучающиеся |
| Заключительный | 01.07–31.07 | Разработка рекомендаций, листовки, презентация результатов | Листовка тиражом 100 экз., отчёт | Педагог, обучающиеся |

Контроль выполнения: ежемесячные отчеты по этапам, промежуточная оценка результатов, корректировка плана при необходимости, финальная проверка данных.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

| Основная статья расходов | Кол-во | Примерная стоимость, руб | Итого | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водные сачки | 3 | 10000,00 | 30000,00 | Для полевых исследований (сбор беспозвоночных, их определение, замеры показателей воды) |
| Пробоотборники, контейнеры | 10 | 2000,00 | 20000,00 |  |
| Термометр | 1 | 1000,00 | 1000,00 |  |
| pH-метр | 1 | 7000,00 | 7000,00 |  |
| Пинцет | 3 | 100,00 | 300,00 |  |
| Лупа | 3 | 500,00 | 1500,00 |  |
| Пипетка | 10 | 50,00 | 500,00 |  |
| Поднос | 1 | 500,00 | 500,00 |  |
| Перчатки | 10 | 100,00 | 1000,00 |  |
| Чашка Петри | 10 | 100,00 | 1000,00 |  |
| Расходные материалы (салфетки, этикетки, ручки и т.д.) | 1 | 500,00 | 500,00 |  |
| Фотоаппарат | 1 | 50000,00 | 50000,00 | Фото- видеосъемка |
| Ноутбук | 1 | 100000,00 | 100000,00 | Обработка данных |
| МФУ | 1 | 50000,00 | 50000,00 | Комплексная обработка документов, оцифровка материалов |
| Расходы на полиграфию | 1 | 5000,00 | 5000,00 |  |
| Расходы на транспортировку | 3 в год | 1000,00 | 3000,00 |  |
| Непредвиденные расходы: | 1 | 5000,00 | 5000,00 |  |
| Итого |  |  | 276300,00 |  |

ПРОДУКТЫ ПРОЕКТА:

-	отчет с результатами исследований на сайт учреждения и в социальные сети;

-	листовка «Памятка по поведению людей на берегах водоемов»;

-	информационный бюллетень о состоянии малых рек;

-	публикационные материалы в научных изданиях.

РИСКИ

| Риск | Вероятность (1–5) | Влияние (1–5) | Меры минимизации |
| --- | --- | --- | --- |
| Брак проб | 3 | 4 | Использование чек-листа отбора проб; дублирование створов (2 пробы на створе); фотофиксация места отбора |
| Ошибки в идентификации гидробионтов | 4 | 4 | Обучение по определителям (2 занятия с экологом); консультации с биологами РГУ им. С.А. Есенина; создание фотобазы видов |
| Влияние внешних факторов | 2 | 3 | Фиксация метеоусловий (температура, осадки) при отборе проб |
| Ограничения биоиндикации | 3 | 3 | Комбинирование с экспресс-анализом pH, органолептическими показателями |
| Безопасность персонала | 3 | 4 | Инструктаж по ТБ; работа парами; аптечка первой помощи; запрет на вход в воду; резиновые сапоги и перчатки |
| Срыв сроков | 2 | 3 | Резервные даты полевых работ; распределение задач между группами обучающихся |
| Недостаток кадров | 2 | 2 | Привлечение волонтёров, разделение задач (1 группа — отбор проб, 2 — анализ) |

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ

- Строгий контроль отбора проб

- Повышение квалификации исследователей

- Учёт внешних факторов

- Ежемесячный мониторинг выполнения

- Регулярная отчетность

- Оперативное реагирование на отклонения

- Корректировка плана при необходимости

- Контроль качества данных

- Обеспечение безопасности персонала

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Гипотеза подтверждена.

Количественные результаты:

-	проанализировано 9 створов на 3 реках, отобрано 27 проб воды;

-	определено 10+ видов беспозвоночных, 1 вид рясковых;

-	составлена картосхема с 3 зонами проведения исследований;

-	разработано по 1 рекомендации к каждой реке.

Качественные результаты:

-	определены основные источники антропогенного воздействия на водные объекты: для реки Лыбедь – промышленное предприятие, для рек Павловка и Плетенка – бытоввые стоки и стоки с сельхозполей.

Практические результаты:

-	выпущена листовка «Памятка по поведению людей на берегах водоемов»;

-	разработаны рекомендаций по снижению антропогенной нагрузки на малые реки;

-	сформирован алгоритм мониторинга водных объектов;

-	создана система регулярных наблюдений за состоянием рек.

Образовательные результаты:

Практические: отбор проб воды, работа с pH‑метром, определение видов беспозвоночных, составление картосхем.

Аналитические: статистическая обработка данных, сравнение классов качества воды, выявление источников загрязнения.

Коммуникативные: подготовка презентаций и проектов.

Методы оценки:

- входной и итоговый тест по методам биоиндикации (рост на 40%);

- портфолио участника (протоколы проб, фотографии, отчёты);

- защита мини‑проекта «Моя река» (оценка педагога).

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Этап 1 (следующий год):

- увеличить количество створов до 2 на реку;

- добавить анализ гидрохимических показателей – нитратов;

- провести акцию «Чистый берег» с уборкой прибрежной зоны рек;

- создать МАХ‑канал для публикации результатов мониторинга;

- участвовать в конкурсе грантов для закупки оборудования.

Этап 2 (через 2 года):

- увеличить количество створов до 3 на реку;

- разработать интерактивную карту загрязнения рек Рязани с данными проекта;

- участвовать в городском конкурсе учебно-исследовательских проектов;

- выйти в СМИ с результатами.

Этап 3 (через 3 года):

- увеличить количество створов до 4 на реку;

- установить партнёрство с городской администрацией для передачи сводных данных;

- участвовать в региональных и всероссийских конкурсах.

ПЛАН КОММУНИКАЦИЙ ПРОЕКТА

| Целевая группа | Форма взаимодействия | Ожидаемый результат | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутреннее взаимодействие команды | Чат в MAX | Оперативное общение | Ежедневно |
| Жители Рязани | Публикация отчётов в соцсетях ЦДТ «Приокский» | Повышение экологической грамотности | Ежеквартально |
| Школы города | Мастер‑классы по проведению биоиндикации | Вовлечение 5+ школ в проект | Сентябрь 2026 |
| Росприроднадзор | Передача данных о загрязнении; запрос рекомендаций | Включение в городской план исследований воды | Декабрь 2026 |
| Научные учреждения | Совместные исследования с РГУ; публикации | Повышение достоверности данных | В течение проекта |