| Раздел | Содержание |
| --- | --- |
| Название организации | МАУДО ЦДО «Протон» |
| Название проекта | Игродельня: придумай, собери, защитись |
| Город реализации | Муравленко |
| Направление | Образование и наука |
| Сроки реализации | 01.01.2026 – 31.05.2026 |
| Краткое описание проекта | Программа развития цифрового творчества: серия мероприятий по созданию игр с использованием Scratch и Godot. Проект направлен на развитие логики, командной работы и интереса к IT. |
| Цель | Создать для участников объединения практическую среду, где они пройдут полный цикл разработки игры (идея → прототип → защита), прокачают цифровое творчество, логику, командную работу и навыки программирование. |
| Задачи | - Провести волну генерации идей: воркшопы по геймдизайну, - сторителлингу, правилам простых механик, формирование - команд. - Организовать спринт на разработку прототипа с - наставничеством педагога и чекпоинтами выполненных - шагов. - Провести финальную защиту: демонстрация геймплея, - обратная связь. - Обеспечить публикацию лучших работ (веб-версии/видеодемо), награждение и план дальнейшей доработки. |
| Целесообразность и актуальность проекта | В объединении есть устойчивый запрос ребят на создание собственных игр, но отсутствует структурированный путь «от идеи до результата» . Проект закрывает этот дефицит за счёт последовательных мероприятий. Актуальность подтверждается: Ростом интереса к игровому и креативному программированию, потребностью в проектной практике. Целесообразность: Формат из трёх волн логично ведёт участника к результату и измеримым метрикам (прототип, питч, публикация). Использование менторских сессий и чекпоинтов обеспечивает качество и завершённость прототипов. Проект масштабируем: можно повторять цикл, подключать новых ребят и выпускать обновлённые версии игр. Ожидаемый эффект для сообщества объединения — рост мотивации и компетенций, появление играбельных прототипов и ядра активных участников, готовых наставлять новичков. |
| Целевая аудитория | Основная аудитория: Участники объединения 8–11 лет (младшая группа). Участники объединения 12–15 лет (старшая группа). Все дети посещают занятия объединения и имеют базовые навыки программирования или интерес к играм и цифровому творчеству. Педагоги и эксперты проекта: Педагоги МАЦДО ЦДО «Протон» — разработка и проведение образовательных блоков, наставничество, координация, члены экспертного жюри, оценивают финальные проекты по критериям оригинальности, функциональности и командной работы. |
| Содержание проекта | Проект "Игродельня: придумай, собери, защитись" - это серия мероприятий, направленных на развитие у участников объединения творческого и логического мышления, навыков программирования и командной работы через практику создания собственных компьютерных игр. Программа рассчитана на детей 8-15 лет, посещающих объединение, и реализуется при участии педагогов МАЦДО ЦДО "Протон" и педагогов школ города. Концепция проекта: Проект реализуется в три последовательные волны: Идея — разработка концепции игры. Прототип — создание работающего макета. Защита проекта — публичная демонстрация результатов. Каждый этап завершается промежуточным событием. Этап 1. Волна идей - Игровая концепция: Срок: 1 месяц Участники знакомятся с основами геймдизайна и сторителлинга. Проводятся мастер-классы: "Что делает игру интересной" (жанры, механики); "Создаём сюжет и персонажей"; "Как работает команда". Дети делятся по возрасту: младшие (8–11 лет) создают идеи для Scratch, старшие (12–15 лет) — для Godot. Результат этапа — защита идей в формате мини-питчей, оценка по критериям оригинальности и реализуемости. Этап 2. Волна прототипа - "Собери игру!": Срок: 2-3 месяца Основной практический этап. Команды под руководством педагогов реализуют выбранные идеи: Младшие создают простые игры в Scratch. Старшие осваивают Godot Engine, используя спрайты, анимации и интерфейсы. Проводятся интенсивы и консультации, чекпоинты по прогрессу, мастер-классы по графике и звуку. Результат - играбельные прототипы, представленные внутри объединения. Этап 3. Волна защиты - "Покажи свою игру!": Срок: 1 месяц Финальный этап включает публичную защиту проектов. Команды демонстрируют свои игры (видео, живой показ). Оценку проводят педагоги информатики города и специалисты объединения по критериям: оригинальность идеи, качество реализации, визуальное оформление, командная работа и презентация. Лучшие проекты получают дипломы и призы, а также публикуются на сайте объединения и в соцсетях. Ожидаемые результаты: Участие не менее 40 детей (8–15 лет). Создание 8–12 игровых прототипов. Вовлечение 3 педагогов МАЦДО ЦДО "Протон". Развитие цифровых и проектных компетенций. Рост интереса детей к IT и творческим профессиям. |
| Ожидаемые результаты | — Участие не менее 40 детей — Создание 8–12 прототипов — Развитие цифровых и soft skills — Повышение интереса к IT |
| Команда проекта | Педагоги дополнительного образования МАУДО ЦДО «Протон» |
| Информационная поддержка | Информационная поддержка проекта Проект «Игродельня: придумай, собери, защитись» будет освещаться на официальном сайте МАУДО ЦДО «Протон» и в социальных сетях организации - ВКонтакте, Одноклассники и Telegram. 1. Подготовительный этап: Анонс проекта на сайте и в соцсетях, публикация целей, сроков и условий участия, размещение афиши и приглашения к участию. 2. Первая волна - «Идея»: Фото- и текстовые отчёты о мастер-классах по геймдизайну и командной работе, посты о первых результатах и формировании команд. 3. Вторая волна - «Прототип»: Публикации о ходе разработки игр, короткие заметки с фотографиями и примерами экранов из Scratch и Godot, комментарии педагогов-наставников. 4. Третья волна - «Защита проекта»: Анонс финального мероприятия, фото с защиты, публикация итогов и поздравления победителей. 5. Итоговый этап: Обзорная публикация с результатами проекта, фотоальбом «Игродельня - 2025» на сайте и серия постов о лучших играх и командах. |
| Ожидаемый результат | Участники обеих возрастных групп на практике пройдут полный цикл создания игры — от идеи до рабочего прототипа. Дети приобретут и применят hard skills (программирование, геймдизайн) и разовьют soft skills (логика, командная работа, презентация). Будет создана и апробирована практическая образовательная модель, объединяющая воркшопы, спринт с наставничеством и контроль на чек-поинтах. Лучшие проекты будут опубликованы (веб-версии/видео-демо) и представлены на финальной защите перед экспертами для получения обратной связи. Каждая команда получит индивидуальный план доработки своего проекта, что поддержит их долгосрочную мотивацию. Общий социальный эффект: Повысится интерес детей к IT и цифровому творчеству через увлекательный формат создания игр. Проект послужит эффективным инструментом ранней профориентации в digital-сфере. Будет сформировано сообщество мотивированных детей и педагогов, а лучшие работы составят основу для будущего портфолио участников. |
| Критерии оценки | Количественные показатели: Количество участников, прошедших полный цикл проекта: не менее 40 человек (с учетом двух возрастных групп). Количество сформированных и реализовавших проекты команд: не менее 12. Количество проведенных образовательных воркшопов: не менее 3 (по геймдизайну, сторителлингу, механикам). Количество разработанных и представленных на защиту игровых прототипов: не менее 12. Количество прототипов, опубликованных в виде веб-версий или видео-демо: не менее 5. Количество участников, получивших индивидуальные планы развития: 100% от завершивших проект. Качественные показатели: Сформированность у участников практических навыков: умение создать рабочий прототип игры, применяя знания по программированию и геймдизайну. Развитие мягких навыков: способность работать в команде, логически выстраивать процесс разработки и уверенно презентовать свой проект. Положительная обратная связь от участников и их родителей, подтверждающая повышение интереса к IT-творчеству и полезность формата проекта. Создание устойчивого сообщества участников и педагогов, заинтересованных в дальнейшей разработке и реализации подобных инициатив. |