Ожерельева Марина Анатольевна,

педагог МБУДО «ЦДТ «Приокский», г. Рязань

Задание 3. Составить карту исследовательского проекта

| Тема проекта | «Оценка качества продуктов питания растительного происхождения по содержанию в них нитратов» |
| --- | --- |
| Актуальность проблемы | Известно, что фрукты, овощи и зелень очень полезны для людей всех возрастов. Однако, человек в погоне за урожаем и прибылью чрезмерно использует азотные удобрения, которые стимулируют рост растений, повышают урожайность и ускоряют плодоношение, но приводит к увеличению количества нитратов в продуктах питания растительного происхождения. В большом количестве нитраты опасны для здоровья человека. Превращаясь в нитриты, они затрудняют кровоснабжение тканей и органов человека. Что приводит к головным болям, тошноте, рвоте, диарее, слабости и повышенному давлению. Большие концентрации вызывают цианоз, онкозаболевания и другие проблемы со здоровьем. По данным Министерства здравоохранения Рязанской области новообразования занимают 6 место (%) в причинах смертности населения. В течение 2025 года специалистами Управления Роспотребнадзора по Рязанской области было исследовано 738 проб по санитарно-химическим показателям безопасности продукции, поступающей в оборот на территории региона. Кроме того, 577 образцов проверили на содержание нитратов, 349 проб — на наличие пестицидов. Еще 320 исследований провели по паразитологическим показателям и 120 — по радиологическим. По результатам проведенных анализов установлено, что 31 проба не соответствовала установленным требованиям. В связи с выявленными нарушениями из оборота сняли 200 килограммов плодоовощной продукции. |
| Объект исследования | Продукты питания с собственного огорода (Рязанская область), с прилавков магазинов города Рязани (Пятёрочка), магазин, по адресу: Октябрьская д. 29, и с муниципального рынка микрорайона Приокский |
| Предмет исследования | Количество солей азотной кислоты (нитратов) в различных продуктах питания растительного происхождения |
| Цель проекта | Оценить количество нитратов в 4 видах продуктов питания растительного происхождения (огурцы, томаты, петрушка, яблоки), выращенных на собственном участке и приобретённых в торговых точках микрорайона Приокский г. Рязани, сравнить полученные значения с ПДК и разработать рекомендации по снижению содержания нитратов для жителей микрорайона |
| Задачи проекта | • отобрать 4 видов продуктов растительного происхождения, употребляемых в пищу в сыром виде (без термической обработки) с собственного огорода, из магазина «Пятёрочка» и с муниципального рынка микрорайона Приокский; • провести визуально‑колориметрическую оценку содержания нитратов с использованием тест-системы «Нитрат-тест» ЗАО «Крисмас+»; • сравнить полученные данные с ПДК для каждого вида продуктов; • изучить существующие методы снижения содержания нитратов, создать памятку по способам уменьшения нитратов в продуктах питания и распространить ее среди одноклассников в школе и учащихся ЦДТ «Приокский». |
| Гипотеза исследований | Предполагается, что содержание нитратов в продуктах, выращенных на собственном участке, будет на 20–30% ниже, чем в продуктах из торговых точек, и не превысит ПДК в 80% случаев |
| Описание проекта | Проект посвящён сравнению количества нитратов в продуктах питания растительного происхождения, употребляемых в сыром виде приобретённых в торговых точках и выращенный самостоятельно. Для исследований выбрали те продукты, которые мы употребляем, не подвергая термической обработке, при которой нитраты разрушаются. Описывается влияние нитратов на организм человека, предельно допустимое количество потребляемых нитратов с сутки на 1 кг веса человека. Рассматриваются пути уменьшения количества нитратов в овощах и фруктах. Отбор образцов проводится в течение одной недели, чтобы минимизировать влияние сезонных факторов. Для каждого вида (огурцы, томаты, яблоки и листья петрушки) продукта берутся 3 образца с собственного огорода и из 2 торговых точек. Листья петрушки накапливают нитраты не одинаково, поэтому отдельно исследуем черешок и листовые пластины. Сопоставила полученную концентрацию нитратов в соке исследованных образцов со значениями предельно-допустимых уровней содержания нитратов. Сделала вывод о качестве продуктов. |
| Участники проекта | Учащиеся объединения «Территория экологических открытий» и педагоги МБУДО «ЦДТ «Приокский» |
| Целевая группа | Жители микрорайона Приокский, в том числе учащиеся объединения «Территория экологических открытий» и педагоги МБУДО «ЦДТ «Приокский» |
| Этапы и календарный план реализации | №; Мероприятие; Срок; Ответст-венный; Ожидаемый результат. Подбор и закупка тест‑системы, подготовка оборудования; 01.09–10.09; Педагог, учащиеся; Всё готово для анализа. Отбор образцов продуктов (огурцы, помидоры и листья петрушки и яблоки); 11.09–15.09; Учащиеся объединения; 12 образцов (4 видов × 3 места.). Проведение анализа на содержание нитратов; 16.09–30.09; Учащиеся, педагог; Данные по 15 образцам. Статистическая обработка результатов; 01.10–05.10; Учащиеся, педагог; Таблица с сравнением ПДК и фактических значений. Разработка памятки по способам снижения нитратов в продуктах; 16.10–20.10; Учащиеся, педагог; Готовый макет. Распространение памятки; 21.10–31.10; Учащиеся; Охват 50+ человек. Подготовка презентации и выступления; 01.11–15.11; Учащиеся, педагог; Готовая работа для конкурса. |
| Бюджет проекта | Исследования могут проходить в любом учебном кабинете с раковиной; для фиксации исследований необходим смартфон или фотоаппарат; для обработки и оформления результатов исследований необходим ноутбук с программным обеспечением; МФУ для тиражирования листовки. Статья расходов; Кол-во; Цена за ед., руб.; Общая сумма, руб.; Обоснование. Тест‑система «Нитрат‑тест»; 1 компл.; 1 000; 1 000; Для анализа 45 образцов. Лабораторная посуда (пинцет, скальпель и т. д.); 1 набор; 500; 500; Многоразовое использование. Продукты для анализа (огурцы, помидоры и т. д.); 8 образцов; 50; 400; По 2 продукта из разных торговых мест. Канцтовары (бумага, краски для листовки); 1 набор; 600; 600; Изготовления листовки. Цветная печать листовки; 50 штук; 30; 1500; Тиражирование листовки. ИТОГО:; 4000 рублей. |
| Ожидаемые результаты | • овладели методикой исследования н содержание нитратов растительного происхождения; • проанализировано 15 образцов 4 видов продуктов с указанием содержания нитратов в мг/кг; • сравнили полученные результаты исследований продуктов из разных торговых точек и со своего участка, превышение нормы ПДК не обнаружены, но количество нитратов в образцах разный; • изучили 7 способов уменьшения нитратов в овощах и фруктов; • выполнили творческую работу (листовку) и распространили 50 экземпляров среди учащихся ЦДТ «Приокский», а также разместили на стенде и в группе в социальной сети «ВКонтакте»; • представили работу на 2 городских и 1 всероссийский конкурсы; • развили личностные качества при работе над проектом: умение работать с информационными источниками, аналитическое и критическое мышление, самостоятельность, ответственность, креативность и коммуникабельность. |
| Риски и мероприятия по их снижению | Риск; Вероят-ность (1–5); Влияние (1–5); Меры минимизации. Нехватка образцов; 2; 5; Приобретение образцов за ранее. Ошибки анализа; 3; 4; Обучение учащихся методике, двойная проверка результатов. Низкая точность тест‑системы; 2; 2; Провести параллельный анализ в аккредитованной лаборатории (если возможно). Отсутствие интереса у целевой группы; 3; 3; Яркие и красочные листовки. Общительность и коммуникабельность учащихся. |
| Перспективы развития проекта | В дальнейшем, планируется продолжить работу по проекту. Провести исследования в весенний и летний период для выявления динамики накопления нитратов в зависимости от сезона выращивания и созревания культур. А также исследовать состояния почвы участка оценить содержание азота, на котором были выращены продукты питания. Представление проекта на различных конкурсах. |
| Авторы проекта | Ожерельева Марина Анатольевна, педагог МБУДО «ЦДТ «Приокский». |