## Методическое описание проекта

«Школа – центр исторического просвещения»

Автор: Чураков Кирилл Александрович, учитель истории и обществознания
Образовательная организация: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 53», г. Барнаул, Алтайский край
Срок реализации: 2024–2025 учебный год (с возможностью пролонгации)
Целевая аудитория: обучающиеся 5–11 классов, педагоги, родители, студенты, жители города Барнаула, интересующиеся историей

### 1. Актуальность проекта

Современные социальные опросы и видеосюжеты в сети Интернет демонстрируют тревожную тенденцию: значительная часть населения России не владеет базовыми историческими знаниями, путает даты, события и имена ключевых деятелей. Эта проблема носит глобальный характер, однако её решение начинается с конкретных действий на локальном уровне – в школе.

В МБОУ «СОШ № 53» г. Барнаула было проведено анкетирование учащихся разных классов на предмет уровня исторической грамотности. Результаты показали наличие серьёзных дефицитов знаний даже по ключевым темам отечественной и всемирной истории.

При этом на государственном уровне наблюдается усиление внимания к историческому образованию: со следующего учебного года количество часов по истории в 5–8 классах увеличивается до трёх в неделю. Кроме того, в 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне – событие, требующее особой просветительской работы.

Таким образом, актуальность проекта обусловлена необходимостью:

- повышения уровня исторической грамотности среди учащихся и широких слоёв населения;

- использования школы как естественной площадки для просветительской деятельности (исторически школы выполняли функцию центров образования для всех возрастов: народные университеты XIX в., ликбезы в СССР);

- интеграции современных информационных технологий (нейросетей) в организацию исторических мероприятий.

### 2. Цель и задачи проекта

Цель проекта:
Создание на базе школы системной площадки для исторического просвещения учащихся, педагогов, родителей и жителей города, способствующей углублению исторических знаний, формированию патриотизма и уважения к историческому наследию.

Задачи проекта:

- Диагностическая: выявить реальный уровень исторических знаний учащихся и взрослых через анкетирование и входное тестирование.

- Просветительская: организовать и провести серию мероприятий (исторический диктант, исторический квиз, исторический фестиваль), охватывающих разновозрастную аудиторию.

- Методическая: апробировать использование нейросетевых технологий для подготовки и проведения мероприятий (озвучивание вопросов, генерация контента).

- Социально-ориентационная: привлечь к участию в проекте не только школьников, но и педагогов, студентов, родителей, жителей города, а также волонтёрские организации.

- Рефлексивная: подвести итоги проекта, оценить динамику уровня исторических знаний участников, распространить опыт среди коллег.

### 3. Этапы реализации проекта

| Этап | Сроки | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Организационно-диагностический | Сентябрь–октябрь 2024 г. | Проведение анкетирования учащихся, анализ результатов; установление партнёрских отношений с организацией «Волонтёры истории»; подготовка материально-технической базы (аудитории, оборудование). |
| Основной (практический) | Ноябрь 2024 г. – апрель 2025 г. | Проведение трёх ключевых мероприятий: «Исторический диктант» (всероссийская акция), «Исторический квиз» (внутришкольный и городской уровень), «Исторический фестиваль к 80-летию Победы». |
| Аналитический | Май 2025 г. | Сбор обратной связи от участников, анализ результатов (сравнение с входной диагностикой), подготовка отчёта о реализации проекта, создание методических рекомендаций для коллег. |

### 4. Содержание мероприятий проекта

#### 4.1. Всероссийская акция «Исторический диктант»

Дата проведения: ноябрь 2024 г.
Организаторы: школа № 53 при поддержке организации «Волонтёры истории».
Формат: офлайн-площадка (единственная в городе Барнауле, одна из двух в Алтайском крае).
Участники:

- учащиеся 8–11 классов;

- студенты средних профессиональных и высших учебных заведений;

- педагоги школы;

- члены молодёжного совета Барнаульской городской организации;

- жители города Барнаула (в т.ч. родители, один из которых – отец автора проекта, не связанный профессионально с историей).

Особенность проведения:
В связи с болезнью (потерей голоса) автора проекта, текст вопросов диктанта был озвучен с помощью нейросети. Участники восприняли это как инновационный элемент и проявили живой интерес к технологической стороне организации.

Результаты:
Акция позволила привлечь к историческому просвещению более 50 человек разного возраста и социального статуса, выявила сильные и слабые стороны в знаниях участников, дала старт дальнейшим мероприятиям.

#### 4.2. Всероссийский конкурс «Исторический квиз»

Дата проведения: декабрь 2024 г. – январь 2025 г.
Формат: командная интеллектуальная игра на проверку и углубление знаний по истории.
Организация: при активном участии учеников 10–11 классов, которые вдохновились примером «Исторического диктанта» и выступили в роли волонтёров-организаторов.

Содержание квиза:

- вопросы разной сложности по датам, событиям, личностям мировой и отечественной истории;

- раунды на логику и историческую реконструкцию;

- творческие задания (например, соотнести иллюстрацию с эпохой).

Участники квиза:

- команды учащихся 9–11 классов;

- команда педагогов школы;

- команда внешних участников (не связанных со школой).

Результаты:
Мероприятие способствовало формированию командного духа, развитию логического мышления, повышению мотивации к изучению истории. Участие в квизе также рассматривается как дополнительная подготовка к ВПР и ОГЭ/ЕГЭ по истории.

#### 4.3. Исторический фестиваль к 80-летию Победы.

Дата проведения: апрель–май 2025 г.
Формат: интерактивные площадки, лекции, мастер-классы, выставки.

Планируемые участники и секции:

- студенты Алтайского государственного педагогического университета (филологи – литература и поэзия военных лет; археологи – артефакты Великой Отечественной войны, найденные на Алтае);

- школьники, педагоги, родители, ветераны (приглашённые).

Уникальность фестиваля:
Сочетание традиционного формата «живых» секций с использованием современных информационных технологий (нейросети для создания визуального контента, озвучивания документов, генерации вопросов для викторин).

Ожидаемые результаты:

- формирование у участников целостного представления о вкладе Алтайского края в Победу;

- развитие межпоколенческого диалога;

- укрепление школьного сообщества как центра исторической памяти.

### 5. Использование современных информационных технологий

Отличительной чертой проекта является системное применение нейросетей при подготовке и проведении мероприятий:

- генерация качественного аудиосопровождения вопросов (вместо «живого» чтения при потере голоса);

- создание визуальных материалов (афиши, презентации, раздаточные карточки);

- помощь в составлении вопросов для квиза и проверке заданий.

Это не только облегчает организационную работу учителя, но и повышает интерес молодёжи к мероприятиям, демонстрирует актуальность истории в цифровую эпоху.

### 6. Результаты проекта (достигнутые и прогнозируемые)

Количественные результаты (на момент описания):

- Проведено 3 масштабных мероприятия.

- Охвачено более 100 участников (учащиеся, педагоги, родители, студенты, горожане).

- Создана единственная в городе офлайн-площадка всероссийской акции.

- Привлечены волонтёры из числа старшеклассников (10–11 классы).

Качественные результаты:

- Повышение интереса к истории среди учащихся (фиксируется через рост посещаемости дополнительных занятий и вопросы после мероприятий).

- Формирование позитивного опыта межвозрастного общения вокруг исторической тематики.

- Апробация инновационного метода использования нейросетей в историческом просвещении.

- Укрепление имиджа школы как открытого культурно-образовательного центра.

Прогнозируемые результаты после завершения фестиваля:

- Устойчивое вовлечение родителей и жителей микрорайона в школьные исторические события.

- Создание методической копилки сценариев исторических мероприятий с использованием ИИ (для распространения среди учителей региона).

- Рост исторической грамотности участников (будет подтверждён повторным анкетированием).

### 7. Заключение (миссия проекта)

Главный результат проекта – не формальные отчёты, а искренний интерес людей к истории. Современный мир изменчив, историческая правда нередко искажается. Проект «Школа – центр исторического просвещения» демонстрирует, что школа может и должна стать местом, где история возвращает себе статус живого, актуального и объединяющего знания.

«Всё начинается с самого себя и вашего личного примера» – этот принцип лежит в основе деятельности автора проекта. Зная историю, мы понимаем настоящее и строим будущее.

### 8. Перспективы развития проекта

- Выход на муниципальный уровень: проведение исторических квизов между школами города.

- Создание постоянного исторического лектория для взрослых на базе школы (по вечерам).

- Разработка цифрового ресурса (Telegram-бота или сайта) с ежедневными историческими вопросами, генерируемыми нейросетью.

- Участие в грантовых конкурсах для масштабирования проекта на другие школы Алтайского края.