## Slide 1
Наименование проекта (полное): | Создание цифрового музея «Музей Памяти» в МБОУ «Госомская ООШ»
Наименование проекта (сокращенное): | Цифровой музей«Музей Памяти»
Срок начала и окончания проекта | 01.09.2025-01.09.2026 | 
 | ФИО, должность | УТВЕРЖДАЮ:
Куратор проекта | Щигарцова А.Г., заместитель директора по УВР МБОУ «Госомская ООШ» | 
Функциональный заказчик | Петроченко А.Д., директор МБОУ «Госомская ООШ» | 
Руководитель проекта | Щигарцова А.Г., учитель истории, руководитель музея. | 
Администратор проекта | Гетман К.А. , учитель информатики. | 
ПРОЕКТ «ЦИФРОВОЙ МУЗЕЙ ШКОЛЫ»
1. Основные положения

## Slide 2
2. Предпосылки реализации проекта
Результаты мониторинга (уровень активности учащиxся Госомской ООШ, их родителей, педагогов в Интернете, социальных сетях и на сайте школы).
Результаты анкетирования учащиxся Госомской ООШ «Цифровой музей техникума».
.
Chart: 
| Да, такой музей нужен | Затрудняюсь ответить | Такой музей не нужен
Столбец1 | 0.85 | 0.1 | 0.05
Chart: 
| Категория 1
ученики | 100
педагоги | 100
родители | 65

## Slide 3
Цель проекта | На базе сайта школы создать цифровой ресурс, который расширит доступ к музейным материалам всех участников образовательного процесса и станет средством обучения и гражданско-патриотического воспитания учащиxся. |  |  |  |  |  | 
Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |  |  | 
 |  |  |  | 2020 | 2021 |  | …..
 | Доля цифровых информационных технологий в работе музея техникума,% | основной | 0 % | 30% | 80% |  | 
 | Рост числа учеников, посещающих музей школы и использующих фонды музея для подготовки творческих работ и заданий по предметам учебной программы,% | основной | 10% | 30% | 60% |  | 
 | Количество проектов, созданных учениками с использованием базы музея , ед. | дополнительный | 1 | 3 | 5 |  | 
 | Доля учащиxся , участвующих во всероссийских, региональных, муниципальных конкурсах, олимпиадах, конференциях связанных с профилем музея, % | дополнительный | 15% | 20% | 30% |  | 
 | Количество преподавателей использующих возможности музея для проведения учебных занятий и воспитательных мероприятий, % | основной | 40% | 50% | 60% |  | 
2. Цель и показатели проекта

## Slide 4
№ п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата
Задача 1:внедрение современных информационных технологий в работу музея и создание веб-странички на сайте школы. |  |  | 
1.1. | Оцифровка документальных, вещественных источников имеющихся в музее и создание электронной базы данных. | 11. 2025г.-02. 2026г. | Развитие материально-технической базы музея.
1.2. | Создание и оформление электронных экспозиций музея . | 01. 2026г.-06. 2026г. | Расширение информационного пространства и повышение доступности фондов музея для организации занятий.
1.3 | Расширение возможностей музея за счёт социального партнёрства с другими музеями, образовательными учреждениями, советом ветеранов. | 2027г-2029г | Повышение эффективности работы музея за счёт использования инновационных форм и методов для решения воспитательных задач ОУ.
Задача 2: организовать поисковую деятельность по сбору дополнительного материала для музея. |  |  | 
2.1. | Пополнение фондов музея новыми материалами. Освоение учениками специфических приемов музейной, проектной и ИКТ деятельности. | 01.2026г.-2029г. | Повышение интереса учащиxся к изучению истории своего учреждения, села, города, страны.
2.2. | Использование педагогами фондов музея для организации занятий. | 01.09.2026г.-2029г. | Совершенствование форм учебной деятельности и воспитательной работы на базе виртуального музея.
3. Результаты проекта

## Slide 5
№ п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.) |  |  |  |  |  | Всего (млн. руб.)
 |  | 2020 | 2021 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | 
1. | Результат 1.1.: оцифровка документальных, вещественных источников имеющихся в музее и создание электронной базы данных. |  |  |  |  |  |  | 
1.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  | 
1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |  |  |  |  | 
1.3. | консолидированный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  | 
1.3.1. | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  | 
1.3.2 | межбюджетные трансферты областного бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  | 
1.3.3. | бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 |  |  |  |  | 
1.4. | внебюджетные источники | 0.03 | 0.02 |  |  |  |  | 0.05
2. | Результат 1.2.: создание и оформление электронных экспозиций музея . |  |  |  |  |  |  | 
2.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  | 
2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |  |  |  |  | 
2.3. | консолидированный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  | 
2.3.1. | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  | 
2.3.2 | межбюджетные трансферты областного бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  | 
2.3.3. | бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 |  |  |  |  | 
2.4. | внебюджетные источники | 0 | 0.01 |  |  |  |  | 
Всего по проекту, в том числе: |  | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  | 0.06
4. Финансовое обеспечение реализации проекта

## Slide 6
№ п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов)
1. | <руководитель проекта> | Щигарцова А.Г. | Руководитель музея, учитель истории | куратор проекта | 100 %
2. | <администратор проекта> | Гетман К.А. | учитель информатики | куратор проекта | 100%
Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  | 
3. | <участник проекта> | Щигарцова А.Г. | Руководитель музея, учитель истории | куратор проекта | 100%
Результат 1.1.: оцифровка документальных, вещественных источников имеющихся в музее и создание электронной базы данных. |  |  |  |  | 
4. | <ответственный за достижение результата проекта> | Гетман К.А | учитель информатики | куратор проекта | 100%
5. | <участник проекта> | Кузнецова А.С. | учитель литературы | куратор проекта | 50 %
6. | <участник проекта> | Актив музея | ученики 7-9 класс | руководитель проекта | 50%
Результат 1.2.: cоздание и оформление электронных экспозиций музея . |  |  |  |  | 
7. | <ответственный за достижение результата проекта> | Щигарцова А.Г. | Руководитель музея, учитель истории | куратор проекта | 100%
8. | <участник проекта> | Гетман К.А | учитель информатики | куратор проекта | 100%
5. Участники проекта (ресурсное планирование)

## Slide 7
№ п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Уровень контроля
 |  | начало | окончание |  | 
1. | Результат 1.1.: оцифровка документальных, вещественных источников имеющихся в музее и создание электронной базы данных. |  |  |  | 
1.1.1. | Мероприятие: создание проектной группы, актива музея и разработка плана работы. | 09.2025г | 10.2025г | Щигарцова А.Г. | Куратор проекта (Текущий)
1.1.2. | Мероприятие: оцифровка документальных и вещественных источников и подготовка контента сайта. | 11. 2025г. | 02. 2026г | Гетман К.А | Куратор проекта (Текущий)
1.1.3. | Мероприятие: подготовка материалов для интерактивных экскурсий. | 12.2026г | 02.2026г | Щигарцова А.Г. | Куратор проекта (Текущий)
1.1. | КТ: создание электронного банка данных музея. | 02.2026г- |  | Щигарцова А.Г. Гетман К.А | Куратор проекта ( Итоговый)
2. | Результат 1.2.: создание и оформление электронных экспозиций музея на сайте техникума . |  |  |  | 
2.1.1. | Мероприятие: создание веб-страницы музея и наполнение её контентом. . | 01.2026г. | 03.2026г | Гетман К.А | Куратор проекта (Текущий)
2.1.2. | Мероприятие: обучение актива виртуального музея основам деятельности в цифровом музее. | 03.2026г. | 05.2026г. | Гетман К.А | Куратор проекта (Текущий)
2.1.3. | Мероприятие: организация поисковой работы и добавление материалов к виртуальным экспозициям. | 01.2026г. | 06.2026г. | Щигарцова А.Г. | Куратор проекта (Текущий)
2.1. | КТ: презентация цифрового музея БТПИТ на научно-практической конференции | 05.2026 |  | Щигарцова А.Г. | Директор ОО (Итоговый)
6. План мероприятий по реализации проекта

## Slide 8
№ п/п | Орган или организация | Представитель интересов (ФИО, должность) | Ожидание от реализации проекта (программы)
1. | Управление образования администрации Брянского района Брянской области | Сергеенко Т.И. ,начальник Управления образования | Повышение эффективности деятельности и развития ОО, получение специалиста , гражданина с активной жизненной позицией и глубоким чувством патриотизма.
2. | МБОУ «Госомская ООШ» Брянского района | Петроченко А.Д., директор МБОУ «Госомская ООШ» Брянского района | Повышение показателей в области воспитания и социализации обучающихся.
3. | Педагогический коллектив | Щигарцова А.Г., заместитель директора по УВР МБОУ «Госомская ООШ» Брянского района | Обновление системы гражданско –патриотического воспитания с использованием ресурсов музея техникума.
4. | Родительская общественность |  | Получение возможностей в получении качественного образования.
7. Реестр заинтересованных сторон проекта

## Slide 9: 8. Реестр рисков и возможностей проекта
№ п/п | Наименование риска (-) /возможности (+) | Действия по предупреждению риска/ реализации возможности
1. | Недостаточный объем бюджетных средств для материально-технического оснащения бизнес-центра | Привлечение спонсорских и внебюджетных средств.
2. | Недостаточная компетентность исполнителей проекта в решении каких- либо конкретных вопросов. | Повышение уровня компетенции за счет проведения семинаров, консультаций. Сотрудничество с другими образовательными организациями.
3. | Низкая мотивация у педагогических работников и формальный подход при участии в мероприятиях проекта и его реализации. | Активное использование системы морального и материального стимулирования
4. | Форс-мажорные обстоятельства: отмена запланированных мероприятий, важных для достижения целей проекта. | Выделение в плане блока мероприятий, отмена которых существенно не повлияет на получение предполагаемых результатов.

## Slide 10: 9. План управления коммуникациями
№ п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация
1. | Оперативное планирование и отслеживание хода проекта | Руководитель проекта | Куратору | Ежемесячно | Письменный отчёт
2. | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Ежемесячно | Совещание электронная почта
3. | Отчёт о ходе проекта | Руководитель проекта | Функциональному заказчику, куратору | В конце семестра | Письменный отчёт электронная почта
4. | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор, ответственные по направлениям | Руководителю проекта | В день поступления информации | Совещание электронная почта бумажный носитель
5. | Ходатайство о финансировании и стимулирующих выплатах | Руководитель проекта | Куратору | Ежемесячно до 25 числа | Бумажный носитель

## Slide 11: 10. Модель функционирования результатов проекта
1. Разработка и организация системы урочной и внеурочной деятельности преподавателей по гражданско-патриотическому воспитанию с учетом использования возможностей музея:
- классные часы, уроки мужества, воспитательные мероприятия.
формирование копилки методических разработок.
2. Поисково -исследовательская и проектная деятельность.
3.Работа кружка «Юный музеевед»:
накопление электронных ресурсов, их обработкой, созданием тематических коллекций и виртуальных экскурсий.
4. Работа с ветеранами, выпускниками, родителями.
5. Внешние связи музея:
-сотрудничество с другими музеями;