# Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 10 пос. Белореченск

# Омутнинского района Кировской области

# Социальный  проект

«Наши земляки – герои нашего времени»

Автор и руководитель проекта:

Белоглазова Елена Николаевна,

социальный педагог школы,

руководитель школьного волонтерского

отряда «Эрон»

п. Белореченск,

2026 год

# Обоснование проекта

«Хранить память, беречь память – это наш нравственный долг перед потомками. …».  Д.С. Лихачёв

Наша страна всегда славилась героическими страницами истории. Много войн пережил русский народ, много подвигов совершили русские солдаты. И сейчас Россия переживает нелёгкое время. С 24 февраля 2022г. Россия вынуждена проводить специальную военную операцию на Украине. Доблесть, бесстрашие и героизм отличают наших ратников, которым приходится вставать на защиту Отечества. Мы никогда не забудем тех, кто освобождал Родину от фашизма, кто погиб в локальных войнах и конфликтах. Важно не только помнить о подвигах наших предков, но и рассказать о подвигах героев нашего времени. Уходят потихоньку герои Великой Отечественной войны. Все меньше и меньше становится тех, кто выдержал страшные испытания фашистов. Но на смену им пришли герои нашего времени – люди, в чьих жилах течет кровь героев прошедшей войны. Нам кажется, это очень важно сегодня для всех - и для взрослых, и для детей - знать, что рядом с тобой живут люди, которые в любую минуту придут на помощь, чьим подвигом можно по-настоящему восхищаться. Их пример показывает нам, как нужно беззаветно любить свою Родину, свой народ, свою семью.  События нашего времени показывают, как важно воспитать патриота и гражданина своей страны и как важно на примерах современных героев доносить до молодого поколения такие ценности, как самоотверженность, патриотизм, героизм, любовь к Родине.

Так возникла тема нашего проекта «Наши земляки  - герои нашего времени». Настоящие герои незаметны в мирное время, а в минуту опасности они честно выполняют свой гражданский долг, не подчиняясь страху смерти.

Проект «Наши земляки — герои нашего времени» направлен на увековечение памяти жителей посёлка, участвовавших в специальной военной операции (СВО), и создание в школьном музее экспозиции, посвящённой их подвигам. Это важная инициатива, способствующая патриотическому воспитанию молодёжи и сохранению исторической памяти.

Сбор и анализ информации по избранной проблеме

Почему эта проблема стала актуальной на данный период? В чем ее важность? Такие вопросы встали перед нами, после того, как была выбрана проблема, над которой предстояло работать. Чтобы ответить на эти вопросы, нужно было собрать и проанализировать спектр собранной информации. Чтобы составить список участников СВО и узнать информацию о наших земляках,  мы с волонтерами школы обратились в администрацию Белореченского сельского поселения, к педагогам школы, которые работают над систематизацией материалов для школьного музея,  изучили информацию статей районной газеты «Наша жизнь», пообщались с родственниками участников СВО, с педагогами, которые учили наших героев.

Изучая материалы о наших героях-земляках, мы задумались над тем, а что знают наши обучающиеся о героях-участниках СВО? Мы провели анкетирование среди обучающихся школы. В анкетировании приняли участие обучающиеся 5-11 классов. Ребятам были заданы следующие вопросы:

1. Как расшифровать аббревиатуру СВО?

2. Когда началась СВО?

3. Назовите фамилии людей, которые стали Героями России в ходе СВО.

4. Назовите фамилии наших земляков - участников СВО.

5. Нужно ли сохранять память на территории нашего поселка о героях, погибших и участвующих  в зоне СВО?

Результаты анкетирования:

1. Знают расшифровку аббревиатуры СВО – 80% опрошенных.

2. Знают, когда началась СВО  только 45% опрошенных.

3. Героев России назвали всего две фамилии и только 5 человек (Нурмагомед Гаджимагомедов, Владимир Жога).

4. Героев – земляков, участников СВО назвали все, но фамилий назвали очень мало (не больше десяти фамилий).

5. На пятый вопрос ответили все, что надо сохранять память на территории поселка о героях, погибших и участвующих в зоне СВО (устанавливать памятники, оформлять стены боевой славы, создавать фильмы, проводить мероприятия с приглашением героев, оформлять альбомы и тд.).

Отсюда следует вывод, что о героях – земляках, участниках СВО, обучающиеся школы знают немного. Поэтому в своем проекте хотелось бы   рассказать о защитниках нашей Родины, которые выполняют свой воинский долг на СВО. Собранный материал передать в школьный музей, помочь педагогам школы оформить стену «Герои нашего времени»  в фойе боевой славы, создать фильм об участниках СВО, оформить альбом Памяти)

Изучив собранный материал,  мы определили количество жителей нашего поселка, которые ушли защищать нашу Родину. Данные на 15.03.2026 года о количестве земляков – участников СВО.  Всего: 52 человека, из них: по частичной мобилизации -   21 человек, по контракту – 31 человек, погибли – 12 человек, находятся без вести пропавшими – 5 человек, комиссованы – 3 человека по ранению, по состоянию здоровья.

Наши идеи реализации проекта:

1. Оформление стены (центральный стенд) в фойе Славы школы:

- общий заголовок на стене «Герои нашего времени»;

- заголовок «Помним! Гордимся!» ( фотографии земляков, погибших в ходе СВО с краткой биографией, с описанием  достижений,  наград. Фотографии цветные, заламированые);

- размещение информационных стендов – книжек (где будет информация о всех участниках СВО, которые сражаются, защищая нашу Родину: тоже  с краткой биографией, с описанием достижений, наград. Фотографии цветные, заламинированые);

- мотивационные надписи: цитаты о мужестве, патриотизме и достижениях;

- декоративные элементы:   баннер и наклейки для украшения, посвященные Героям Отечества.

Периодически информация на стене будет обновляться, добавляя новые достижения и фотографии.

2. Оформление альбома Памяти:

- сбор школьных фотографий участников СВО;

- сбор информации о школьных достижениях;

- информация из бесед с классными руководителями, родителями участников СВО.

Обзор литературы: будут использованы воспоминания педагогов МБОУ СОШ №10 пос. Белореченск, семейные архивы родителей участников СВО, фото, личные документы, наградные листы, благодарности, статьи газеты «Наша жизнь», сайт администрации Белореченского сельского поселения.

3. Создание видеофильма об участниках СВО «Герои среди нас».

Мы предполагаем, что многие героические истории жителей нашего поселка остаются малоизвестными или вовсе забытыми, поскольку воспоминания хранятся только в семьях и не имеют широкой огласки. Если собрать, систематизировать и представить эти материалы в доступной форме (видеоматериалы), это поможет сохранить память о подвигах земляков, о повседневной их жизни, повысит интерес молодежи к истории родного края и укрепит чувство патриотизма.

4. Создание экспозиции: сбор и представление артефактов, фотографий, писем и личных вещей участников СВО.

- организация выставок: проведение временных выставок, посвящённых конкретным событиям и участникам.

5. Организация мероприятий:

- разработка и проведение уроков мужества для школьников и жителей посёлка, направленных на углублённое изучение событий СВО.

Создание в школьном музее экспозиции, посвященной жителям поселка — участникам СВО, помогает превратить историю из страниц учебника в живую память о людях, которые сидели за этими же партами.

Цель проекта:  сбор и систематизация материалов   о жителях поселка, выпускниках нашей школы, которые находились и находятся в зоне СВО для сохранения исторической памяти и формирования у обучающихся чувства гордости за своих земляков.

Задачи проекта:

1. Познакомиться с материалами о ходе специальной военной операции.

2. Провести анкетирование и узнать, что известно о специальной военной операции обучающимся нашей школы.

3. Подготовить материал для оформления стены  «Герои нашего времени» в фойе  воинской славы в школе.

4. Создать видеофильм «Герои среди нас» для показа обучающимся, жителям поселка на уроках Мужества, на патриотических мероприятиях в школе, в сельском клубе

5. Передать собранный материал в школьный музей для большего охвата желающих   воспользоваться материалами для проведения патриотических  мероприятий в школе.

6. Пропагандировать и развивать волонтерское движение.

# Участники проекта:

# Разработчики и реализаторы проекта:

# - волонтеры и добровольцы школьного волонтерского отряда «Эрон»

# Помощники проекта:

# - обучающиеся школы;

# - члены школьного юнармейского отряда;

# -  педагоги;

# - жители поселка.

Консультант и координатор проекта:

- Белоглазова Е.Н., социальный педагог школы, руководитель школьного

волонтерского отряда «Эрон».

Партнеры проекта:

- администрация МБОУ СОШ №10 пос. Белореченск;

- глава Белореченского сельского поселения;

- заведующая Белореченским сельским клубом;

- частные предприниматели пос. Белореченск;

- участники специальной военной опеации;

# Сроки реализации проекта:  март 2026 год -  сентябрь 2026 год.

# Механизм реализация проекта:

# I этап  - подготовительный

# Сроки реализации этапа: 01.03. 2026г. – 01.05. 2026г.

# Задачи:

1. Формирование рабочей группы: создание команды из педагогов,

волонтеров школы,  представителей местного сообщества, родителей.

2. Разработка плана: определение целей, задач и сроков реализации

проекта, а также необходимых ресурсов.

3. Сбор информации о земляках — участниках СВО, включая фотографии,

письма, документы, личные вещи, статьи из газет и др.

4. Распечатывание и ламинирование фотографий.

Результат: рабочая группа готова к работе, определены основные

направления работы, составлен план реализации проекта, найдены

партнеры и помощники, которые помогут реализовать проект.

# II этап -  основной  (практический)

Сроки реализации этапа: 01.05.2026г.  – 01.09.2026г

Задачи: проведение мероприятий по реализации проекта.

Результат: участники проекта будут включены  в социально-значимую

деятельность (будет оформлена стена «Герои нашего времени», создан

видеофильм «Герои среди нас», альбом Памяти для школьного музея.

# III.  Контрольно-оценочный этап

Сроки реализации этапа: 01.09.2026г. -  30.09. 2026г.

Задачи: оценка результатов работы по реализации проекта.

Результат: сбор участников проекта, анализ проведенной работы,

награждение активных участников проекта.

# Реализация проекта:

# 1 этап – подготовительный:

| # мероприятие | # сроки | # участники | # ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1. Заседание членов рабочей группы. Определение направлений работы. Разработка плана реализации проекта. Распределение обязанностей в команде, деление на группы. | # 1 неделя марта | # волонтеры, педагоги, родители, представители местного сообщества (сельский клуб, администрация п. Белореченск) | консультант и координатор проекта |
| 2. Изучение общественного мнения по заявленной теме. Поиск помощников в реализации проекта | 1 неделя марта | волонтеры, педагоги, родители, представители местного сообщества (сельский клуб, администрация п. Белореченск) | консультант и координатор проекта |
| # 3. Встреча с партнерами проекта. Обсуждение вопросов по реализации проекта. | # 2 неделя марта | # волонтеры, партнеры проекта | консультант и координатор проекта |
| # 4. Заседание школьного волонтерского отряда. Корректировка плана действия по реализации проекта. | # 2 неделя марта | # волонтеры и добровольцы школьного волонтерского отряда «Эрон» | консультант и координатор проекта |
| # 5. Сбор информации об участниках СВО (количество участников) | # 3 – 4 неделя марта | # педагоги, родители, администрация Белореченского поселения, волонтеры | консультант и координатор проекта |
| # 6. Проведение анкетирования среди обучающихся 5-11 классов | # 1 неделя апреля | # волонтеры, обучающиеся # 5-11 классов | консультант и координатор проекта |
| 7. Работа с архивами школы: поиск школьных фотографий героев, характеристик, грамот. | # 1-2 неделя апреля | # волонтеры школы, педагоги | консультант и координатор проекта |
| # 8. Встречи с семьями участников СВО, педагогами. Сбор и представление артефактов, фотографий, писем и личных вещей участников СВО | # 1-2 неделя апреля | # педагоги, волонтеры школы | консультант и координатор проекта |
| # 9. Сбор и ламинирование фотографий, высказываний, букв для оформления стены в фойе Славы | # 3-4 неделя апреля | # волонтеры школы | консультант и координатор проекта |

2 этап – основной

| мероприятие | срок | участники | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Оформление стены «Герои нашего времени» в фойе Славы | 1-2 неделя мая | # волонтеры, юнармейцы школы, педагоги | консультант и координатор проекта |
| 2. Сбор материала для фильма «Герои среди нас» | 3-4 неделя мая | волонтеры, юнармейцы школы, педагоги | консультант и координатор проекта |
| 3. Создание фильма «Герои среди нас» | июнь | # волонтеры, юнармейцы школы, # педагоги | учитель информатики |
| 4. Оформление альбома Памяти для школьного музея | июль - август | # волонтеры, юнармейцы школы, # педагоги | консультант и координатор проекта |

# 3 этап- контрольно-оценочный этап

| # мероприятие | # срок | # участники | # ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1. Подведение итогов проекта | 1 неделя сентября | волонтеры и добровольцы школьного волонтерского отряда | консультант и координатор проекта |
| # 2. Встреча с партнерами проекта. Обсуждение итогов реализации проекта | 2 неделя сентября | Партнеры проекта, волонтеры и добровольцы школьного волонтерского отряда | консультант и координатор проекта |
| # 3. Оформление материалов по реализации проекта | # 3 неделя сентября | волонтеры и добровольцы школьного волонтерского отряда | консультант и координатор проекта |
| 4. Награждение активных участников в реализации проекта | # 4 неделя сентября | активные участники в реализации проекта | консультант и координатор проекта, администрация школы, глава администрации Белореченского сельского поселения |
| 5. Торжественное открытие экспозиции с приглашением родственников героев. Проведение первой экскурсии | # 4 неделя сентября | обучающиеся, педагоги, родители | консультант и координатор проекта, администрация школы, глава администрации Белореченского сельского поселения |

Смета расходов:

| материал | кол- во | сумма | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Бумага «Снегурочка» (для печатания фото, букв, цитат о мужестве) | 1 пачка | 400 рублей | Средства школы |
| 2. Пленка для ламинирования фотографий, букв, цитат о мужестве) | 1 пачка | 600 рублей | Частные предприниматели поселка |
| 3. Двусторонний скотч прозрачный монтажный | 4 шт. | 1000 рублей | Частные предприниматели поселка |
| 4. Настенная перекидная информационная система (стенд – книжка) А4, 10 карманов | 2 шт. | 2000 рублей | Средства гранта |
| 5. Баннер «Своих не бросаем» 2*3м | 1шт | 2000 рублей | Средства гранта |

# Общая сумма проекта составляет 6000 (шесть тысяч ) рублей, из них 4000 (четыре тысячи) рублей – средства гранта.

Ожидаемый результат:

1. Создание архива информации о земляках — участниках СВО.

2. Формирование у школьников чувства гордости и уважения к защитникам Отечества.

3. Повышение интереса к истории своего региона и страны через активное участие в социально – значимой деятельности.

Для учеников: Понимание, что герой — это не абстрактный персонаж, а парень из соседнего дома. Развитие навыков исследовательской работы, волонтерского движения.

Для семей бойцов: Чувство поддержки и признания того, что подвиг их сыновей не забыт школой.

Для школы: Укрепление связей между поколениями, обновление музейного фонда.

# Перспективы проекта:

Перспективы такого проекта выходят далеко за рамки простого оформления стендов в школьном музее. Проект «Наши земляки — герои нашего времени» имеет огромный потенциал для развития школы, воспитания учеников и консолидации местного сообщества.

Основные направления (перспективы):

1. Образовательные перспективы

- создание цифрового архива: перенос материалов музея в цифровой формат (создание интерактивной карты, сайта или раздела на сайте школы). Это позволит изучать историю подвига даже дистанционно.

- методическая база: материалы проекта станут основой для проведения уроков истории,  «Разговоров о важном» и классных часов во всех параллелях школы.

- проектная деятельность: тема СВО может стать базой для написания индивидуальных итоговых проектов старшеклассников по истории, обществознанию или краеведению.

2. Воспитательные и социальные перспективы

- преемственность поколений: установление живой связи между ветеранами Великой Отечественной войны, участниками локальных конфликтов (Афганистан, Чечня) и героями СВО. Это создает единую линию защиты Отечества в сознании детей.

- шефство и волонтерство: проект может перерасти в постоянное волонтерское движение — помощь семьям бойцов, сбор гуманитарных посылок, написание писем на фронт. Музей станет центром этой активности.

- психологический эффект: для учеников, чьи отцы или братья сейчас находятся в зоне СВО, наличие такой экспозиции — это мощная моральная поддержка и признание значимости их семей.

3. Развитие школьной среды

- «Парта Героя» и мемориальные доски: Проект может инициировать установку именных парт в кабинетах и памятных табличек на фасаде школы, что закрепляет статус школы как центра патриотического воспитания района.

- музей как общественное пространство: школьный музей может стать местом встреч для «Комитета семей воинов Отечества», ветеранских организаций и молодежных движений («Движение Первых», «Юнармия»).

4. Внешние перспективы (выход на новый уровень)

- сетевое взаимодействие: обмен материалами с другими школьными музеями города или региона. Создание единой книги памяти выпускников района.

- грантовая поддержка: участие в других грантовых конкурсах).

- медийность: публикации в местных СМИ, участие в региональных и всероссийских конкурсах школьных музеев, что повышает престиж вашего образовательного учреждения.

5. Личностные перспективы для учеников

- профориентация: участие в поисковой работе и интервьюировании помогает ребятам попробовать себя в роли журналистов, историков, архивистов и экскурсоводов.

- формирование ценностей: самая главная перспектива — это изменение внутреннего мира ученика. От «знания о герое» ребенок переходит к «сопереживанию и гордости», что и является конечной целью воспитания.

Список литературы:

1. Газеты «Наша жизнь» Омутнинского района

2. Архивные документы Белореченского сельского поселения

3. Семейные архивные документы

4. Школьные архивные документы

5. Мединский В.Р., Торкунов А.В. История России.1945 год – начало XXI века: 11 класс: базовый уровень – Москва: Просвещение, 2023.- 448с.