**Направление реализации проекта:** «Мой детский сад»

**Номинация:** «Экологическая среда»

**Название проекта:** «Цветущая планета»

**Актуальность проекта:** Данная тема нами выбрана не случайно. В современных условиях достаточно актуальна проблема создания оптимальных условий для осуществления образовательного процесса через развитие детской инициативы и вовлечение их в социально-значимую деятельность, направленную на воспитание трудового сознания и формирование положительного отношения к труду через экологическое воспитание, так как именно в дошкольном детстве происходит становление личности, формирование экологической культуры. Очень важно в этот период разбудить в детях интерес к природе родного края, научить беречь и совершенствовать окружающую среду.

**Цель проекта:** Поддержка и развитие детской инициативы, вовлечение детей в социально-значимую деятельность, направленную на воспитание трудового сознания и трудовой активности через развитие проектной культуры. Озеленение территории детского сада, совершенствование условий для осуществления образовательного процесса.

**Задачи проекта:**

- эстетично оформить участки детского сада;

- оформить рекреации детского сада продуктами проекта, организовав фотовыставку «Цветущая планета»;

- привлечь воспитанников детского сада к социально-значимой деятельности через озеленение участков детского сада;

- организовать опытно-экспериментальную и поисковую деятельность в ходе озеленения участков; способствовать активному интеллектуальному развитию через продуктивную деятельность; учить детей сотрудничеству;

- вызвать у детей желание оберегать и сохранять неповторимую красоту Земли;

- воспитывать стремление к позитивному взаимодействию с миром и выбору позитивной стратегии поведения.

**Целевая группа:** участниками проекта являются дети в возрасте 5 – 6 лет численностью 20 человек, 5 педагогов и родители.

**Календарный план реализации проекта:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Сроки |
|  | Выявление проблемы, введение в ситуацию, составление плана работы над проектом | Ковалева Н.И.  Сидорюк О.В  Потеха Л.И. | 20 марта |
| 2. | Обсуждение вариантов озеленения территории детского сада | Ковалева Н.И.  Сидорюк О.В  Потеха Л.И. | 21 марта |
| 3. | Информирование родителей о запуске проекта «Цветущая планета» | Потеха Л.И.  Сидорюк О.В | 22 марта |
| 4. | Подготовка материала (семена, инвентарь) | Потеха Л.И.  Сидорюк О.В  Родители | 25 марта |
| 5. | Беседа с родителями на тему «Привлечение детей к социально – значимому труду» | Потеха Л.И | 4 апреля |
| 6. | Привлечение родителей к подготовке клумб и цветников к высадке рассады | Потеха Л.И. | 15 мая |
| 7. | Проектирование клумбы (коллективный труд) | Воспитатели и дети | 27 – 28 мая |
| 8. | Высадка рассады на клумбы и цветники | Воспитатели и дети | 5 июня |
| 9. | Наблюдение за ростом растений в разных природных условиях (северная часть территории ДОУ, под деревьями, на участке с сильным солнечным освещением и т.д.) | Воспитатели и дети | июнь, июль, август |
| 10. | Уход за рассадой на клумбах и цветниках (полив, рыхление, прополка и т.д.) | Воспитатели и дети | июнь, июль, август |
| 11. | Квест – игра «Найди растение» (цель: распознать растения дикорастущие и посаженые руками человека) | Потеха Л.И. | 26 июля |
| 12. | Сбор кейс-чемоданчика (цель: составить схемы роста растений) | Потеха Л.И. | август |
| 13. | Работа группы спец. корреспондентов (цель: создание фотовыставки) | Сидорюк О.В. и дети | июль, август |
| 14. | Организация выставки рисунков и творческих работ воспитанников с родителями «Любимые цветы» | Потеха Л.И  Потеха Л.И.  Родители | август |
| 15. | Презентация «Как мы помогли сделать планету цветущей» (оценивание уровня знаний детей по проделанной работе) | Сидорюк О.В.  Потеха Л.И. | 4 сентября |
| 16. | Сбор коллекции семян (цель: озеленение территории ДОУ в следующем году) | Воспитатели и дети | сентябрь |
| 17. | Оформление фотовыставки в рекреациях детского сада «Цветущая планета» | Сидорюк О.В. | сентябрь |

**Ожидаемые результаты:**

- с помощью цветущих растений будут озеленены участки детского сада;

- дети будут привлечены к социально-значимому труду;

- будет организована и проведена опытно-экспериментальная деятельность.

**Количественные показатели:** в ходе реализации проекта на территории ДОУ будут оформлены 2 больших клумбы (с помощью взрослых) и 8 малых клумб на игровых участках. Будет оформлена фотовыставка «Цветущая планета».

**Качественные показатели:** в ходе реализации проекта будут эстетически оформлены территория и рекреации детского сада; будет создана развивающая экологическая среда, способствующая озеленению участков. Продуктивная, экспериментально-исследовательская деятельность будет способствовать интеллектуальному развитию воспитанников. У детей сформируется позитивная стратегия поведения по отношению к окружающему миру. Продукты проекта будут способствовать улучшению экологической ситуации в околообразовательном пространстве.

**Детализированная смета расходов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статья расходов | Стоимость  (ед.), руб. | Кол-во  единиц | Всего,  руб. | Источники средств | |
| собственные | привлеченные |
| 1. | Грунт для рассады | 80 руб. | 2 пакета | 160 руб. | 160 руб. |  |
| 2. | Семена | 25 руб. | 3пакета | 75 руб. |  | 75 руб. |
| 3. | Удобрение | 53 руб. | 1пакет | 53 руб. | 53 руб. |  |
| 4. | Рассада | 20 руб. | 100 шт. | 2000 руб. |  | 2000 руб. |
| 5. | Фотобумага для фотовыставки | 450 руб. | 2 пачка | 450 руб. | 450 руб. |  |
| 6. | Водные ресурсы | 31 руб. | 2 куб. | 62 руб. | 62 руб. |  |
| 7. | Призы для награждения детей, участников проекта | 30 руб. | 20 шт. | 600 руб. | 600 руб. |  |
|  | Итого: |  |  |  | 1325 руб. | 2075 руб. |

**Рабочая группа проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус | Ф.И.О | Тел. | Образовательное  учреждение, группа |
|  | Руководитель | Ковалева Н.И. | (42355)42-0-41 | МДОБУ «ЦРР детский сад № 5 ЛГО» |
|  | Консультант | Ковалева Н.И. |
|  | Исполнитель | Потеха Л.И. |
|  | Исполнитель | Сидорюк О.В. |
|  | Исполнитель | Дети (10 чел.) |  | подготовительная группа |
|  | Исполнитель | Дети (10 чел.) |  | логопедическая группа |

**Перспективы развития проекта**

Следующим этапом работы над проектом будет обновление уголков экологии в группах и рекреациях детского сада. Семена, собранные в ходе реализации проекта будут использованы в следующем году для озеленения участков.

**Распространение информации о деятельности по проекту и его результатах**

В ходе реализации проекта было предусмотрено познакомить родителей и гостей ДОУ с фотовыставкой «Цветущая планета», материалы о деятельности по проекту разместить на сайте дошкольного учреждения, а так же разместить материалы проектной папки в социальных сетях.

**Риски, которые могут возникнуть при реализации проекта и способы их преодоления.**

Родители не поддержат инициативу, исходящую от детей и педагогов, в связи с этим не будет достаточного количества материала, необходимого для реализации проекта, а так же будут против того, чтобы дети принимали участие в активной трудовой деятельности. У детей будет низкий интерес к трудовой деятельности.

Для преодоления рисков предусмотрено провести разъяснительную работу с родителями. С помощью электронных образовательных ресурсов заинтересовать детей в продуктах проекта, применить игровые и стимулирующие методы в работе с воспитанниками для сохранения интереса к деятельности (конкурсы, соревнования, стимулирование призами и т.д.)