Проект по гражданско-правовому воспитанию «Учись защищать свои права»

В настоящее время одной из наиболее актуальных задач на уровне государства является формирование социально-активной, самостоятельно мыслящей личности, умеющей грамотно и адекватными способами предъявлять и отстаивать свои интересы и права.

Жизнь показывает, что нередко, в силу различных причин и в угоду кому- или чему-либо, интересы и права студентов ущемляются, не реализуются в полной мере. Наблюдение и беседы со студентами показали, что главной причиной этого являются незнание своих прав, либо неумение практически их предъявлять, отстаивать, защищать. Данный вывод подтвердило и исследование, проведённое в Колледже:

- 78% опрошенных считают, что в жизни были ситуации, когда нарушались их права;

- 53% не знали, как в этой ситуации действовать, либо их действия не принесли желаемого результата;

*  64% затрудняются в определении своих прав;

*	57% считают, что их интересы при организации жизнедеятельности не учитываются;

*   37% считают, что не имеют возможности для самовыражения.

Таким образом, сегодня в Колледже сервиса остро стоит вопрос о формировании правовой грамотности студентов. Мы считаем, что без умения реализовывать собственные права невозможно формирование свободной личности, имеющей чувство собственного достоинства и отдающей отчёт в своих действиях. А также невозможно формирование основной компетентности современного человека - гражданского самосознания.

Мы пришли к выводу, что необходимо организовать такую форму правового просвещения студентов, которая функционировала бы в течение всего учебного года, была бы открытой для всех субъектов образовательного процесса и давала возможность интерактивного участия в процессе формирования правовой компетентности.

Основная проектная идея

Идея проекта - организация такого постоянно действующего места, где студенты:

*   могли бы узнать как можно больше о своих правах;

*  в режиме «онлайн», имели возможность обсуждать ситуации, связанные с реализацией собственных прав;

*	получили бы навыки практического предъявления и защиты собственных прав;
*  могли бы предъявить коллективу учебного заведения свои интересы и творческий опыт.

В качестве такого места мы предлагаем организовать такие формы работы как:

- Электронный журнал для публикации материалов по повышению правовой грамотности, в рамках которого можно получить онлайн консультацию;

- выпуск в Колледже газеты «Право на каждый день».

- Семинары-практикумы, тренинги, направленные на получение правовых знаний и умений в сфере профессиональной деятельности

- Консультационный пункт “Азбука права”, где можно получить устную консультацию

- Работа кружка “ Азбука права ” в рамках которого участие в олимпиадах и конкурсах по праву.

Почему мы выбрали именно эти формы? При определённых материально-технических условиях это даёт возможность охватить большое количество студентов первых - четвертых курсов. Также, это современный способ подачи информации, который позволит вовлечь в работу до 30-35 волонтеров из числа студентов, что сделает содержание актуальным и интересным для студентов разных возрастов, расширит круг непосредственных исполнителей проекта. Кроме того, это возможность организации обратной связи.

Почему мы считаем, что сможем это сделать? Большинство студентов нашего колледжа ведут социально активный образ жизни и искренне заинтересованы в улучшении жизни Колледжа. В колледже есть ребята, компетентные в вопросах правоведения, - победители городских предметных олимпиад и дистанционных олимпиад различного уровня. Часть ребят посещают курсы разной тематики, и имеют опыт журналистской и издательской работы. Наша идея была одобрена Попечительским советом ОУ и родительским комитетом, значит, финансовая и материально-техническая поддержка проекта гарантирована.

Цели и задачи проекта

Стратегическая цель: формирование правовой компетентности студентов. Тактическая цель: организовать обучение студентов способам предъявления и защиты своих прав.

Задачи проекта: 1 . Познакомить студентов с правами человека в современном обществе.

- Организовать места для обсуждения ситуаций нарушения прав человека и определения действий, направленных на их защиту.

- Организовать места для представления интересов учащихся, творческого самовыражения.

Сроки реализации проекта: сентябрь 2018г. - июнь 2020 г.

Ожидаемые результаты и показатели результативности

| № п/п | Ожидаемые результаты | Показатели результативности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Студенты имеют представление об основных правах человека в современном обществе | Умеют самостоятельно определить нарушение прав в той или иной учебной и реальной ситуации |
| 2 | Студенты овладели стратегией поведения в ситуациях, связанных с нарушением их прав | Отсутствие случаев безответного ущемления прав студентов с первого по четвертый курс. 85% учащихся в учебной ситуации правильно выбирают стратегию поведения |
| 3 | Обобщён полученный студентами опыт правозащитных стратегий поведения | Издание брошюры «Право на каждый день» |
| 4 | Выявлены интересы студентов разных возрастных категорий. Разработаны рекомендации для классных руководителей по определению содержания воспитательной работы с группой | Программы воспитания в учебной группе приведены в соответствие с запросами и потребностями студентов |
| 5 | Повысилась творческая активность студентов | Опубликовано не менее 3-5 творческих работ студентов |

Участники проекта: студенты с первого по четвертый курс  в количестве 900 человек.

Партнёры проекта:

* Кафедра  журналистики ОГУ г. Оренбурга

* студия журналистики Дворца творчества детей и молодежи города Оренбурга.

* Администрация колледжа.

*  Родительский комитет колледжа.

*

2. Ресурсное обеспечение

Методический ресурс:

1. A.B. Варсопко. Учебная программа «Основы журналистики и издательского дела». М.2015г

2. Чигринская Л.Ф. Основы журналистики. М. 2016г.

3. Коркорносенко С.Г. Основы журналистики., М. 2014г.

4. Миков П.В., Русакова H.A. Пособие «Обеспечение прав ребёнка в образовательном процессе: учебное пособие»., М.: 2016г.

5. Элиасберг Н.И. Права ребёнка- это ваши права. Сборник нормативных документов «Защита прав ребёнка». Федеральные законы об образовании и правах ребёнка с комментариями. Куликова А. Защита прав ребёнка: вопросы и ответы. Болотова Е.Л. Права ребёнка в современной России. М.: 2016г.

6. Интернет-сайт: http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6354

7. Кнабе Г.А. Энциклопедия дизайна печатной продукции/ Г.А.Кнабе. – М.: Диалектика, 2015

8. Комолова Н.В. Компьютерная верстка и дизайн/ Н.В. Комолова. –СПб.:БХВ-Петербург, 2015

Кадровый ресурс:

- Юрист - консультант из числа родителей

- Юрисконсульт колледжа,

- Преподаватель права

- Литератор-консультант из числа преподавателей русского языка

- Преподаватель информатики

- студенты - волонтеры

Материально-технические ресурсы:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ноутбук Acer Extensa EX 2519-P79W | 1 шт. |
| 2 | Копировальный аппарат Kyocera KM-1650 | 1 шт. |
| 3 | Фотоаппарат OLYMPUS FE 120 | 1 шт. |
| 4 | Зарядное устройство для фотоаппарата | 1 шт. |
| 5 | Аккумулятор для фотоаппарата | 4 шт. |
| 6 | Флеш-диск USB | 1шт. |
| 7 | Подключение к сети Интернет |  |

Необходимые ресурсы:

| № п/п | Статьи расходов | Количество | Стоимость | Сумма | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходные материалы |  |  |  | Субвенции, ст. 340350, администрации Колледжа сервиса |
|  | Бумага для принтера «Снегурочка», формат A3 | 10 пачек | 350р. | 3500т.р. | Субвенции, ст. 340350, администрации Колледжа сервиса |
|  | Бумага для принтера «Снегурочка», формат A4 | 2 пачки | 300 р. | 600 р. | Субвенции, ст. 340350, администрации Колледжа сервиса |
|  | Картридж с тонером ТК 410 Kyocera KM-1 650, 890 г | 1 шт. | 120 р. | 120 р. | Субвенции, ст. 340350, администрации Колледжа сервиса |
| 2 | Награждение участников проекта |  |  |  | Родительский фонд ОУ |
|  | Шоколад | 120шт. | 100 р. | 12000 р. | Родительский фонд ОУ |
|  | Ежедневник | 16 шт. | 100 р. | 1600 р. | Родительский фонд ОУ |
|  | Органайзер | 10 шт. | 250 р. | 2500 р. | Родительский фонд ОУ |

3. Механизмы реализации проекта

Реализация проекта осуществляется под руководством заместителя директора по УВР или классными руководителями, непосредственные исполнители данного проекта – студенты-волонтеры с первого по четвертый курс колледжа. Привлечённые специалисты: литератор (из числа преподавателей литературы) и юрист (из числа родителей), преподаватели информатики и права.

На основе опыта работы колледжа по правовому воспитанию студентов мы сделали вывод, что наибольшего результата можно добиться через организацию включенности как можно большего количества студентов в активную деятельность по формированию навыков представления и защиты своих прав.

Основной проектный ход: Электронный журнал, ежеквартальный выпуск в газеты «Право на каждый день», семинары-практикумы, тренинги, работа консультационного пункта “Азбука права” и кружка “Юный правовед”.

План-карта действий по реализации проекта

| Задачи | Мероприятия | Ответственный | Сроки | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявление актуальных для коллектива Колледжа проблем | Анкетирование студентов с первого по четвертый курс «Удовлетворённость студентами жизнью Колледжа» | Зам.по УВР, пр Рабочая группа проекта оектная группа | Сентябрь 2018 г. | Выявлены актуальные проблемы коллектива Колледжа |
| Формирование проектной группы | Работа в группах, собеседования со студентами | Зам.директора по УВР, Рабочая группа проекта | Сентябрь 2018 г. | Из числа студентов сформирована проектная группа волонтеров |
| Разработка проекта | Работа проектной группы | Зам.директора по УВР, Рабочая группа проекта | Июнь-август 2018 г. | Проект «Учись защищать свои права» |
| Распределение функциональных обязанностей | Работа проектной группы | Рабочая группа проекта | Сентябрь 2018 г. | Разработана концепция проекта, определён функционал каждого участника |
| Знакомство с основами журналистики и издательского дела, компьютерной верстки и дизайна | Деловая игра, семинар-практикум | Привлеченные специалисты | Сентябрь 2018 г. | Сформированы начальные навыки журналистской работы и издательского дела, компьютерной верстки и дизайна |
| Знакомство пед. коллектива Колледжа с проектом | Презентация проекта на педагогическом совете Колледжа | Рабочая группа проекта | Октябрь 2018 г. | Педагоги информированы о проекте, готовы к сотрудничеству |
| Изучение нормативных документов в области права | Работа с литературой, Интернет-ресурсами, консультация юриста | Рабочая группа проекта | Сентябрь - октябрь. 2018 г. | Правовая грамотность проектной группы |
| Знакомство студентов колледжа с проектом | Презентация проекта на заседании Старостата Колледжа | Рабочая группа проекта | Октябрь 2018 г | Сформирована команда волонтеров |
| Обеспечение доступности участия студентов, организация обратной связи | Создание электронного журнала для вопросов, касающихся нарушения и защиты прав студентов, а так же творческих работ, объявлений | Рабочая группа проекта | Октябрь 2018 г. | Обеспечена безопасность для всех желающих рассказать о ситуациях нарушения своих прав и доступность для желающих представить свой творческий опыт |
| Подготовка волонтеров | Семинар-практикум | Привлеченные специалисты и Рабочая группа проекта | Сент. -октябрь 2018 г. | Организована деятельность волонтеров, заключающаяся в предоставлении информации о жизни группы, его проблемах, достижениях, творческом опыте и интересах одногруппников |
| Организация открытия консультационного пункта “Азбука права” | Подготовка помещения, определения режима работы | Рабочая группа проекта | Сентябрь 2018г. | Организована деятельность волонтеров по открытию консультационного пункта |
| Работа консультационного пункта “Азбука права” | Оказание устных юридических консультаций | Рабочая группа проекта, привлеченные специалисты | Сентябрь 2018г-май 2019 г. | Организована работа по оказанию юридической помощи |
| Работа над первым выпуском газеты | Обработка материалов, представленных корреспондентами групп, подготовка публикаций, верстка | Рабочая группа проекта | ноябрь 2018 г. | Первый номер готов к печати |
| Знакомство родителей с проектом | Презентация проекта на родительском собрании | Рабочая группа проекта | Ноябрь 2018 г. | Родители информированы о проекте, готовы к сотрудничеству |
| Подготовка материально-технического оснащения | Покупка тонера, бумаги, призов. Заправка копировального аппарата | Администрация, Рабочая группа проекта | Ноябрь 2018 г. | Готовность оборудования и материалов к выпуску первого номера |
| Издание первого номера газеты | Печать газеты | Администрация, Рабочая группа проекта | 3-я неделя ноября | Выпуск первого номера |
| Выявление отношения к первому номеру | Социологический опрос | Рабочая группа проекта | 4-я неделя ноября | Корректировка содержания, оформления газеты с учётом пожеланий студентов, родителей, педагогов и мастеров ПО |
| Презентация электронного журнала | Информирование о правилах работы журнала | Рабочая группа проекта | Ноябрь 2018г. | Соответствующий требованиям и разнообразный материал |
| Выпуск очередного номера газеты и обновление информации электронного журнала | Обработка материалов, представленных корреспондентами, подготовка публикаций, проведение соц. опросов, составление викторин, верстка, печать. Организация пиар-кампании | Рабочая группа проекта | Февраль, май 2019 г. | Ежеквартальное издание газеты. Популярность газеты среди учащихся школы |
| Выявление интересов студентов и запроса в области организации внеурочной жизни | Анализ представленных волонтерами в течение учебного года материалов, результатов соц. опросов | Зам.директора по УВР, Рабочая группа проекта, | Апрель 2019 | Рекомендации для кл. рук по корректировке содержания программ воспитания на следующий учебный год |
| Выявление уровня сформированное правовой компетентности студентов | Анкетирование студентов. Анализ динамики | Педагог-психолог | Май 2019 г. | Повышение уровня сформированности правовой компетентности студентов |
| Обобщение и распространение наработанного материала | Выпуск брошюры | Зам.директора по УВР, Рабочая группа проекта | Июнь 2019 г. | Брошюра «Право на каждый день» |