Приложение 1

Механизм реализации гражданско-патриотического проекта

«Победа в сердцах поколений!»

Реализация поставленных целей и задач проекта осуществляется посредством проведения следующих мероприятий на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в 2020 году на базе МБУДО «ДДТ» г. Десногорска:

| № п/п | Наименование мероприятия, форма проведения | Ответственные | Краткое описание, цель мероприятия | Дата проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап. Организационно - подготовительный |  |  |  |  |
| 1.1. | Изучение нормативно - правовой базы по гражданско-патриотическому воспитанию. Знакомство с практикой проектирования проектов по патриотическому воспитанию образовательных учреждений района, области, страны. Разработка проекта. Анализ материально-технических, педагогических условий реализации проекта. Подборка диагностических методик изучения эффективности деятельности по основным направлениям проекта. Разработать, обсудить и утвердить проект на Педагогическом совете. Утверждение плана работы Проведение опроса среди обучающихся, родителей. разработка положений, тематических сценариев, бесед. Издание приказов. | Администрация, методист, педагоги дополнительного образования, педагог-организатор | Теоретическая подготовка, сбор диагностического материала, изучение документации и опыта работы других учреждений, разработка сценариев, бесед, мероприятий по теме проекта, документальное оформление. Опрос обучающихся, родителей по теме проекта. | Сентябрь - октябрь 2019 г. |
| 1.2. | Информирование о старте проекта. | Администрация | Объявление о начале проекта на совещании. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), жителей города через СМИ и сайт МБУДО «ДДТ» г. Десногорска. |  |
| II этап. Основной этап |  |  |  |  |
| 2.1. | «Смоленщина, восставшая из пепла», литературно-музыкальная композиция | Педагог - организатор, педагоги дополнительного образования, волонтеры. | Мероприятие, посвященное Дню освобождения Смоленщины, участниками которого стали обучающиеся и педагоги дополнительного образования МБУДО «ДДТ» г. Десногорска. Цель: воспитание чувства патриотизма, развитие интереса к истории своей малой родины. | Сентябрь 2019 г. |
| 2.2. | «Я расскажу вам о войне…», цикл занятий для обучающихся Школы раннего творческого развития «Развивай–ка» (возраст детей 5-7 лет) | Педагоги дополнительного образования, обучающиеся творческого объединения «Школа вожатых», волонтеры. | Важное место в патриотическом воспитании детей дошкольного возраста имеют знания о войне. В доступной форме следует рассказывать дошкольникам о значимых датах, о совершённых подвигах, знакомить с именами героев Великой Отечественной войны. Занятия разработаны с учетом возрастных особенностей детей, с иллюстративным сопровождением, использованием ИКТ. По возможности привлекаются с рассказами о родственниках, переживших войну, родители обучающихся. Цель: способствовать нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста, развитию личностных качеств патриота и гражданина нашего Отечества, воспитание уважения к людям старшего поколения. Цикл занятий: - «Города мужества и славы» Цель знакомить детей с городами-героями. - «С песней до Победы» Цель: формирование патриотических качеств личности дошкольников. - «Через все прошли и победили!» Цель: показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественно войны. - «Экскурсия на Курган славы» Цель: пробуждать интерес к прошлому нашей станицы. - Выставка творческих работ детей и родителей «Наша Победа» Цель: развитие творческих способностей детей, умение использовать полученные знания в поделках и рисунках. | Октябрь 2019 г. |
| 2.3. | «В каждой семье есть свой герой», краткосрочный проект, посвященный участникам Великой Отечественной войны. | Педагоги дополнительного образования, педагог – организатор. | В проекте приняли участие обучающиеся 11 – 17 лет, ребята собирали, изучали, анализировали материалы, документы о своих родственниках, участвующих в Великой Отечественной войне, оформляли презентации и альбомы. Цель: подвести подрастающее поколение к пониманию того, что народ хранит память о людях, отдавших свою жизнь за Родину, приобщить к прошлому и настоящему через связь поколений, способствовать формированию у детей чувства гордости к истории своей семьи. | Ноябрь 2019г. |
| 2.4. | «Есть мужество, доступное не многим», патриотический час с использованием ИКТ, посвященный Дню Неизвестного Солдата и Дню Героев Отечества. | Педагог – организатор, волонтеры. | Этот день призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными. В мероприятиях приняли участие обучающиеся всех творческих объединений МБУДО «ДДТ» г. Десногорска, родители, почетные гости. Целью мероприятий является: формирование чувства патриотизма, уважения к воинскому подвигу, к ветеранам ВОВ, к истории своей страны, расширение знаний обучающихся о героических страницах истории нашего Отечества, активной гражданской позиции, общечеловеческих ценностей, чувства гордости за славные подвиги лучших граждан во имя Отечества, чувства гордости и уважения к историческому прошлому Родины. | Декабрь 2019 г. |
| 2.5. | «Неизвестные герои великой войны», познавательно – игровая программа, посвященная Дню Неизвестного Солдата и Дню Героев Отечества. | Педагог – организатор, волонтеры |  | Декабрь 2019 г. |
| 2.6. | «Был город – фронт, была блокада», час памяти. | Педагог – организатор, педагоги дополнительного образования, волонтеры. | Час памяти посвящён одной из наиболее трагических страниц в истории Великой Отечественной войны - блокаде Ленинграда. Цель: воспитывать патриотизм и гордость за нашу страну, выстоявшую в борьбе с фашизмом, показать мужество и героизм жителей и защитников города Ленинграда. | Январь 2020 г. |
| 2.7. | «Война. Победа. Память», сбор материалов, экспонатов для оформления уголка в музее МБУДО «ДДТ» г. Десногорска | Педагоги дополнительного образования, обучающиеся, родители. | Оформление патриотического уголка в музее МБУДО «ДДТ» г. Десногорска к 75 -летию Победы «Война. Победа. Память». Цель: формирование интереса к истории нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, героическим защитникам нашей Родины. | Январь-май 2020 г. |
| 2.8. | «Мы будущие солдаты - защитники Родины», познавательно - игровая программа. | Педагог - организатор, педагоги дополнительного образования, волонтеры. | Издавна в России профессия военного была одной из самых уважаемых и почётных. Служить Отечеству - это оберегать мирную жизнь нашего народа, это хранить честь и достоинство своей Родины. В мероприятиях приняли участия обучающиеся всех творческих объединений МБУДО «ДДТ» г. Десногорска. Цель: создание праздничного настроения у участников и зрителей через проведение дружеской познавательно-игровой программы, викторины, приуроченных к празднованию 23 февраля, патриотическое воспитание молодежи. | Февраль 2020 г. |
| 2.9. | «Армейский калейдоскоп», викторина для обучающихся младшего школьного возраста. |  |  |  |
| 2.10. | «Наши земляки – герои Великой Отечественной войны», оформления стенда. | Педагоги дополнительного образования, обучающиеся, родители | Создать стенд о земляках – героях Великой Отечественной войны, чтобы привлечь внимание обучающихся, родителей, гостей МБУДО «ДДТ» г. Десногорска, воспитывать чувство гордости у подрастающего поколения за свою малую Родину. | Март 2020 г. |
| 2.11. | «О войне расскажут дети», выставка рисунков. | Педагоги дополнительного образования, обучающиеся. | Работы на выставку готовят все творческие объединения художественной направленности. В своих работах ребята выразят свое видение событий Великой Отечественной войны, отношение к подвигу солдат и офицеров, вставших на защиту нашей великой Родины. Цель: способствовать формированию чувства гордости за свой народ, его боевые заслуги; продолжать развивать творческие способности. |  |
| 2.12. | «Тот подвиг жив, неповторим и вечен!», совместная исследовательская деятельность обучающихся и родителей. (Исследовательский этап работы по созданию электронной книги) | Педагоги дополнительного образования, обучающиеся, родители. | Работа по созданию электронной книги «Тот подвиг жив, неповторим и вечен!» имеет колоссальное значение в деле воспитания и формирования личности обучающихся, воспитания гражданина и патриота. Начинается он со сбора материалов, поиска военного пути, наград, писем своих родственников воевавших в Великой Отечественной войне. Этот проект поможет раскрыть ценности семьи, нации и Родины. | Март - апрель 2020 г. |
| 2.13. | «Война в истории моей семьи», памятный вечер, посвященные Дню Победы. | Педагог - организатор, педагоги дополнительного образования, обучающие, родители, волонтеры. | Цель мероприятия: формирование чувства ответственности за неразрывную связь поколений; воспитание чувства гордости за свою Родину, свой народ и свою семью, патриотизма, гражданской зрелости, уважения к людям, победившим в страшной войне и преодолевшим все тяготы сурового военного времени; развитие творческого и познавательного потенциал обучающихся. | Апрель 2020 г. |
| 2.14. | «Они сражались за Родину», тематическая фотовыставка, посвященная 75-летию Победы. | Педагог – организатор, педагоги дополнительного образования. | Обучающиеся всех творческих объединений готовят фотографии своих близких, которые приняли участие в Великой Отечественной войне. Цель фотовыставки: патриотическое воспитание обучающихся, любви к своей Родине и уважения к близким людям, которые ковали Победу. | Апрель 2020 г. |
| 2.15 | «Победа в сердцах поколений!», городской фестиваль литературно - музыкальных композиций детского и юношеского творчества. | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, педагоги образовательных учреждений города, обучающиеся образовательных учреждений города, волонтеры. | Фестиваль проводится в целях пропаганды художественными средствами героической истории и воинской славы Отечества, подвига народа, отстоявшего независимость Отечества. Городской фестиваль поможет привлечь общественное внимание к проблемам духовного становления детей и молодежи; возрождению национальных духовных традиции, преемственности и связи поколений, сохранению памяти о важнейшем событии в истории государства. | Апрель 2020 г. |
| 2.16. | Акция «Память минувших лет…» | Педагоги дополнительного образования, обучающиеся, волонтеры. | Посещение ветеранов, тружеников тыла, узников фашистских концлагерей с целью оказания им посильной помощи. В рамках акции «Память минувших лет..» создаются условия для воспитания патриотических чувств у обучающихся через взаимодействие с ветеранами и участниками войны. | Апрель-Май 2020 г. |
| 2.17. | «И помнит мир спасенный…», отчетный концерт художественно - эстетического направления и итоговая выставка изобразительного и декоративно – прикладного направления обучающихся МБУДО «ДДТ» г. Десногорска. | Педагог - организатор, педагоги дополнительного образования, волонтеры. | Цель мероприятия: патриотическое воспитание обучающихся на основе славного героического прошлого советского народа. | Май 2020 г. |
| 2.18. | Возложение цветов на Кургане Славы. Участие в акции «Бессмертный полк» «Пусть не будет войны никогда!», игровая программа, в честь празднования 75-ой годовщины Великой Победы (детский час) | Педагог - организатор, педагоги дополнительного образования, волонтеры. | Цель мероприятий: создать условия для формирования чувства гордости за свою Родину, сохранения памяти о подвиге наших солдат в Великой Отечественной войне. | Май 2020 г. |
| 2.19. | «Мы подвиг ваш и память чтим», концертная программа, посвященный Дню памяти и скорби. | Педагог - организатор, воспитатели летнего лагеря дневного пребывание «Созвездие», волонтеры. | Цель: воспитывать у воспитанников чувство личного сопереживания тем, кто воевал на фронтах в годы ВОВ и служил Родине в тылу, чувство гордости за свою страну, жившие в ней поколения наших предков и родной народ. | Июнь 2020 г. |
| 2.20. | «Наша память и боль…», возложение цветов на Кургане Славы. | Педагог - организатор, воспитатели летнего лагеря дневного пребывание «Созвездие», волонтеры. | Цель: формирование чувства патриотизма уважение и благодарности к подвигу воинов ВОВ. | Июль 2020 г. |
| III этап. Итоговый |  |  |  |  |
| 3.1. | Оформление электронной книги «Тот подвиг жив, неповторим и вечен!» | Педагоги дополнительного образования | Чтобы оформить электронную книгу «Тот подвиг жив, неповторим и вечен!» обучающимся и их родителям (законным представителям) придется проделать большую совместную работу: - изучить семейный архив; узнать были ли в семье родственники-участники ВОВ; подобрать фото и документы; подготовить сообщение о родственнике-участнике ВОВ; - создать электронный и бумажный архив об участниках Великой Отечественной войны. | Август 2020 г. |
| 3.2 | Пострекламма реализации проекта «Победа в сердцах поколений» Размещение на сайте МБУДО «ДДТ» г. Десногорска результатов проекта. | Администрация, методист. | Размещение информации о реализации проекта на образовательном сайте учреждения, Комитета по образованию; в СМИ; на радио и ТВ. |  |
| 3.3. | Проведение мониторинга среди обучающихся МБУДО «ДДТ» г. Десногорска | Педагоги дополнительного образования | Выявить уровень патриотического воспитания обучающихся МБУДО «ДДТ» г. Десногорска | Сентябрь 2020 г. |
| 3.4. | Презентация электронной книги «Тот подвиг жив, неповторим и вечен!» | Администрация, методист, педагоги дополнительного образования, обучающиеся МБУДО «ДДТ» г. Десногорска | Создание электронной книги «Тот подвиг жив, неповторим и вечен!» - увековечивает подвиг многонационального народа в Великой Отечественной войне; противодействует фальсификации событий Великой Отечественной войны; повышает интерес к истории Родины. |  |